## 局安全生产委员会会议重点督办任务清单
专纪〔2026〕13号附件1
局安全生产委员会会议重点督办任务清单
说明：本督办任务清单为局安委办结合上级要求以及内外部形势，对安全生产工作提出的新要求或专项部署。已经在年度重点工作计划、专项工作方案包含的常态化或专项工作，不再重复列举。
序号 | 任务来源 | 工作要求 | 目标任务 | 牵头部门 | 负责部门/单位 | 配合部门/单位 | 办理时限 | 完成状态 | 工作开展情况 | 备注
1 | 安委会2026年第一次会议 | 会议审议事项 | 结合近期网省公司等上级会议、文件要求，完善安全生产年度目标任务、安全生产重大风险分析及管控策略、各专业重点风险管控措施并组织做好宣贯，同时筹备好安全生产工作会议。 | 安监部 | 资产部、数字化部、市场部、配网部、基建部、系统部 | 办公室、人资部、产业部 | 2026-03-28
2 |  |  | 进一步完善企业及其主要负责人安全生产主体责任落实情况自评报告，在履行法定职责的基础上，突出主动服务经济社会发展大局的社会责任，并做好报告的报送。 | —— | 安监部 | —— | 2026-02-28
5 |  | 年度重点风险防范工作 | 基于新型电力系统形态变化，在“政企户”协同的基础上，进一步在深化用户侧管理方面形成合力。 | —— | 市场部 | 资产部、配网部、系统部、安监部 | 2026-05-31
6 |  |  | 基于一流企业建设等同管理的要求，在推进在承分包商管理方面形成合力，明确管理和职责界面，更好服务于现场作业安全和产业创新形势下的安全管理。 | —— | 基建部 | 资产部、配网部、产业部、安监部 | 2026-05-31
7 |  |  | 基于极端风险防控，在应急抢修管理方面形成合力，立足全省、全网视角，健全完善机械化成建制的应急抢修机制，适应更大范围、更高要求、更极端的情况。 | 安监部 | 资产部、市场部、配网部、系统部、各单位 | —— | 2026-12-31
8 |  |  | 基于常规风险，在开展“主战”与“主建”相结合的班站所管理提升方面形成合力，更好地适应传统安全管理和新型电力系统发展、一流企业建设和外部形势变化等要求。 | 资产部、配网部 | 各单位 | 各部门 | 2026-12-31
9 |  |  | 进一步构建更好适应形势变化和工作特点的保供电会商机制，明确部门、中心机构、各单位之间的联动关系，落实好管计划、管风险、管任务和抓闭环。 | 安监部 | 资产部、市场部、配网部、系统部、各单位 | 各单位 | 2026-05-31
10 |  |  | 系统谋划好“十五五”安全生产相关规划，推动从源头化解风险；做好保供电规划，以深化“多险”联动、巩固“五全”保电、应急能力为抓手，推动打造具有广州特色的超大城市保供电范式。 | 安监部 | 资产部、市场部、配网部、系统部、安监部 | —— | 2026-06-30
13 |  |  | 协同抓好电网风险防控。系统部合理安排停电窗口，做好停电计划把关和主、配网运行风险联动分析；资产部、配网部抓好关键设备运维，做好停电检修的必要性评估和设备运行风险监测分析；市场部做好重要敏感用户、重要保电活动的信息收集并纳入风险综合研判；安监部、运监中心做好监督落实，提升联动管控水平。 | —— | 资产部、市场部、配网部、系统部、安监部、各单位 | —— | 2026-12-31
14 |  |  | 严抓作业人身安全管控。均衡全年施工作业任务安排，加强月度作业计划管控。修编完善“1+N”作业风险管控指导书，进一步明确各级主要负责人管计划、分管负责人管现场、安监和运监督落实的职责并严抓落实。 | —— | 安监部、资产部、市场部、配网部、基建部、产业部、系统部、各单位 | —— | 2026-12-31
15 |  |  | 加强重点工程管控。统筹做好“13+3”等各项重点工程建设，锚定海珠、番南、棠下柔直等重点项目阶段性建设目标，做好项目安全管理总体策划，实施好“基建+安监+生产指挥中心”联合督查。 | —— | 基建部、项目中心 | 安监部、运监中心 | 2026-12-31
16 |  |  | 加强涉电公共安全风险防范。持续做好低洼易涝、人口密集、垂钓水域、临近油气站、重要交叉跨越等区域的涉电公共安全隐患排查，将交叉跨越隐患排查范围逐步扩大至跨越各类公路。 | 资产部、配网部 | 各单位 | —— | 2025-12-31
17 |  |  | 加强网络安全防护。按照“零信任”的要求完善相关防护设备、策略，做好风险管控、隐患治理、应急处置，提升联网设备全覆盖监控、高风险行为实时监测、漏洞自动发现阻断的技术支撑手段。 | 数字化部 | 各部门、各单位 | —— | 2026-12-31
18 |  |  | 抓好各类风险防控。落实火灾风险防控责任，做好消防安全宣传引导，全面开展消防安全隐患排查整治；加强交通安全风险源头管控，结合季节特点合理安排行车计划；落实好职业健康风险管控各项措施，严格做好食品安全管控，规范执行健康食堂管理标准和操作流程。 | 办公室 | 共享服务中心、各单位 | —— | 2026-12-31
19 |  |  | 坚持党建引领。加强党建与安全生产管理深度融合，严格落实“党建领安8条”等系列要求，落实好党委抓安全的第一责任，保障资源投入，同时发挥好专业监督和职能监督的作用。 | —— | 党建部、监督部、资产部、市场部、配网部、基建部、产业部、系统部、安监部、各单位负责 | —— | 2026-12-31
20 |  |  | 提升队伍作风能力。持续抓“三基”、抓作风，强化“负责任”的态度；做好安全教育和技能培训，提升人员安全素养；坚持守正创新、唯真唯实，提升相关数字化平台实用化水平，切实为基层赋能。 | —— | 人资部、资产部、市场部、配网部、基建部、系统部、安监部、各单位 | —— | 2026-12-31
21 |  | 一季度风险防范工作 | 认真落实迎峰度冬各项措施，针对性做好防山火、防外破、防低温寒潮和村中村供电安全保障，做好节假日人员密集区域涉电隐患排查治理，持续抓好“三险联动”，严防在敏感时期停电引发负面舆情。 | —— | 资产部、市场部、配网部、基建部、系统部、安监部、各单位 | —— | 2026-03-31
22 |  |  | 做好春运春节、APEC高官会议、“两会”等重要保供电，主动对接重要保障场所和文旅活动主办方，精准摸排活动规模、用电负荷及关键供电点位需求，针对性落实保电措施。 | 安监部、市场部 | 资产部、配网部、系统部、各单位 | —— | 2026-02-28
23 |  |  | 按照春节前逐步收口、春节后有序复工的原则把控作业节奏、落实资源保障，持续关注人员状态；提前摸清春节后复工人员进场安排、落实全覆盖进场教育培训；保持线上、线下监督力度，确保安全有序。 | —— | 资产部、市场部、配网部、基建部、产业部、系统部、安监部、各单位 | —— | 2026-03-31
24 |  |  | 一体推进一季度扩大投资整体工作，细化任务分解，保障各项工作稳步推进。全面盘点一季度基建项目，充分评估施工资源与管控能力，针对安全风险较大的作业单元，及时动态调整管控资源。 | —— | 基建部、配网部 | 资产部 | 2026-03-31