## 2025数据
主网项目评审明细表（2025年）
项目名称 | 设计单位 | 可研评审时间 | 可研发文时间 | 是否完成可研审查 | 可研评审时长 | 可研调整评审时间 | 可研调整发文时间 | 是否完成可研调整审查 | 可研成调整评审时长 | 初设评审时间 | 初设发文时间 | 是否完成初设审查 | 初设评审时长 | 初设调整评审时间 | 初设调整发文时间 | 是否完成初设调整审查 | 初设调整评审时长 | 施工图评审时间 | 施工图发文时间 | 是否完成施工图审查 | 施工图预算评审时长 | 施工图预算调整评审时间 | 施工图预算调整发文时间 | 是否完成预算调整审查 | 施工图预算调整评审时长 | 重大设计变更评审时间 | 重大设计变更发文时间 | 是否完成重大设计变更审查 | 设计变更评审时长 | 负责人 | 变电 | 线路 | 可研估算送审动态投资 | 可研估算审定动态投资 | 可研估算送审静态投资 | 可研估算审定静态投资 | 可研估算校正（静态） | 审定-送审（动态）可研估算 | 审定-送审（静态）可研估算 | 估算调整送审动态投资 | 估算调整审定动态投资 | 估算调整送审静态投资 | 估算调整审定静态投资 | 可研调整估算校正 | 审定-送审（静态）调整估算 | 初设概算送审动态投资 | 初设概算审定动态投资 | 初设概算送审静态投资 | 初设概算审定静态投资 | 初设概算校正 | 审定-送审（静态）初设概算 | 概算-估算（动态） | 概算调整送审动态投资 | 概算调整审定动态投资 | 概算调整送审静态投资 | 概算调整审定静态投资 | 初设调整概算校正 | 审定-送审（静态）概算调整 | 施工图预算送审动态投资 | 施工图预算审定动态投资 | 施工图预算送审静态投资 | 施工图预算审定静态投资 | 施工图预算校正 | 审定-送审（静态）施工图预算 | 预算-概算（动态） | 预算调整预算送审动态投资 | 预算调整预算审定动态投资 | 预算调整预算送审静态投资 | 预算调整预算审定静态投资 | 施工图调整预算校正 | 审定-送审（静态）预算调整 | 重大设计变更送审动态投资 | 重大设计变更审定动态投资 | 重大设计变更送审静态投资 | 重大设计变更审定静态投资 | 重大设计变更校正 | 审定-送审（静态）重大变更 | 非工作日
110kV田美（食品）输变电工程（电气分册） | 汇隽院 | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 王志会 | [45 empty] | 45658
110kV榕村站扩建第三台主变工程 | 工程院 | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 | [45 empty] | 45685
110kV茶东站扩建主变工程 | 汇隽院 | [8 empty] | 2025-10-16 | 2025-10-28 | 0 | 9 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会 |  | 4391.23 |  | 4330.65 | [9 empty] | 4350.28 | 4262.34 | 4296.61 | 4210.08 | 核减 | 86.53 | 核减128.89 | [25 empty] | 45686
110kV富城输变电工程（土建分册） | 工程院 | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [24 empty] | 方明 | 方明 | - | [45 empty] | 45326
110 kV运东输变电工程土建分册 | 广州院 | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - | [45 empty] | 45751
110 kV上岭输变电工程 | 广州院 | 2025-07-22 | 2025-08-08 | 0 | 14 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 | 20862.51 | 20321.91 | 20546.22 | 20321.91 | 核减 | 540.6 | 224.31 | [38 empty] | 45413
海珠站配套220kV线路工程 | 省院 | 2024-12-04 | 2025-02-19 | 0 | 53 |  |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 0 | 12 |  |  |  |  | 2025-10-17 |  | 1 | 52 | [8 empty] | 陈伟哲 | 方明 | 陈伟哲 | 90456.44 | 87097.32 | 89277.88 | 85932 | 核减 | 3359.12 | 3345.88 | [6 empty] | 86798.67 | 85076.17 | 85651.38 | 84017.04 | 核减 | 1634.34 | 核减2021.15 | [25 empty] | 45414
广州海珠站配套 220 kV线路工程（附属用房部分） | 省院 | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [24 empty] | 方明 | 方明 | - | [45 empty] | 45417
500kV傍海（番南）站配套220kV线路工程（第一分册） | 广州院 | 2024-12-11 | 2025-01-27 | 0 | 34 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2025-12-05 |  | 1 | 17 | [8 empty] | 王志会 | 樊心田 | 王志会 | 30592.25 | 27459.26 | 30038.73 | 26963.87 | 核减 | 3132.99 | 3074.86 | [6 empty] | 26452.38 | 26587.08 | 26022.32 | 26155.17 | 核增 | 132.85 | 核减872.18 | [25 empty] | 45445
220kV花地站配合牵引站接入工程 | 广州院 | 2024-12-23 | 2025-01-06 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 0 | 6 |  |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 0 | 10 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - | 843 | 645.18 | 843 | 645.18 | 核减 | 197.82 | 197.82 | [6 empty] | 628.3 | 620.69 | 628.3 | 620.69 | 核减 | 7.61 | 核减24.49 | [6 empty] | 551.29 | 580.52 | 551.29 | 580.52 | 核增 | 29.23 | 核减40.17 | [12 empty] | 45566
220kV昌岗站第三台主变扩工程 | 广州院 | 2025-06-17 | 2025-07-18 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2025-11-25 |  | 1 | 25 | [16 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 14512.85 | 14344.24 | 14379.14 | 14212.04 | 核减 | 168.61 | 167.1 | [38 empty] | 45567
110kV太平扩建第三台主变工程 | 工程院 | 2025-02-13 | 2025-03-05 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-08-05 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-10-17 | 0 | 19 | [8 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈 | 2018.73 | 2041.22 | 1999.91 | 2022.24 | 核增 | 22.49 | 22.33 | [6 empty] | 2019.05 | 2016.71 | 2000.26 | 1999.59 | 核减 | 0.67 | 核减24.51 | [6 empty] | 2037.17 | 2013.59 | 2018.33 | 1995.05 | 核减 | 23.28 | 核减3.12 | [12 empty] | 45568
220kV白鹅潭输变电工程（第一分册） | 广州院 | 2025-01-02 | 2025-01-26 | 0 | 17 |  |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 0 | 33 | [8 empty] | 陈伟哲 | 樊心田 | 陈伟哲 | 49674.46 | 44792.46 | 48777.76 | 44304.37 | 核减 | 4882 | 4473.39 | [6 empty] | 44820.5 | 44748.66 | 44219.65 | 44204.12 | 核减 | 15.53 | 核减43.80 | [6 empty] | 46385.17 | 44734.03 | 45820.71 | 44204.96 | 核减 | 1615.75 | 核减14.63 | [12 empty] | 45571
110kV凫洲至保税线路工程 | 广州院 | 2025-01-03 | 2025-01-16 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-09-24 | 0 | 26 | [16 empty] | 黄小珈 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 25586.81 | 12884.58 | 25151.24 | 12667.91 | 核减 | 12702.23 | 12483.33 | [6 empty] | 12513.22 | 11704 | 12323.6 | 11527.04 | 核减 | 796.56 | 核减1180.58
110 kV旗坊输变电工程 | 广州院 | 2025-04-10 | 2025-05-16 | 0 | 27 |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 0 | 13 | [16 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈 | 17481.27 | 17611.86 | 17185.86 | 17310.24 | 核增 | 130.59 | 124.38 | [6 empty] | 17420.58 | 17262.65 | 17136.31 | 16996.08 | 核减 | 140.23 | 核减349.21
110kV水南站扩建第三台主变工程 | 工程院 | 2025-09-22 | 2025-11-03 | 0 | 31 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 | 4505.52 | 4500.05 | 4443.18 | 4437.72 | 核减 | 5.47 | 5.46
110kV志诚输变电工程（第一分册） | 工程院 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 0 | 6 |  |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-19 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 0 | 12 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 | 13054.92 | 12734.06 | 12786.64 | 12558.05 | 核减 | 320.86 | 228.59 | [6 empty] | 12702.3 | 12325.75 | 12546.12 | 12173.3 | 核减 | 372.82 | 核减408.31 | [6 empty] | 12209.93 | 11920.83 | 12026.95 | 11742.26 | 核减 | 284.69 | 核减404.92
110kV南方输变电工程（第二分册） | 广州院 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 0 | 8 | [16 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈 | 4515.31 | 4484.99 | 4438.31 | 4408.51 | 核减 | 30.32 | 29.8 | [6 empty] | 4216.65 | 4133.18 | 4144.77 | 4062.73 | 核减 | 82.04 | 核减351.81
220kV花地站扩建第三台主变工程（第一分册） | 广州院 | 2025-09-27 | 2025-10-11 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0 | 7 | [16 empty] | 方明 | 方明 | 王志会 | 2069.79 | 2072.09 | 2050.17 | 2052.45 | 核增 | 2.3 | 2.28 | [6 empty] | 2064.33 | 2001.15 | 2044.82 | 1982.17 | 核减 | 62.65 | 核减70.94
220kV教育城输变电工程（第二分册） | 工程院 | [8 empty] | 2025-03-04 | 2025-04-01 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 0 | 5 | [8 empty] | 方明 | 方明 | 陈伟哲 |  | 18415.79 |  | 18100.64 | [9 empty] | 17998.21 | 17514.06 | 17720.42 | 17243.52 | 核减 | 476.9 | 核减901.73 | [6 empty] | 16543.52 | 16488.34 | 16288.21 | 16260.78 | 核减 | 27.43 | 核减1025.72
110kV黄阁站扩建第三台主变工程 | 汇隽院 | [8 empty] | 2025-09-08 | 2025-09-16 | 0 | 7 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 |  | 2230.56 |  | 2203.7 | [9 empty] | 2451.64 | 2335.41 | 2425.39 | 2310.62 | 核减 | 114.77 | 核增104.85
220kV康祥输变电工程 | 工程院 | [8 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [16 empty] | 方明 | 方明 | 陈伟哲 |  | 51020.04 |  | 50082.96
220kV界观（大沥）输变电工程（第二分册） | 工程院 | [8 empty] | 2024-12-16 | 2025-01-26 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 0 | 44 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 |  | 28224.01 |  | 27738.41 | [9 empty] | 32110.29 | 28893.64 | 31612.22 | 28445.25 | 核减 | 3166.97 | 核增669.63 | [6 empty] | 27329.2 | 26725.07 | 26905.22 | 26310.18 | 核减 | 595.04 | 核减2168.57
110kV湖石（源北）输变电工程（土建分册） | 工程院 | [8 empty] | 2024-12-24 | 2025-01-10 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-06-17 | 0 | 14 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 4150.12 |  | 4078.88 | [9 empty] | 4138.69 | 4123.48 | 4074.64 | 4059.67 | 核减 | 14.97 | 核减26.64 | [6 empty] | 3543.86 | 3748.44 | 3483.03 | 3684.1 | 核增 | 201.07 | 核减375.04
110 kV中元输变电工程 | 工程院 | [8 empty] | 2024-12-25 | 2025-01-14 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 0 | 16 | [8 empty] | 方明 | 方明 | 陈伟哲 |  | 11651.01 |  | 11451.05 | [9 empty] | 10347.51 | 10503.94 | 10225.43 | 10362.78 | 核增 | 137.35 | 核减1147.07 | [6 empty] | 9277.03 | 9608.2 | 9131.88 | 9459.51 | 核增 | 327.63 | 核减895.74
220kV蚌湖输变电工程（第二分册） | 广州院 | [8 empty] | 2024-12-30 | 2025-01-26 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-07-25 | 0 | 27 | [8 empty] | 黄小珈 | - | 黄小珈 |  | 4700.57 |  | 4619.88 | [9 empty] | 4462.28 | 4550.3 | 4393.23 | 4479.88 | 核增 | 86.65 | 核减150.27 | [6 empty] | 4109.42 | 4291.37 | 4045.76 | 4224.96 | 核增 | 179.2 | 核减258.93
110kV广场输变电工程（电气分册） | 汇隽院 | [8 empty] | 2025-02-24 | 2025-03-04 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 0 | 8 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 陈伟哲 |  | 9318.27 |  | 9159.17 | [9 empty] | 8789.4 | 9068.62 | 8654.04 | 8928.98 | 核增 | 274.94 | 核减249.65 | [6 empty] | 9060.94 | 9051.49 | 8921.61 | 8912.25 | 核减 | 9.36 | 核减17.13
医药港110kV出线至冲口线路工程 | 广州院 | [8 empty] | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2025-12-26 |  | 1 | 2 | [8 empty] | 黄小珈 | 方明 | 黄小珈 |  | 11930.84 |  | 11727.53 | [9 empty] | 12199.39 | 12454.12 | 12012.58 | 12262.73 | 核增 | 250.15 | 核增523.28
110kV南景园输变电工程（电气分册） | 工程院 | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2025-12-18 |  | 1 | 8 | [16 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈 | 10614.23 | 10744.17 | 10432.73 | 10561.23 | 核增 | 129.94 | 128.5
110kV智信输变电工程 | 工程院 | [16 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [8 empty] | 方明 | 方明 | 陈伟哲
梨园变电站对侧及线路第二分册（嘉禾侧） | 广州院 | [16 empty] | 2025-06-10 | 2025-06-18 | 0 | 7 | [8 empty] | 方明 | 方明 | 陈伟哲 | [14 empty] | 21296.6 |  | 20970.45 | [9 empty] | 19215.53 | 15906.16 | 18905.26 | 15651.02 | 核减 | 3254.24 | 核减5390.44
110kV板头输变电工程(变电站部分) | 汇隽院 | [16 empty] | 2024-12-22 | 2025-01-10 | 0 | 14 | [8 empty] | 方明 | 方明 | 陈伟哲 |  | 12366 |  | 12146 | [10 empty] | 14607.59 |  | 14381.67 | [9 empty] | 14843.17 | 14194.54 | 14613.59 | 13975.01 | 核减 | 638.58 | 核减413.05
110kV白沙（良沙）输变电工程 | 广州院 | [16 empty] | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 0 | 2 | [8 empty] | 方明 | 方明 | 陈伟哲 |  | 18165.74 |  | 17854.02 | [10 empty] | 17618.6 |  | 17331.58 | [9 empty] | 17618.6 | 16407.33 | 16036.19 | 16153.49 | 核增 | 117.3 | 核减1211.27
110千伏中市输变电工程（土建分册） | 工程院 | [16 empty] | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 0 | 10 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 3822.38 |  | 3756.77 | [10 empty] | 3727.74 |  | 3670.55 | [9 empty] | 3579.83 | 3544.96 | 3524.93 | 3490.6 | 核减 | 34.33 | 核减182.78
110kV群结输变电工程（土建分册） | 汇隽院 | [16 empty] | 2025-01-14 | 2025-01-27 | 0 | 10 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - | [14 empty] | 4716.95 |  | 4643.95 | [9 empty] | 4654.21 | 4490.48 | 4582.19 | 4420.99 | 核减 | 161.2 | 核减226.47
110kV较场站第三台主变扩建工程 | 广州院 | [16 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 0 | 7 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 陈伟哲 |  | 4559.13 |  | 4492.22 | [10 empty] | 4516.9 |  | 4457.14 | [9 empty] | 3758.78 | 4101.32 | 3710.08 | 4047.45 | 核增 | 337.37 | 核减415.58
220kV伟业输变电工程（土建分册） | 工程院 | [16 empty] | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 0 | 4 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 8250.75 |  | 8099.19 | [10 empty] | 7652.97 |  | 7526.22 | [9 empty] | 7810.61 | 7617.84 | 7681.25 | 7491.67 | 核减 | 189.58 | 核减35.13
面向特大城市电网能源互联网示范项目（110kV尖峰变电站二期配套工程） | 省院 | [16 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 0 | 14 | [8 empty] | 方明 | 方明 | - |  | 14502 |  | 14253 |  |  |  |  | 19059.14 |  | 18922.56 |  |  |  | 8466.43 |  | 8466.43 |  |  |  |  | 18632.46 |  | 18586.77 |  |  | 8456.78 | 8456.78 | 8456.78 | 8456.78 | 不变 | 0 | 核减9.65
220kV医药港-泮塘线路工程 | 广州院 | [12 empty] | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-24 | 0 | 11 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 0 | 6 | 陈伟哲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 |  | 34536.61 |  | 33933.16 |  |  |  |  | 41635.86 |  | 40903 | [9 empty] | 41162.25 | 41038.57 | 40443.87 | 40376.41 | 核减 | 67.46 | [7 empty] | 40089.97 | 40089.97 | 39444.09 | 39444.09 | 不变 | 0 | 371.73 | 371.73 | 371.73 | 371.73 | 不变 | 0
110kV小埗输变电工程（土建分册） | 广州院 | [24 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | 樊心田 | 樊心田 | -
220kV庆盛枢纽输变电工程(重大设计变更二) | 广州院 | [24 empty] | 2025-02-13 | 2025-02-21 | 0 | 7 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - | [39 empty] | 429.1 | 429.1 | 429.1 | 429.1 | 不变 | 0
220kV集丰（翟洞）输变电工程（第三分册） | 工程院 | [24 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | 陈伟哲 | - | 陈伟哲
220kV挂绿输变电工程（第二分册） | 工程院 | [24 empty] | 2025-08-17 | 2025-08-20 | 0 | 3 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | [39 empty] | 901.01 | 882.3 | 901.01 | 882.3 | 核减 | 18.71
110kV明经输变电工程 | 汇隽院 | [20 empty] | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 0 | 2 |  |  |  |  | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [27 empty] | 10449.07 |  | 10275.06 |  |  |  | 12067.3 | 12067.3 | 11865.2 | 11865.2 | 不变 | 0
220kV员热站第二通道线路工程 | 广州院 | [12 empty] | 2025-01-02 | 2025-01-26 | 0 | 17 | 2025-04-18 | 2025-05-14 | 0 | 19 |  |  |  |  | 2025-11-26 |  | 1 | 24 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | [8 empty] | 80099.63 |  | 78704.85 |  |  |  | 25908.26 |  | 25490.89 |  |  |  | 76274.64 | 76428.32 | 74992.71 | 75143.64 | 核增 | 150.93 | 24093.84 | 24165.44 | 23705.86 | 23776.86 | 核增 | 71 | 核减1742.82
220kV洋田输变电工程 | 省院 |  |  |  |  | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [20 empty] | 方明 | 方明 | 陈伟哲
110kV滨水（金融）输变电工程（电气第二分册） | 广州院 | 2025-03-14 | 2025-04-09 | 0 | 19 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-08-11 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2025-12-30 |  | 1 | -2 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 5566.9 | 5634.37 | 5489.11 | 5539.93 | 核增 | 67.47 | 50.82 | [6 empty] | 5552.76 | 5488.68 | 5468.9 | 5405.9 | 核减 | 63 | 核减145.69
110kV冯马输变电工程 | 广州院 |  |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-02-08 | 0 | 44 |  |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-06-09 | 0 | 19 | [12 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 王志会 | [7 empty] | 15695.95 | 17165.69 | 15426.49 | 16871 | 核增 | 1444.51 | [7 empty] | 17103.54 | 17105.33 | 16809.92 | 16812.11 | 核增 | 2.19
南方电网主干OTN网扩容(广东电网广州供电局)工程 | 省院 | [16 empty] | 2025-01-09 | 2025-01-23 | 0 | 11 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - | [14 empty] | 964 |  | 949 | [9 empty] | 957 | 961 | 943 | 947 | 核增 | 4 | 核减3.00
220kV厚德站第三台主变扩建工程 | 广州院 | [8 empty] | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 0 | 6 |  |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-06-18 | 0 | 20 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - |  | 3067.29 |  | 3038.86 | [9 empty] | 3065.71 | 3052.52 | 3040.11 | 3027.02 | 核减 | 13.09 | 核减14.77 | [6 empty] | 2913.21 | 3012.27 | 2890.49 | 2987.12 | 核增 | 96.63 | 核减40.25
110kV穗和输变电工程 | 工程院 |  |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-10-15 | 0 | 37 |  |  |  |  | 2025-12-23 |  | 1 | 5 | [8 empty] | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 0 | 11 | 方明 | 方明 | 王志会 |  | 9905.2 | [5 empty] | 11162.29 | 10710.06 | 10971.04 | 10526.31 | 核减 | 444.73 | [26 empty] | 331.49 | 270.36 | 331.49 | 270.36 | 核减 | 61.13
海珠西片区老旧电缆改造工程 | 工程院 | 2025-04-20 | 2025-05-13 | 0 | 17 | [24 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | 95352.24 | 55592.87 | 95352.24 | 55592.87 | 核减 | 39759.37 | 39759.37
220kV凫洲输变电工程（第二分册） | 广州院 | [16 empty] | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 0 | 14 | 方明 | 方明 | 陈伟哲 | [14 empty] | 29060.8 |  | 28527.49 | [9 empty] | 29742.21 | 28130.43 | 28464.68 | 27614.09 | 核减 | 850.59 | 核减930.37 | [6 empty] | 548.83 | 515.78 | 548.83 | 515.78 | 核减 | 33.05
110kV高埔输变电工程 | 汇隽院 | [28 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会
110kV高埔输变电工程 | 广州院 | [24 empty] | 2025-02-18 | 2025-03-07 | 0 | 14 | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [39 empty] | 274.06 | 301.11 | 274.06 | 301.11 | 核减 | 27.05
110kV上漖变电站改造工程 | 工程院 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2025-11-06 |  | 1 | 38 | [16 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - | 7833.27 | 7933.69 | 7833.27 | 7933.69 | 核增 | 100.42 | 100.42
110kV陈家林输变电工程（电气分册） | 广州院 | 2025-03-05 | 2025-04-23 | 0 | 35 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 5471.33 | 6206.13 | 5377.42 | 6099.63 | 核增 | 734.8 | 722.21
110kV珠二输变电工程 | 广州院 | [24 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-21 | 0 | 13 | 梁为 | - | 梁为 | [39 empty] | 1739.1821 | 1739.1821 | 1739.1821 | 1739.1821 | 不变 | 0
220kV磨碟洲至柳园线路工程（第二分册） | 广州院 | [16 empty] | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 0 | 24 | [8 empty] | 陈伟哲 | 方明 | 陈伟哲 | [14 empty] | 42409.15 |  | 41706.5 | [9 empty] | 39753.29 | 40748.02 | 39126.05 | 40106.45 | 核增 | 980.4 | 核减1661.13
220kV教育城输变电工程（第一分册） | 工程院 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  | 1 | 11 | [16 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | 方明 | 方明 | 陈伟哲
110kV宝珠输变电工程 | 工程院 | [20 empty] | 2025-02-25 | 2025-03-07 | 0 | 9 |  |  |  |  | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [27 empty] | 6643 |  | 6760 |  |  |  | 7179 | 7179 | 7056 | 7056 | 不变 | 0
500kV沙狮甲乙线莲花山大跨越、狮子洋大跨越改造工程（广州段） | 省院 | [24 empty] | 2025-02-24 | 2025-03-04 | 0 | 7 | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [39 empty] | 709.19 | 1026.54 | 709.19 | 1026.54 | 核减 | 317.35
110kV新隆沙输变电工程（电气分册） | 广州院 | [8 empty] | 2025-08-07 | 2025-08-27 | 0 | 15 | [16 empty] | 方明 | 方明 | 陈伟哲 |  | 11428.04 |  | 11231.87 | [9 empty] | 10552.04 | 10557.82 | 10389.09 | 10395.5 | 核增 | 6.41 | 核减870.22
110kV北兴站第三台主变扩建工程 | 工程院 | [8 empty] | 2025-03-13 | 2025-04-18 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 0 | 11 | [8 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈 |  | 6695.6 |  | 6598.55 | [9 empty] | 6861.92 | 6678.38 | 6766.9 | 6585.69 | 核减 | 181.21 | 核减17.22 | [6 empty] | 6499.91 | 6517.19 | 6412.38 | 6430.59 | 核增 | 18.21 | 核减161.19
110kV三凤输变电工程（土建分册） | 汇隽院 | [24 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲
110kV仰忠输变电工程（土建分册） | 广州院 | [12 empty] | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 0 | 5 | [12 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 3753.03 |  | 3688.61 | [16 empty] | 3741.81 | 3721.32 | 3677.58 | 3657.44 | 核减 | 20.14
广州电氢一体化低碳示范项目（一期）第一分册 | 其他 | [8 empty] | 2025-03-28 | 2025-05-09 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 0 | 26 | [8 empty] | 王志会 | - | 王志会 |  | 6370.29 |  | 6240.34 | [9 empty] | 6342.38 | 6201.6 | 6342.38 | 6153.24 | 核减 | 189.14 | 核减168.69 | [6 empty] | 5995.38 | 5670.57 | 5995.38 | 5670.57 | 核减 | 324.81 | 核减531.03
110kV星汇输变电工程 | 广州院 | [16 empty] | 2025-05-18 | 2025-05-20 | 0 | 2 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 陈伟哲 | [14 empty] | 19087.26 |  | 18796.43 | [9 empty] | 18529.52 | 18837.94 | 18336.29 | 18553.22 | 核增 | 216.93 | 核减249.32
110kV文武输变电工程 | 广州院 | [8 empty] | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 0 | 16 |  |  |  |  | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [8 empty] | 方明 | 方明 | 王志会 |  | 15452.35 |  | 15187.51 | [9 empty] | 15177.05 | 14997.06 | 14944.03 | 14766.89 | 核减 | 177.14 | 核减455.29
110kV长红（红路）输变电工程（土建分册） | 广州院 | [8 empty] | 2025-04-09 | 2025-05-13 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-15 | 0 | 29 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - |  | 5724 |  | 5625 | [9 empty] | 5342.43 | 4695.84 | 5259.75 | 4623.17 | 核减 | 636.58 | 核减1028.16 | [6 empty] | 3934.08 | 4230.55 | 3873.2 | 4165.08 | 核增 | 291.88 | 核减465.29
110kV黄金围输变电工程（电气分册） | 工程院 | [8 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 0 | 15 | [8 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈 |  | 7779.04 |  | 7648.51 | [9 empty] | 7683.31 | 7715.72 | 7567.07 | 7598.97 | 核增 | 31.9 | 核减63.32 | [6 empty] | 7617.55 | 7686.14 | 7501.62 | 7569.88 | 核增 | 68.26 | 核减29.58
110kV松园输变电工程（土建分册） | 广州院 | [28 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | -
110kV神山站扩建工程 | 汇隽院 | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会
220kV凫洲输变电工程 | 广州院 | [12 empty] | 2025-07-16 | 2025-08-04 | 0 | 14 | [8 empty] | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 0 | 4 | 梁为 | 方明 | 梁为 |  | 50701.89 |  | 49779.8 | [16 empty] | 50691.39 | 50619.9 | 49770 | 49699.73 | 核减 | 70.27 | [13 empty] | 1950.73 | 1950.73 | 1950.73 | 1950.73 | 不变 | 0
110kV凤江输变电工程（土建分册） | 工程院 | [16 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 0 | 15 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - | [14 empty] | 4207.14 |  | 4134.92 | [9 empty] | 4302.46 | 4122.87 | 4235.88 | 4059.07 | 核减 | 176.81 | 核减84.27
奥林220kV出线工程（第二分册） | 广州院 | [8 empty] | 2025-03-21 | 2025-04-30 | 0 | 28 | [16 empty] | 陈伟哲 | 樊心田 | 陈伟哲 |  | 135261.54 |  | 130626.3 | [9 empty] | 106204.96 | 109058.54 | 104885.28 | 107707.91 | 核增 | 2822.63 | 核减26203.00
奥林220kV出线工程（一期） | 广州院 | [16 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 0 | 20 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 陈伟哲 |  | 8348.29 |  | 8197.6 | [10 empty] | 8160.46 |  | 8022.52 | [9 empty] | 7457.72 | 7461.07 | 7330.44 | 7333.97 | 核增 | 3.53 | 核减699.39
110kV汇景站扩建第三台主变工程 | 工程院 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 0 | 12 |  |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 0 | 15 | [16 empty] | 方明 | 方明 | 陈伟哲 | 3887.21 | 3725.41 | 3834.59 | 3675.47 | 核减 | 161.8 | 159.12 | [6 empty] | 3722.94 | 3638.45 | 3674.08 | 3591 | 核减 | 83.08 | 核减86.96
110kV海滨输变电工程 | 汇隽院 | [24 empty] | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 0 | 3 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | [39 empty] | 373.66 | 373.66 | 373.66 | 373.66 | 不变 | 0
110kV中船II输变电工程 | 汇隽院 | [24 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 0 | 8 | 方明 | 方明 | 黄小珈 | [39 empty] | 642.07 | 585.34 | 642.07 | 585.34 | 核减 | 56.73
110kV万顷沙站第三台主变扩建工程 | 汇隽院 | [16 empty] | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 0 | 11 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会 | [14 empty] | 1927.96 |  | 1912.12 | [9 empty] | 2020.44 | 2025.36 | 2003.93 | 2008.76 | 核增 | 4.83 | 核增97.40
110kV松园输变电工程（电气分册） | 汇隽院 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2025-09-20 | 2025-10-22 | 0 | 23 | [16 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 9668.71 | 9601.34 | 9445.04 | 9438.86 | 核减 | 67.37 | 6.18 | [6 empty] | 8976.87 | 9031.25 | 8839.98 | 8893.64 | 核增 | 53.66 | 核减570.09
110kV石围塘输变电工程（土建分册） | 工程院 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 0 | 10 |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 0 | 14 | [8 empty] | 方明 | 方明 | - | 3990.06 | 3826.55 | 3921.57 | 3760.87 | 核减 | 163.51 | 160.7 | [6 empty] | 3895.9 | 3680.79 | 3829.03 | 3623.83 | 核减 | 205.2 | 核减145.76 | [6 empty] | 3852.91 | 3610.17 | 3793.29 | 3554.3 | 核减 | 238.99 | 核减70.62
110kV绿湖输变电工程（电气分册） | 工程院 | [16 empty] | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 0 | 23 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 陈伟哲 | [14 empty] | 6966.02 |  | 6859.55 | [9 empty] | 6770.09 | 6657.3 | 6666.68 | 6555.61 | 核减 | 111.07 | 核减308.72
110kV石吓输变电工程（电气分册） | 工程院 | [8 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [16 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 王志会
220kV粤电花都天然气热电项目配套送出线路工程(第二分册) | 汇隽院 | [12 empty] | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 0 | 8 | [12 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [20 empty] | 1466 | 1466 | 1463 | 1463 | 不变 | 0
220kV航云至永福线路工程（电气部分） | 工程院 | [16 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [8 empty] | 王志会 | 谢瑞莲 | 王志会
500kV狮南甲线#62（乙线#61）塔防撞设施升级改造工程 | 省院 | [8 empty] | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-04-16 | 0 | 21 | [8 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [13 empty] | 2999.94 | 2999.94 | 2999.94 | 2999.94 | 不变 | 0 | [7 empty] | 2999.8 | 2999.8 | 2999.8 | 2999.8 | 不变 | 0 | 核减0.14
恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第三分册） | 广州院 | [16 empty] | 2025-04-16 | 2025-05-21 | 0 | 26 | [8 empty] | 陈伟哲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | [14 empty] | 25436.42 |  | 25000.38 | [9 empty] | 24319.31 | 23325.96 | 23937.85 | 22964.72 | 核减 | 973.13 | 核减2110.46
广州市流花湖电力隧道 | 其他 | [16 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [8 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲
220 kV车城站第 3 台主变扩建工程 | 工程院 | [8 empty] | 2025-04-24 | 2025-05-13 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-08-18 | 0 | 19 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 |  | 3145.97 |  | 3116.81 | [9 empty] | 3368.86 | 3264.25 | 3340.73 | 3236.99 | 核减 | 103.74 | 核增118.28 | [6 empty] | 3224.25 | 3260 | 3197.33 | 3232.78 | 核增 | 35.45 | 核减4.25
220kV航云永福线路工程白云段 | 工程院 | [24 empty] | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 0 | 1 | 王志会 | - | 王志会 | [39 empty] | 792.98 | 690.17 | 792.98 | 690.17 | 核减 | 102.81
220kV航云永福线路工程白云段 | 工程院 | [24 empty] | 2025-12-24 |  | 1 | 4 | 王志会 | - | 王志会
恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第二分册） | 广州院 | [16 empty] | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | [8 empty] | 陈伟哲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | [14 empty] | 18990.67 |  | 18990.67 | [9 empty] | 17244.18 | 17396.89 | 17032.99 | 17183.87 | 核增 | 150.88 | 核减1593.78
110kV礼村II（植村）输变电工程（电气分册） | 汇隽院 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | 0 | 16 |  |  |  |  | 2025-12-03 |  | 1 | 19 | [16 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈 | 11311.34 | 10948.57 | 11117.71 | 10761.15 | 核减 | 362.77 | 356.56
220kV南沙港铁路牵引站配套线路工程（第二分册） | 广州院 | [8 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 0 | 3 |  |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 0 | 7 | [8 empty] | 陈伟哲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 |  | 6558.56 |  | 6454.3 | [9 empty] | 6452.49 | 6052.26 | 6537.26 | 5966.92 | 核减 | 570.34 | 核减506.30 | [6 empty] | 5019.1 | 5519.06 | 4960.74 | 5441.88 | 核增 | 481.14 | 核减533.20
110kV茶东扩建主变工程 | 汇隽院 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 0 | 16 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 王志会 | 4291.14 | 4391.23 | 4231.77 | 4330.65 | 核增 | 100.09 | 98.88
110kV乐新输变电工程（土建分册） | 汇隽院 | [20 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 0 | 4 |  |  |  |  | 樊心田 | 樊心田 | - | [27 empty] | 4626.87 |  | 4555.27 |  |  |  | 4772.51 | 4772.51 | 4698.65 | 4698.65 | 不变 | 0
220kV蚌湖输变电工程（电气第一分册） | 广州院 | [20 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 |  |  |  |  | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈
220kV梨园输变电工程（电缆隧道工程） | 广州院 | [24 empty] | 2025-05-07 | 2025-06-12 | 0 | 27 | 陈伟哲 | 方明 | 陈伟哲 | [39 empty] | 4244.96 | 3567.89 | 4244.96 | 3567.89 | 核减 | 677.07
110kV草河扩建主变工程 | 汇隽院 | [16 empty] | 2025-09-08 | 2025-09-21 | 0 | 10 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会 | [14 empty] | 6674.78 |  | 6581.13 | [9 empty] | 5709.56 | 6184.23 | 5630.43 | 6099.69 | 核增 | 469.26 | 核减490.55
110kV光明扩建主变工程 | 汇隽院 | [16 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-16 | 0 | 10 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | [14 empty] | 5511.96 |  | 5435.62 | [9 empty] | 4795.15 | 5036.93 | 4729.93 | 4970.08 | 核增 | 240.15 | 核减475.03
110kV花果山输变电工程（土建分册） | 工程院 | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [24 empty] | 方明 | 方明 | 陈伟哲
110kV陈头岗（飞鸟）输变电工程（电气分册） | 汇隽院 | [24 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 0 | 3 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | [39 empty] | 1545.61 | 2220.82 | 1545.61 | 2220.82 | 核减 | 675.21
110kV上涌公园输变电工程（土建分册） | 工程院 | 2025-05-09 | 2025-05-27 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-09-12 | 0 | 13 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - | 4474.78 | 4816.26 | 4397.97 | 4733.59 | 核增 | 341.48 | 335.62 | [6 empty] | 4794.74 | 4744.34 | 4720.54 | 4670.92 | 核减 | 49.62 | 核减71.92
110kV龙津扩建第三台主变工程 | 广州院 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 0 | 6 | [8 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 0 | 9 | 陈伟哲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | [7 empty] | 1218.61 | 1390.82 | 1206.87 | 1377.58 | 核增 | 170.71 | [7 empty] | 1274.07 | 1380.68 | 1263.07 | 1368.84 | 核增 | 105.77 | [13 empty] | 237.01 | 237.01 | 237.01 | 237.01 | 不变 | 0
110kV都会输变电工程（土建分册） | 汇隽院 | [8 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-10-28 | 0 | 30 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - |  | 4140.83 |  | 4069.75 | [9 empty] | 4140.78 | 4044.12 | 4076.7 | 3981.54 | 核减 | 95.16 | 核减96.71 | [6 empty] | 3997.49 | 3953.31 | 3935.63 | 3892.13 | 核减 | 43.5 | 核减90.81
220kV空港站第3台主变扩建工程 | 广州院 | [12 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 0 | 8 |  |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 0 | 2 |  |  |  |  | 方明 | 方明 | - | [14 empty] | 2824.69 |  | 2801.1 |  |  |  | 3094.63 | 3094.63 | 3068.79 | 3068.79 | 不变 | 0 | [7 empty] | 3068.79 | 3072.46 | 3046.8 | 3046.8 | 不变 | 0
220kV黄埔电厂气代煤发电送出线路工程 | 广州院 | [20 empty] | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 0 | 2 |  |  |  |  | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [27 empty] | 831 |  | 821 |  |  |  | 903 | 903 | 889 | 889 | 不变 | 0
220kV口岸开关站工程（土建分册） | 工程院 |  |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 0 | 3 |  |  |  |  | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [12 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - |  | 6912.9 |  | 6787 |  |  |  | 9081.12 | 8950.24 | 8914.31 | 8785.83 | 核减 | 128.48
220千伏化龙站第三台主变扩建工程 | 汇隽院 | [12 empty] | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 0 | 4 |  |  |  |  | 2026-01-30 |  | 1 | -25 |  |  |  |  | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - | [14 empty] | 3640.3 |  | 3609.91 |  |  |  | 3756.75 | 3756.75 | 3725.38 | 3725.38 | 不变 | 0
110千伏立信扩建第三台主变工程 | 广州院 | 2025-09-18 | 2025-11-12 | 0 | 40 | [24 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈 | 3820.21 | 3787.18 | 3775.02 | 3741.92 | 核减 | 33.03 | 33.1
110千伏长福（将军）输变电工程土建分册 | 广州院 | [16 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 0 | 7 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - | [14 empty] | 4061.51 |  | 3998.66 | [9 empty] | 3714.63 | 3714.81 | 3657.15 | 3657.32 | 核增 | 0.17 | 核减346.70
110kV金桥站扩建主变工程 | 汇隽院 | [8 empty] | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 0 | 11 | [16 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 王志会 |  | 3581.23 |  | 3530.48 | [9 empty] | 3475.49 | 3485.01 | 3432.11 | 3441.39 | 核增 | 9.28 | 核减96.22
220kV界观（大沥）输变电工程（第一分册） | 工程院 | [12 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 0 | 12 | [12 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 |  | 25794.35 |  | 25320.54 | [16 empty] | 25759.24 | 25744.06 | 25286.07 | 25271.18 | 核减 | 14.89
110kV湾顶输变电工程（土建分册） | 工程院 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 0 | 16 | [24 empty] | 方明 | 方明 | - | 4043.59 | 3676.52 | 3974.18 | 3613.41 | 核减 | 367.07 | 360.77
傍海（番南）站配套 220 千伏线路工程（第二分册） | 广州院 | 2025-08-21 |  | 1 | 93 | [24 empty] | 王志会 | 樊心田 | 王志会
110kV东漖输变电工程（电气分册） | 广州院 | [8 empty] | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 0 | 8 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会 |  | 7346.75 |  | 7220.64 | [9 empty] | 7908.45 | 7485.29 | 7779.22 | 7369.45 | 核减 | 409.77 | 核增138.54
110kV三凤输变电工程（电气分册） | 汇隽院 | [16 empty] | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 0 | 14 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | [14 empty] | 10632.94 |  | 10468.57 | [9 empty] | 10096.57 | 9915.3 | 9940.68 | 9762.21 | 核减 | 178.47 | 核减717.64
110kV小埗输变电工程（电气分册） | 广州院 | [16 empty] | 2025-07-15 | 2025-08-07 | 0 | 18 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 | [14 empty] | 6017.2 |  | 5920.29 | [9 empty] | 5703.48 | 5442.31 | 5615.32 | 5358.09 | 核减 | 257.23 | 核减574.89
220千伏珠江110千伏线路工程 | 省院 | [24 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | 陈伟哲 | 方明 | 陈伟哲
110千伏欧岗输变电工程 | 广州院 | 2025-09-02 | 2025-09-17 | 0 | 12 | [24 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈 | 16368.12 | 15012.98 | 16091.05 | 14757.87 | 核减 | 1355.14 | 1333.18
110千伏怡景输变电工程 | 工程院 | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-12-01 | 0 | 15 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 | 14807.11 | 14796.27 | 14565.66 | 14554.82 | 核减 | 10.84 | 10.84 | [6 empty] | 14713 | 14641.76 | 14485.06 | 14414.92 | 核减 | 70.14 | 核减154.51
110千伏羊晚（车陂）输变电工程 （土建分册） | 广州院 | [8 empty] | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 0 | 9 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - |  | 4676.93 |  | 4596.65 | [9 empty] | 4462.49 | 4381.36 | 4393.43 | 4313.56 | 核减 | 79.87 | 核减295.57 | [6 empty] | 4011.08 | 4311.23 | 3949.01 | 4244.51 | 核增 | 295.5 | 核减70.13
110千伏思科输变电工程 | 广州院 | [24 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 王志会
110千伏科高甲乙线增容改造工程 | 工程院 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 0 | 4 | [24 empty] | 梁为 | - | 梁为 | 264.42 | 359.33 | 264.42 | 359.33 | 核增 | 94.91 | 94.91
110kV湖石（源北）输变电工程（电气分册） | 工程院 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 0 | 19 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 0 | 6 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 | 13845.27 | 12179.53 | 13607.6 | 11970.47 | 核减 | 1665.74 | 1637.13 | [6 empty] | 11491.88 | 11538.17 | 11313.74 | 11359.3 | 核增 | 45.56 | 核减641.36
110kV启学输变电工程（电气分册） | 广州院 | 2025-08-12 | 2025-09-03 | 0 | 17 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 13139.79 | 13676.34 | 12957.7 | 13445.88 | 核增 | 536.55 | 488.18
110kV领馆站第三台变扩建工程 | 广州院 | [16 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-26 | 0 | 18 | [8 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈 | [14 empty] | 2916.46 |  | 2878.45 | [9 empty] | 2753.1 | 2796.57 | 2719.63 | 2763.46 | 核增 | 43.83 | 核减119.89
梨园 110 千伏出线至鹤边线路工程 | 汇隽院 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 0 | 16 | [16 empty] | 陈伟哲 | 方明 | 陈伟哲 | 3174.39 | 3177.2 | 3122.66 | 3125.44 | 核增 | 2.81 | 2.78 | [6 empty] | 3030.36 | 3018.9 | 2985.72 | 2974.43 | 核减 | 11.29 | 核减158.30
220千伏围福输变电工程（电气分册） | 广州院 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2025-12-11 |  | 1 | 13 | [16 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈 | 53952.12 | 50601.34 | 52989.8 | 49694.56 | 核减 | 3350.78 | 3295.24
110千伏桥兴扩建主变工程 | 汇隽院 | [8 empty] | 2025-07-30 | 2025-08-27 | 0 | 21 | [16 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 |  | 7982.35 |  | 7855.49 | [9 empty] | 7796.22 | 7272.8 | 7674.95 | 7160.36 | 核减 | 514.59 | 核减709.55
110kV勒竹（依利安达）输变电工程 | 工程院 | [20 empty] | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 1 |  |  |  |  | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [27 empty] | 11157 |  | 10988 |  |  |  | 11729 | 11729 | 11551 | 11551 | 不变 | 0
110kV龙岐输变电工程 | 汇隽院 | [16 empty] | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 0 | 9 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会 | [14 empty] | 10850.82 |  | 10695.12 | [9 empty] | 10824.66 | 10848.68 | 10656.73 | 10680.53 | 核增 | 23.8 | 核减2.14
110千伏罗南线电缆改造工程 | 工程院 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-24 | 0 | 9 | [16 empty] | 黄小珈 | - | 黄小珈 | 1668.1 | 1830.33 | 1668.1 | 1830.33 | 核增 | 162.23 | 162.23 | [6 empty] | 1825.73 | 1611.64 | 1825.73 | 1611.64 | 核减 | 214.09 | 核减218.69
110 千伏天体林燕麒线（林燕段）电缆更换工程 | 广州院 | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 0 | 14 | [24 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | 6807.96 | 5217.36 | 6807.96 | 5217.36 | 核减 | 1590.6 | 1590.6
220 千伏围福输变电工程（土建分册） | 广州院 | [8 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 0 | 4 |  |  |  |  | 2025-12-11 |  | 1 | 13 | [8 empty] | 方明 | 方明 | - |  | 9180.29 |  | 9011.66 | [9 empty] | 8696.18 | 9026.82 | 8552.15 | 8877.31 | 核增 | 325.16 | 核减153.47
110千伏冯马输变电工程（架空线路部分） | 广州院 | [16 empty] | 2025-07-29 | 2025-08-14 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-21 | 0 | 28 | 王志会 | 谢瑞莲 | 王志会 | [21 empty] | 1393.91 |  | 1369.99 |  |  | 1243.95 | 1124.56 | 1222.6 | 1107.16 | 核减 | 115.44 | 核减269.35 | [6 empty] | 2648.81 | 2852.33 | 2648.81 | 2852.33 | 核减 | 203.52
220kV庆盛枢纽输变电工程(重大设计变更三) | 广州院 | [24 empty] | 2025-08-08 | 2025-08-20 | 0 | 9 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | [39 empty] | 4475.19 | 368.92 | 4475.19 | 368.92 | 核减 | 4106.27
芳村至白云机场城际配套线路工程 | 汇隽院 | 2025-08-21 | 2025-09-15 | 0 | 18 | [24 empty] | 黄小珈 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 6434.26 | 5800.87 | 6327.18 | 5704.58 | 核减 | 633.39 | 622.6
110千伏长隆输变电工程（电气分册） | 汇隽院 | 2025-10-23 |  | 1 | 48 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 王志会
220千伏梨园变电站扩建第三台主变工程 | 工程院 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 0 | 3 | [16 empty] | 方明 | 方明 | - | 2678.31 | 2628.74 | 2655.12 | 2605.98 | 核减 | 49.57 | 49.14 | [6 empty] | 2624.6 | 2626.59 | 2602.68 | 2604.66 | 核增 | 1.98 | 核减2.15
220 千伏挂绿至穗东双回线路工程（第二分册设计变更） | 工程院 | [24 empty] | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 0 | 10 | 黄小珈 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | [39 empty] | 511.86 | 401.41 | 511.86 | 401.41 | 核减 | 110.45
110 千伏万博（沙北）变电工程（电气分册） | 汇隽院 | [8 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 | [16 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲
220千伏口岸输变电工程（电气部分） | 工程院 | 2025-10-20 | 2025-11-14 | 0 | 20 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 王志会 | 20992.69 | 20544.67 | 20623.45 | 20186.34 | 核减 | 448.02 | 437.11
110千伏蝴蝶洲站扩建第三台主变工程 | 汇隽院 | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 15 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 4549.09 | 4212.36 | 4494.13 | 4159.2 | 核减 | 336.73 | 334.93
从西配套出线网架完善 | [29 empty] | 陈伟哲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲
220kV伟业输变电工程（电气分册） | 工程院 | 2025-11-13 |  | 1 | 33 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈
220千伏三向输变电工程 | [29 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲
220千伏广州北输变电工程 | [29 empty] | 方明 | 方明 | 陈伟哲
110千伏鸭湖塘输变电工程 | [29 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈
110千伏穗和输变电工程(重大设计变更2) | 工程院 | [24 empty] | 2025-09-19 | 2025-10-28 | 0 | 28 | 王志会 | - | 王志会 | [39 empty] | 2423.91 | 2318.48 | 2423.91 | 2318.48 | 核减 | 105.43
110千伏书香输变电工程（电气分册） | 广州院 | [8 empty] | 2025-12-19 |  | 1 | 7 | [16 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈
110千伏三枝变电站扩建第三台主变工程 | 汇隽院 | 2025-10-22 |  | 1 | 49 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈
110千伏都会输变电工程（电气分册） | 汇隽院 | 2025-10-23 |  | 1 | 48 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲
110千伏德兴变电站扩建第三台主变工程 | 汇隽院 | 2025-10-24 |  | 1 | 47 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲
220kV集丰（翟洞）输变电工程（第四分册） | 工程院 | 2025-10-15 | 2025-12-05 | 0 | 38 | [24 empty] | 陈伟哲 | 樊心田 | 陈伟哲 | 19494.87 | 11624.52 | 19157.19 | 11404.25 | 核减 | 7870.35 | 7752.94
110千伏书香输变电工程（土建分册） | 广州院 | [24 empty] | 2025-09-26 |  | 1 | 67 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈
220千伏合景输变电工程 | 广州院 | 2025-09-24 |  | 1 | 69 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会
110 千伏菠萝山输变电工程(电气第一分册) | 广州院 |  |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 0 | 15 | [20 empty] | 方明 | 方明 | - |  | 1788.38 | [5 empty] | 2235.12 | 2220.23 | 2200.53 | 2185.86 | 核减 | 14.67
110千伏名美输变电工程（电气分册） | 工程院 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 0 | 7 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 陈伟哲 | 11768.34 | 9000.3 | 11571.97 | 8849.21 | 核减 | 2768.04 | 2722.76
110kV沙滘扩建第三台主变工程 | 广州院 |  |  |  |  | 2025-12-25 |  | 1 | 3 | [12 empty] | 2026-01-30 |  | 1 | -25 |  |  |  |  | 樊心田 | 樊心田 | -
110千伏夏浦输变电工程 | 广州院 | [20 empty] | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 0 | 4 |  |  |  |  | 方明 | 方明 | - | [27 empty] | 7678.78 |  | 7548.46 |  |  |  | 8133.94 | 8133.94 | 7995.8 | 7995.8 | 不变 | 0
110kV 厚德～上漖送电线路工程 | 广州院 | [20 empty] | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 0 | 2 |  |  |  |  | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [27 empty] | 8578 |  | 8434 |  |  |  | 9154 | 9154 | 8999 | 8999 | 不变 | 0
医药港110kV出线至昌岗线路 | 广州院 | [24 empty] | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 0 | 7 | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [39 empty] | 530.35 | 417.08 | 530.35 | 417.08 | 核增 | 113.27
220千伏员热第三台主变扩建工程 | 汇隽院 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 0 | 13 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 2717.05 | 2670.94 | 2691.87 | 2646.18 | 核减 | 46.11 | 45.69
220千伏软件园输变电工程 | 广州院 | 2025-11-05 |  | 1 | 39 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会
220kV磨碟洲至柳园线路工程（第一分册） | 广州院 | [24 empty] | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 0 | 23 | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [39 empty] | 1196.98 | 503.04 | 1196.98 | 503.04 | 核增 | 1700.02
220千伏环西输变电工程（第三分册） | 广州院 | 2025-11-20 |  | 1 | 28 | [24 empty] | 黄小珈 | 谢瑞莲 | 黄小珈
110千伏智造输变电工程（土建分册） | 工程院 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 0 | 6 | [24 empty] | 方明 | 方明 | - | 4163.26 | 4095.76 | 4091.8 | 4025.46 | 核减 | 67.5 | 66.34
110千伏文冲站第三台主变扩建工程 | 工程院 | 2025-12-17 |  | 1 | 9 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 王志会
110千伏千叶输变电工程 | 广州院 | 2025-11-14 |  | 1 | 32 | [24 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈
220kV庆盛枢纽输变电工程 | 广州院 |  |  |  |  | 2025-11-18 |  | 1 | 30 | [20 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲
110千伏珠东输变电工程（电气分册） | 汇隽院 | 2025-11-27 |  | 1 | 23 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会
广州知识城恒运天然气发电项目配套线路工程 | 广州院 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  | 1 | 23 | [20 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲
110kV锦汉输变电工程 | 工程院 | [16 empty] | 2025-11-28 |  | 1 | 22 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲
110千伏潮田（桥仕）输变电工程 | 汇隽院 |  |  |  |  | 2025-12-10 |  | 1 | 14 | [20 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈
110kV新庙乙线、庙湾线跳通线路工程 | 工程院 |  |  |  |  | 2025-12-29 |  | 1 | 1 | [20 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲
500kV广南变电站220kV GIS设备改造工程 | 广州院 | 2025-12-18 |  | 1 | [25 empty] | 方明 | 方明 | 黄小珈
Formulas:
可研评审时长 = IF([是否完成可研审查]="0",NETWORKDAYS([可研评审时间],[可研发文时间],CB3:CB19),NETWORKDAYS([可研评审时间],'2025整理'!$S1,CB3:CB19))
可研评审时长 = IF([是否完成可研审查]="0",NETWORKDAYS([可研评审时间],[可研发文时间],EO3:EO11),"")
可研成调整评审时长 = IF([是否完成可研调整审查]="0",NETWORKDAYS([可研调整评审时间],[可研调整发文时间],EO3:EO11),"")
可研成调整评审时长 = IF([是否完成可研调整审查]="0",NETWORKDAYS([可研调整评审时间],[可研调整发文时间],CB3:CB19),NETWORKDAYS([可研调整评审时间],'2025整理'!$S1,CB3:CB19))
初设评审时长 = IF([是否完成初设审查]="0",NETWORKDAYS([初设评审时间],[初设发文时间],EO3:EO11),"")
初设评审时长 = IF([是否完成初设审查]="0",NETWORKDAYS([初设评审时间],[初设发文时间],CB3:CB19),NETWORKDAYS([初设评审时间],'2025整理'!$S1,CB3:CB19))
初设调整评审时长 = IF([是否完成初设调整审查]="0",NETWORKDAYS([初设调整评审时间],[初设调整发文时间],EO3:EO10),"")
初设调整评审时长 = IF([是否完成初设调整审查]="0",NETWORKDAYS([初设调整评审时间],[初设调整发文时间],CB3:CB19),NETWORKDAYS([初设调整评审时间],'2025整理'!$S1,CB3:CB19))
施工图预算评审时长 = IF([是否完成施工图审查]="0",NETWORKDAYS([施工图评审时间],[施工图发文时间],EO3:EO11),"")
施工图预算评审时长 = IF([是否完成施工图审查]="0",NETWORKDAYS([施工图评审时间],[施工图发文时间],CB3:CB19),NETWORKDAYS([施工图评审时间],'2025整理'!$S1,CB3:CB19))
施工图预算调整评审时长 = IF([是否完成预算调整审查]="0",NETWORKDAYS([施工图预算调整评审时间],[施工图预算调整发文时间],EO3:EO11),"")
施工图预算调整评审时长 = IF([是否完成预算调整审查]="0",NETWORKDAYS([施工图评审时间],[施工图发文时间],EO3:EO11),"")
设计变更评审时长 = IF([是否完成重大设计变更审查]="0",NETWORKDAYS([重大设计变更评审时间],[重大设计变更发文时间],EO3:EO11),"")
设计变更评审时长 = IF([是否完成重大设计变更审查]="0",NETWORKDAYS([重大设计变更评审时间],[重大设计变更发文时间],CB3:CB19),NETWORKDAYS([重大设计变更评审时间],'2025整理'!$S1,CB3:CB19))
Note on AG4: ====== ID#AAABwZ_v59o 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on L5: ====== ID#AAABwZ_v54Q 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月7日批复
Note on D8: ====== ID#AAABwZ_v53w 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月10日批复
Note on AG8: ====== ID#AAABwZ_v53s 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on B9: ====== ID#AAABwZ_v5zs 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 广州院线路部分
Note on D9: ====== ID#AAABwZ_v50E 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年3月3日批复
Note on A10: ====== ID#AAABwZ_v6DY 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 业绩考核责任书8.30
Note on D11: ====== ID#AAABwZ_v6Dc 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月13日批复
Note on L11: ====== ID#AAABwZ_v5yE 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年6月23日批复
Note on D12: ====== ID#AAABwZ_v55o 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年1月22日批复
Note on L12: ====== ID#AAABwZ_v52w 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月14日批复
Note on T12: ====== ID#AAABwZ_v6Bo 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年4月7日批复
Note on D13: ====== ID#AAABwZ_v5-8 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月14日批复
Note on AG13: ====== ID#AAABwZ_v5zw 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D14: ====== ID#AAABwZ_v5-I 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年3月18日批复
Note on L14: ====== ID#AAABwZ_v590 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月25日批复
Note on T14: ====== ID#AAABwZ_v6Bg 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月4日批复
Note on AG14: ====== ID#AAABwZ_v5zk 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D15: ====== ID#AAABwZ_v530 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月17日批复
Note on L15: ====== ID#AAABwZ_v5xE 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年7月7日批复
Note on T15: ====== ID#AAABwZ_v56M 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月10日批复
Note on D16: ====== ID#AAABwZ_v5wA 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月11日批复
Note on L16: ====== ID#AAABwZ_v51Y 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9月19日设计未确定怎么修改，导致技经未收口，9月22日技经收口 陆汉东: 2025年10月22日批复
Note on AE16: ====== ID#AAABwZ_v57k 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG16: ====== ID#AAABwZ_v6Ao 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D17: ====== ID#AAABwZ_v6Bs 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年6月4日批复
Note on L17: ====== ID#AAABwZ_v6EQ 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月21日批复
Note on AG17: ====== ID#AAABwZ_v5_A 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D18: ====== ID#AAABwZ_v52g 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月19日批复
Note on AG18: ====== ID#AAABwZ_v5zc 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on A19: ====== ID#AAABwZ_v6CE 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 业绩考核责任书9.30
Note on D19: ====== ID#AAABwZ_v6Ds 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月1日批复
Note on L19: ====== ID#AAABwZ_v5yY 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月26日批复
Note on T19: ====== ID#AAABwZ_v59g 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月24日批复
Note on AG19: ====== ID#AAABwZ_v6EI 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D20: ====== ID#AAABwZ_v5_8 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年7月4日批复
Note on AG20: ====== ID#AAABwZ_v5zM 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on A21: ====== ID#AAABwZ_v58Y 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 业绩考核责任书8.30
Note on D21: ====== ID#AAABwZ_v5w8 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月17日批复
Note on L21: ====== ID#AAABwZ_v53g 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月20日批复
Note on L22: ====== ID#AAABwZ_v5-o 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年4月18日批复
Note on T22: ====== ID#AAABwZ_v5xM 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年12月16日批复
Note on L23: ====== ID#AAABwZ_v53k 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月10日批复
Note on AG23: ====== ID#AAABwZ_v6DA 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on L25: ====== ID#AAABwZ_v5w0 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月26日批复
Note on T25: ====== ID#AAABwZ_v54o 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月12日批复
Note on L26: ====== ID#AAABwZ_v500 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月14日批复
Note on T26: ====== ID#AAABwZ_v6E0 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年7月7日批复
Note on L27: ====== ID#AAABwZ_v56Q 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月11日批复
Note on T27: ====== ID#AAABwZ_v58c 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月10日批复
Note on L28: ====== ID#AAABwZ_v52Q 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年3月3日批复
Note on T28: ====== ID#AAABwZ_v6AQ 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月15日批复
Note on AE28: ====== ID#AAABwZ_v5zE 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG28: ====== ID#AAABwZ_v5wM 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on L29: ====== ID#AAABwZ_v56U 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年3月25日批复
Note on T29: ====== ID#AAABwZ_v6Co 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月26日批复
Note on L30: ====== ID#AAABwZ_v6DU 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年5月9日批复
Note on AG30: ====== ID#AAABwZ_v6EA 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D31: ====== ID#AAABwZ_v578 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月13日批复
Note on AG31: ====== ID#AAABwZ_v52k 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on S33: ====== ID#AAABwZ_v59A 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 第二次审查
Note on T33: ====== ID#AAABwZ_v57E 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年7月7日批复
Note on T34: ====== ID#AAABwZ_v5ws 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年3月4日批复
Note on T35: ====== ID#AAABwZ_v6AY 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年3月25日批复
Note on T36: ====== ID#AAABwZ_v5xU 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月19日批复
Note on D37: ====== ID#AAABwZ_v554 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2024年7月3日批复
Note on P37: ====== ID#AAABwZ_v520 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2024年11月14日批复
Note on T37: ====== ID#AAABwZ_v6DI 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月19日批复
Note on T38: ====== ID#AAABwZ_v56s 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年3月17日批复
Note on T39: ====== ID#AAABwZ_v6Ck 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月19日批复
Note on T40: ====== ID#AAABwZ_v524 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月21日批复
Note on AV40: ====== ID#AAABwZ_v5zU 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 对应展厅施工图评审部分
Note on O41: ====== ID#AAABwZ_v5-4 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 第二次初设调整
Note on P41: ====== ID#AAABwZ_v5wo 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月13日批复
Note on AE44: ====== ID#AAABwZ_v53E 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG44: ====== ID#AAABwZ_v55U 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AA45: ====== ID#AAABwZ_v6BE 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 挂绿至荔城重大变更
Note on AG45: ====== ID#AAABwZ_v594 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AE46: ====== ID#AAABwZ_v52Y 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG46: ====== ID#AAABwZ_v5yc 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on P47: ====== ID#AAABwZ_v6Fg 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月21日批复
Note on T47: ====== ID#AAABwZ_v5-Y 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年6月9日批复
Note on BI47: ====== ID#AAABwZ_v588 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 对应初设动态投资25908.26 万元
Note on BK47: ====== ID#AAABwZ_v5y0 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 对应初设静态投资25490.89 万元
Note on D49: ====== ID#AAABwZ_v53o 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年4月28日批复
Note on L49: ====== ID#AAABwZ_v51M 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月20日批复
Note on AG49: ====== ID#AAABwZ_v58s 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on H50: ====== ID#AAABwZ_v6Cs 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年3月11日批复
Note on P50: ====== ID#AAABwZ_v6DM 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 5月23日技术收口，5月23日技经反馈图纸未按调整后规模描述，期间厚德、界观二分册两项紧急项目审查，6月4日出技经收口意见，6月9日发文 陆汉东: 2025年7月4日批复
Note on L52: ====== ID#AAABwZ_v59s 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月14日批复
Note on T52: ====== ID#AAABwZ_v57M Aiolos Luk (2025-12-28 13:27:34) 5月30日技术收口，提交资料给技经。 6月17日技经收口，问题：设计造价外委，评审意见发出后修改周期长，首次形成清单审核报告，需要与省规划中心、局基建部沟通。 陆汉东: 2025年7月7日批复
Note on H53: ====== ID#AAABwZ_v6Cc 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月7日批复
Note on D54: ====== ID#AAABwZ_v5xw 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 4月29日组长确认收口，4月30日技经群里发收口评审意见，5月8日组长提出修改，5月9日提出第一版修改稿，5月13日定稿，5月13日评审意见发文
Note on T55: ====== ID#AAABwZ_v54Y 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年3月17日批复
Note on BY57: ====== ID#AAABwZ_v6Aw 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 核减费用的变更
Note on D58: ====== ID#AAABwZ_v59Q 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年2月19日批复 陆汉东: 2025年3月25日批复
Note on D59: ====== ID#AAABwZ_v52E 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年6月16日批复
Note on AG59: ====== ID#AAABwZ_v5-w 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on T61: ====== ID#AAABwZ_v5_M Aiolos Luk (2025-12-28 13:27:34) 2025年7月18日批复
Note on AE63: ====== ID#AAABwZ_v6D4 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG63: ====== ID#AAABwZ_v53A 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on BU63: ====== ID#AAABwZ_v6CQ 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 调减
Note on BV63: ====== ID#AAABwZ_v6D8 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 调减
Note on BY64: ====== ID#AAABwZ_v6FA 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 核减费用的变更
Note on L65: ====== ID#AAABwZ_v58A 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月12日批复
Note on L66: ====== ID#AAABwZ_v6FI 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年4月27日批复
Note on S66: ====== ID#AAABwZ_v55c 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9月28日收口，10月16日提出补充技术方面费用
Note on T66: ====== ID#AAABwZ_v58M 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月4日批复
Note on AG66: ====== ID#AAABwZ_v5wI 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on P68: ====== ID#AAABwZ_v51Q 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月11日批复
Note on B69: ====== ID#AAABwZ_v6Ag Aiolos Luk (2025-12-28 13:27:34) 广东寰球广业工程有限公司
Note on L69: ====== ID#AAABwZ_v5yI 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年5月23日批复
Note on T69: ====== ID#AAABwZ_v5vw 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月15日批复
Note on T70: ====== ID#AAABwZ_v580 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年5月23日批复
Note on L71: ====== ID#AAABwZ_v57I 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年4月29日批复
Note on S71: ====== ID#AAABwZ_v5yw 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 原计划2025/8/14
Note on L72: ====== ID#AAABwZ_v54s 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 4月17日群里通知技术已收口，4月28日消防水池修改，5月6日高压水雾消防系统修改，5月9日补围墙图纸，5月12日技经收口，5月13日发评审意见文。 陆汉东: 2025年5月28日批复
Note on T72: ====== ID#AAABwZ_v50w 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月27日批复
Note on L73: ====== ID#AAABwZ_v50g 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年7月21日批复
Note on T73: ====== ID#AAABwZ_v50Q 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月21日批复
Note on AG73: ====== ID#AAABwZ_v53M 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on A75: ====== ID#AAABwZ_v564 Aiolos Luk (2025-12-28 13:27:34) 含储能 陆汉东: 业绩考核责任书6.30
Note on C75: ====== ID#AAABwZ_v5y8 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 原计划2025/7/3
Note on P76: ====== ID#AAABwZ_v544 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月15日批复
Note on A78: ====== ID#AAABwZ_v54M 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 初设完成一期工程评审
Note on L78: ====== ID#AAABwZ_v57Q 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年5月23日批复
Note on AI78: ====== ID#AAABwZ_v58U 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 减去一期动态投资数
Note on AK78: ====== ID#AAABwZ_v6Dg 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 暂无一期静态投资数据，按动态平移
Note on T79: ====== ID#AAABwZ_v5yQ 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月21日批复
Note on D80: ====== ID#AAABwZ_v6C0 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年4月28日批复
Note on L80: ====== ID#AAABwZ_v6Dw 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月27日批复
Note on AG81: ====== ID#AAABwZ_v51c 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG82: ====== ID#AAABwZ_v6D0 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on T83: ====== ID#AAABwZ_v550 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年7月7日批复
Note on D84: ====== ID#AAABwZ_v5_c 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年5月28日批复
Note on L84: ====== ID#AAABwZ_v50o 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月4日批复
Note on AG84: ====== ID#AAABwZ_v59I 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D85: ====== ID#AAABwZ_v56E 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年5月9日批复
Note on L85: ====== ID#AAABwZ_v59U 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月23日批复
Note on S86: ====== ID#AAABwZ_v58g 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 5月12日群里报技术收口
Note on T86: ====== ID#AAABwZ_v510 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年4月23日反馈缺少交通疏解设计图，5月12日群里反馈技术已收口，土建、通信、二次专业出意见，5月13日设计技经收口，5月14日建筑设备专业出意见，5月14日技经收口出意见，同日发文。 陆汉东: 2025年6月4日批复
Note on AG86: ====== ID#AAABwZ_v52A 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on P88: ====== ID#AAABwZ_v5yA 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年5月9日批复
Note on L90: ====== ID#AAABwZ_v6DE 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年4月15日批复
Note on T90: ====== ID#AAABwZ_v5_E 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年4月27日批复
Note on T91: ====== ID#AAABwZ_v514 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年6月4日批复 陆汉东: 5月13日技术收口，5月16日技经收口，5月21日根据技术修改后技经出意见
Note on B92: ====== ID#AAABwZ_v6Ec 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 中铁第一勘察设计院
Note on L93: ====== ID#AAABwZ_v5y4 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 4月29日设计单位反馈已按意见修改，5月8日一次群里反馈评审意见，5与9日二次群里反馈评审意见，5月12日土建群里反馈意见，5月13日建筑设备群里反馈意见，5月13日下午评审意见发文。 陆汉东: 2025年6月4日批复
Note on T93: ====== ID#AAABwZ_v6CY 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月12日批复
Note on T96: ====== ID#AAABwZ_v51A 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年4月21日批复
Note on D97: ====== ID#AAABwZ_v5-s 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 4月22日变电技经反馈意见，4月23日线路技经、土建、系统、线路反馈意见，4月27日群里发技术收口资料，4月29日通信收口，4月30日系统专业表示还在核对，5月6日技经反馈意见给设计单位修改，5月8日组长收集各专业收口意见，5月9日，线路、一次反馈收口意见，5月11日土建、系统、二次反馈收口意见，5月12日完成收口意见收集后技经填写前期数据收集表，5月13日修改了收口意见内容，5月14日发文。 陆汉东: 2025年6月6日批复
Note on AG97: ====== ID#AAABwZ_v6EE 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on L98: ====== ID#AAABwZ_v51s 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月6日批复
Note on D99: ====== ID#AAABwZ_v52M 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 5月12日设计单位反馈技术与技经完成收口，5月13日系统出评审意见，5月14日二次出意见，群里通知技术收口 陆汉东: 2025年6月6日批复
Note on AG101: ====== ID#AAABwZ_v5x4 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on T103: ====== ID#AAABwZ_v5wY 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月10日批复
Note on T104: ====== ID#AAABwZ_v5z4 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月26日批复
Note on AG104: ====== ID#AAABwZ_v6CU 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on C105: ====== ID#AAABwZ_v53I 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 会议要求8.21技术收口，8.25整体收口 陆汉东: 2025/7/25评审会
Note on AG106: ====== ID#AAABwZ_v6EU 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on BY106: ====== ID#AAABwZ_v6BY 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 核减费用的变更
Note on D107: ====== ID#AAABwZ_v59Y 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年6月12日批复
Note on L107: ====== ID#AAABwZ_v6EY 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月7日批复
Note on H108: ====== ID#AAABwZ_v55s 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月13日批复
Note on P108: ====== ID#AAABwZ_v58I 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月26日批复
Note on L109: ====== ID#AAABwZ_v5xg 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年6月30日批复
Note on T109: ====== ID#AAABwZ_v5_s 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 10.17土方量需要设计核实修改 陆汉东: 2025年11月12日批复
Note on AE111: ====== ID#AAABwZ_v6Ew 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG111: ====== ID#AAABwZ_v6Do 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D114: ====== ID#AAABwZ_v558 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年12月2日批复
Note on AG114: ====== ID#AAABwZ_v57o 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on T115: ====== ID#AAABwZ_v5zg 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年6月13日批复
Note on L116: ====== ID#AAABwZ_v56w 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年7月17日批复
Note on P117: ====== ID#AAABwZ_v58k 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年7月7日批复
Note on D118: ====== ID#AAABwZ_v51E 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月7日批复
Note on A119: ====== ID#AAABwZ_v55g 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 业绩考核责任书10.30
Note on L120: ====== ID#AAABwZ_v57A 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月4日批复
Note on T121: ====== ID#AAABwZ_v55w 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年7月25日批复
Note on T122: ====== ID#AAABwZ_v57c 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月19日批复
Note on AG122: ====== ID#AAABwZ_v57g 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on C124: ====== ID#AAABwZ_v5yo 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 7月1日审查后中止
Note on D124: ====== ID#AAABwZ_v5-A 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月9日批复
Note on AG124: ====== ID#AAABwZ_v53Y 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D125: ====== ID#AAABwZ_v6AM 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月18日批复
Note on AG125: ====== ID#AAABwZ_v6Dk 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on L126: ====== ID#AAABwZ_v56I 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月11日批复
Note on C128: ====== ID#AAABwZ_v53c 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 第一次会议2025/4/22
Note on D128: ====== ID#AAABwZ_v5ww 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年7月23日批复
Note on D129: ====== ID#AAABwZ_v5_0 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年8月19日批复
Note on L129: ====== ID#AAABwZ_v5yU 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年12月19日批复
Note on AG129: ====== ID#AAABwZ_v5yg 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on C130: ====== ID#AAABwZ_v56g 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 8.15 基建部反馈电缆线路暂不考虑光纤振动监测装置
Note on D130: ====== ID#AAABwZ_v5yM 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月10日批复
Note on AG130: ====== ID#AAABwZ_v54g 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG131: ====== ID#AAABwZ_v5w4 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D132: ====== ID#AAABwZ_v5xk 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月10日批复
Note on AG133: ====== ID#AAABwZ_v54w 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on L134: ====== ID#AAABwZ_v54A 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月15日批复
Note on AG134: ====== ID#AAABwZ_v52s 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AE135: ====== ID#AAABwZ_v6AU 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG135: ====== ID#AAABwZ_v51k 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on T136: ====== ID#AAABwZ_v538 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月12日批复
Note on AE137: ====== ID#AAABwZ_v58Q 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG137: ====== ID#AAABwZ_v56k 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on L139: ====== ID#AAABwZ_v55A 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年7月29日批复
Note on T140: ====== ID#AAABwZ_v6FE 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年9月12日批复
Note on BY140: ====== ID#AAABwZ_v5_4 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 核减费用的变更
Note on BV141: ====== ID#AAABwZ_v5ys 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 取消 220kV 乌番甲乙线升高改造部分 架空线路，核减庆盛枢纽站 110kV 架空线路部分工程量
Note on D142: ====== ID#AAABwZ_v6C4 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年10月13日批复
Note on AE142: ====== ID#AAABwZ_v6B8 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG142: ====== ID#AAABwZ_v59k 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on A144: ====== ID#AAABwZ_v6AA 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 业绩考核责任书9.30
Note on D144: ====== ID#AAABwZ_v6A4 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025/9/26批复
Note on L144: ====== ID#AAABwZ_v5xY 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月18日批复
Note on AE145: ====== ID#AAABwZ_v52c 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG145: ====== ID#AAABwZ_v5-g 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on K146: ====== ID#AAABwZ_v6B0 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 原计划2025/8/14
Note on A147: ====== ID#AAABwZ_v6CA 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 业绩考核责任书7.30
Note on D147: ====== ID#AAABwZ_v6DQ 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年12月2日批复
Note on D148: ====== ID#AAABwZ_v51U 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年12月2日批复
Note on AG148: ====== ID#AAABwZ_v5x0 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on A149: ====== ID#AAABwZ_v6BM 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 业绩考核责任书12.30
Note on A150: ====== ID#AAABwZ_v5xc 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 业绩考核责任书9.30
Note on AG150: ====== ID#AAABwZ_v6Cg 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on A151: ====== ID#AAABwZ_v5v4 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 业绩考核责任书9.30
Note on A152: ====== ID#AAABwZ_v6C8 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 业绩考核责任书8.30
Note on A153: ====== ID#AAABwZ_v51w 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 业绩考核责任书8.30
Note on AG153: ====== ID#AAABwZ_v518 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on H162: ====== ID#AAABwZ_v5xQ 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11约12日批复
Note on AE166: ====== ID#AAABwZ_v6Eg 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG166: ====== ID#AAABwZ_v6FY 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on BY167: ====== ID#AAABwZ_v5_Q 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 核减费用的变更
Note on D168: ====== ID#AAABwZ_v52U 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年12月19日批复
Note on BY170: ====== ID#AAABwZ_v6Cw 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 申报变更核减费用，审核后为核增费用

## 2025整理
设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025-12-29
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 13
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方明 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方明 | 0% | 100% | 25% | 50% |  | 33.33% | 33.33% | 25% | 40% | 9.091% | 7.692% | 15.38%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 | 50% | 0% | 75% | 25% |  | 33.33% | 0% | 25% | 0% | 45.45% | 23.08% | 30.77%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 33.33% | 33.33% | 0% | 40% | 27.27% | 46.15% | 38.46%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 | 50% | 0% | 0% | 25% |  | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 9.091% | 7.692% | 0%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 梁为 | bar: 1月 to 4月; 6月 to 12月
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 25% | 20% | 9.091% | 7.692% | 7.692%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 16 | 17 | 19 | 22
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 12
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 13
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方明 | 50% | 100% | 25% | 66.67% |  | 33.33% | 66.67% | 25% | 40% | 9.091% | 7.692% | 15.38%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 | 50% | 0% | 75% | 33.33% |  | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 45.45% | 30.77% | 38.46%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 33.33% | 33.33% | 25% | 60% | 45.45% | 61.54% | 46.15%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 13
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 | 100% | 0% | 25% | 25% |  | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 27.27% | 30.77% | 15.38%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 | 0% | 100% | 75% | 50% |  | 100% | 66.67% | 75% | 40% | 36.36% | 30.77% | 38.46%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 梁为 | bar: 1月 to 4月; 6月 to 12月
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 0% | 0% | 25% | 60% | 36.36% | 38.46% | 46.15%
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 6 | 7 | 11 | 16 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 45 | 53 | 56
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 14 | 16
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 13 | 14 | 15
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 12
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 17 | 21 | 22
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | bar: 1月 to 12月
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 6 | 7 | 11 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 49 | 52
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 18
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 4 | 5 | 9 | 13 | 13 | 17 | 23 | 27 | 32 | 39 | 47 | 49
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 15 | 18 | 21 | 23 | 27 | 28
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 4 | 6 | 7 | 12 | 17 | 19 | 25 | 29 | 33 | 34 | 40 | 43
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方明 | 0% | 0% | 14.29% | 25% | 29.41% | 31.58% | 28% | 31.03% | 33.33% | 35.29% | 32.5% | 32.56%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 25% | 33.33% | 28.57% | 41.67% | 35.29% | 31.58% | 28% | 24.14% | 24.24% | 23.53% | 27.5% | 25.58%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 5.263% | 16% | 17.24% | 15.15% | 14.71% | 15% | 16.28%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 | 25% | 33.33% | 28.57% | 16.67% | 17.65% | 15.79% | 12% | 13.79% | 12.12% | 11.76% | 12.5% | 13.95%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | 25% | 16.67% | 14.29% | 8.333% | 5.882% | 5.263% | 8% | 6.897% | 9.091% | 8.824% | 7.5% | 6.977%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 梁为 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 33.33% | 20% | 14.29% | 11.11% | 10%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | 25% | 16.67% | 14.29% | 8.333% | 5.882% | 5.263% | 4% | 3.448% | 3.03% | 2.941% | 2.5% | 2.326%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 4 | 6 | 7 | 12 | 16 | 17 | 22 | 26 | 30 | 31 | 36 | 39
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方明 | 0% | 16.67% | 28.57% | 33.33% | 37.5% | 41.18% | 36.36% | 42.31% | 43.33% | 45.16% | 41.67% | 41.03%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | 50% | 50% | 42.86% | 50% | 43.75% | 41.18% | 36.36% | 30.77% | 33.33% | 32.26% | 36.11% | 33.33%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | 50% | 33.33% | 28.57% | 16.67% | 18.75% | 17.65% | 27.27% | 26.92% | 23.33% | 22.58% | 22.22% | 25.64%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 28 | 34 | 36
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | 15 | 19 | 19 | 23 | 23
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 | 33.33% | 50% | 40% | 33.33% | 30.77% | 26.67% | 20% | 21.74% | 18.52% | 17.86% | 17.65% | 22.22%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | 33.33% | 25% | 40% | 55.56% | 53.85% | 53.33% | 65% | 65.22% | 70.37% | 67.86% | 67.65% | 63.89%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 梁为 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 566.7% | 366.7% | 371.4% | 428.6% | 442.9% | 450% | 390%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | 33.33% | 25% | 20% | 11.11% | 15.38% | 13.33% | 10% | 8.696% | 7.407% | 10.71% | 11.76% | 11.11%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 16 | 19 | 21 | 21 | 27 | 30
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 | 66.67% | 85.71% | 63.64% | 75% | 100% | 86.36% | 89.29% | 87.88% | 86.84% | 75.56% | 75.47% | 76.79%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 |  | 0% | 50% | 60% | 100% | 85.71% | 87.5% | 90% | 84.62% | 92.31% | 92.86% | 87.5%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 50% | 100% | 40% | 83.33% | 100% | 85.71% | 100% | 87.5% | 100% | 61.54% | 78.57% | 73.33%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 |  |  |  |  | 100% | 50% | 80% | 100% | 71.43% | 62.5% | 50% | 58.33%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 50% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 80% | 83.33% | 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 75% | 75%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为 | 6月: 100%; 7月: 100%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 9.091% | 15.38% | 5.882% | 0% | 9.524% | 0%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院 | 0% | 0% | 0% | 40% | 16.67% | 0% | 33.33% | 7.143% | 0% | 0% | 10.53% | 14.29%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 |  |  | 0% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 16.67% | 0%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 | 66.67% | 85.71% | 63.64% | 80% | 100% | 85% | 88% | 86.67% | 85.71% | 73.81% | 73.47% | 75%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 0% | 50% | 66.67% | 66.67% | 100% | 87.5% | 80% | 91.67% | 86.67% | 93.33% | 93.75% | 88.89%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 66.67% | 100% | 50% | 85.71% | 100% | 87.5% | 100% | 80% | 100% | 66.67% | 76.47% | 72.22%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 85.71% | 87.5% | 70% | 58.33% | 50% | 62.5%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 | 75% | 80% | 55.56% | 69.23% | 100% | 88.24% | 86.96% | 85.19% | 84.38% | 71.79% | 72.34% | 73.47%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 50% | 100% | 66.67% | 75% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 62.5% | 60% | 80%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 100% | 50% | 40% | 71.43% | 100% | 80% | 86.67% | 83.33% | 90.48% | 82.61% | 85.19% | 82.14%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为 | 6月: 100%; 7月: 100%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 40% | 42.86% | 44.44% | 40%
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 8.4581 | 9.3866 | 0.20222 | 2.8515 | 9.2729 | 0.47678 | 5.8739 | 7.5748 | 4.447 | 0.20525 | 4.0389 | 2.4279
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0.20222 | 0.74363 | 2.8071 | 0.44085 | 0.36134 | 5.2301 | 2.5319 | 0.20525 | 0.37419 | 0.40255
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.064518 | 0.79337 | 0 | 2.1078 | 0.43306 | 0 | 1.4212 | 0 | 1.3446 | 0 | 2.6992 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47336 | 0 | 3.9083 | 2.0322 | 0 | 0 | 0.44377 | 0.88492
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 4.4304 | 8.5932 | 0 | 0 | 5.5593 | 0 | 0 | 0.31254 | 0 | 0 | 0.52174 | 1.1404
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 1.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18303 | 0 | 0.57046 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 2.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 8.4581 | 0 | 0 | 1.164 | 1.731 | 0.44085 | 1.4212 | 7.0016 | 2.8204 | 0.20525 | 0.89593 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0.79337 | 0.20222 | 0.74363 | 6.0326 | 0.035933 | 4.4527 | 0.2606 | 1.0561 | 0 | 2.4624 | 2.4279
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.94389 | 1.5092 | 0 | 0 | 0.31254 | 0.57046 | 0 | 0.68054 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 8.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 10.4811 | 9.7111 | 0.19999 | 2.8068 | 13.2286 | 0.47027 | 6.0981 | 7.9314 | 4.5809 | 0.20502 | 4.2836 | 3.4821
可研 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 广州院 | 10.4811 | 0 | 0 | 1.0867 | 1.7186 | 0.44383 | 1.4379 | 7.3536 | 2.9049 | 0.20502 | 1.0583 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0.78333 | 0.19999 | 0.77562 | 9.975 | 0.026442 | 4.6602 | 0.26551 | 1.0433 | 0 | 2.5067 | 3.4821
可研 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.9445 | 1.5349 | 0 | 0 | 0.31227 | 0.63272 | 0 | 0.7186 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 省院 | 0 | 8.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 10.4811 | 20.1922 | 20.3922 | 23.199 | 36.4275 | 36.8978 | 42.9959 | 50.9273 | 55.5082 | 55.7132 | 59.9967 | 63.4788
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 8.5781 | 9.5031 | 0.20412 | 2.8994 | 9.3361 | 0.48443 | 5.9561 | 7.6729 | 4.5234 | 0.20721 | 4.0933 | 2.4721
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0.20412 | 0.7552 | 2.856 | 0.4485 | 0.36765 | 5.323 | 2.5757 | 0.20721 | 0.37872 | 0.40958
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.064518 | 0.79337 | 0 | 2.1442 | 0.43912 | 0 | 1.4344 | 0 | 1.3676 | 0 | 2.7428 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48163 | 0 | 3.971 | 2.0322 | 0 | 0 | 0.45 | 0.90003
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 4.4792 | 8.7097 | 0 | 0 | 5.5593 | 0 | 0 | 0.31772 | 0 | 0 | 0.52174 | 1.1625
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 1.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18303 | 0 | 0.58009 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 2.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 8.5781 | 0 | 0 | 1.1841 | 1.7612 | 0.4485 | 1.4344 | 7.0923 | 2.8689 | 0.20721 | 0.90045 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0.79337 | 0.20412 | 0.7552 | 6.0409 | 0.035933 | 4.5217 | 0.26287 | 1.0744 | 0 | 2.5045 | 2.4721
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.96013 | 1.534 | 0 | 0 | 0.31772 | 0.58009 | 0 | 0.68833 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 8.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 2.0229 | 0.33459 | 0 | 0.0326 | 4.0116 | 0.00298 | 0.24044 | 0.35687 | 0.19558 | 0 | 0.24469 | 1.0542
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0 | 0.010042 | 0.002233 | 0.077303 | 0.055888 | 0.009491 | 0.016223 | 0.000278 | 0.061668 | 0.000228 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 2.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00298 | 0.01671 | 0.35196 | 0.13332 | 0 | 0.16237 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0.031982 | 3.9759 | 0 | 0.22373 | 0.004914 | 0 | 0 | 0.044257 | 1.0542
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.000618 | 0.035656 | 0 | 0 | 0 | 0.06226 | 0 | 0.038062 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0.33459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0.077303 | 0.012438 | 0 | 0 | 0 | 0.048818 | 0.000228 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0.010042 | 0.002233 | 0 | 0.033562 | 0.009491 | 0.016223 | 0 | 0.01285 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009888 | 0 | 0 | 0.000278 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 10.4811 | 8.9278 | 0 | 1.7201 | 10.647 | 0.44383 | 5.9313 | 7.6191 | 2.2418 | 0 | 4.2836 | 3.4821
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 0 | 0.78333 | 0.19999 | 1.0867 | 2.5816 | 0.026442 | 0.16681 | 0.31227 | 2.339 | 0.20502 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 10.4811 | 19.4089 | 19.4089 | 21.129 | 31.776 | 32.2198 | 38.1511 | 45.7702 | 48.0121 | 48.0121 | 52.2956 | 55.7777
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 0 | 0.78333 | 0.98332 | 2.07 | 4.6515 | 4.678 | 4.8448 | 5.157 | 7.4961 | 7.7011 | 7.7011 | 7.7011
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核减 | 2.0915 | 0.33591 | 0 | 0.039268 | 4.0122 | 0.003032 | 0.25331 | 0.3941 | 0.19885 | 0 | 0.246 | 1.0706
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0 | 0.010042 | 0.002249 | 0.080227 | 0.057216 | 0.009491 | 0.016223 | 0.000281 | 0.066649 | 0.00023 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 广州院 | 2.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003032 | 0.016861 | 0.38914 | 0.13551 | 0 | 0.16236 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0.032531 | 3.9759 | 0 | 0.23645 | 0.004957 | 0 | 0 | 0.045349 | 1.0706
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.006737 | 0.036277 | 0 | 0 | 0 | 0.063339 | 0 | 0.038284 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0.33591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0.080227 | 0.013059 | 0 | 0 | 0 | 0.053655 | 0.00023 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0.010042 | 0.002249 | 0 | 0.034148 | 0.009491 | 0.016223 | 0 | 0.012994 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010009 | 0 | 0 | 0.000281 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 8.4581 | 17.8447 | 18.0469 | 20.8984 | 30.1713 | 30.648 | 36.5219 | 44.0967 | 48.5437 | 48.7489 | 52.7878 | 55.2157
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0.20222 | 0.94586 | 3.753 | 4.1938 | 4.5552 | 9.7852 | 12.3172 | 12.5224 | 12.8966 | 13.2991
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.064518 | 0.85789 | 0.85789 | 2.9657 | 3.3988 | 3.3988 | 4.82 | 4.82 | 6.1646 | 6.1646 | 8.8638 | 8.8638
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47336 | 0.47336 | 4.3817 | 6.4139 | 6.4139 | 6.4139 | 6.8577 | 7.7426
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 4.4304 | 13.0236 | 13.0236 | 13.0236 | 18.5829 | 18.5829 | 18.5829 | 18.8955 | 18.8955 | 18.8955 | 19.4172 | 20.5576
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2668 | 1.4498 | 1.4498 | 2.0203 | 2.0203 | 2.0203 | 2.0203
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035933 | 0.035933 | 0.035933 | 0.035933 | 0.035933 | 0.035933 | 0.035933
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 2.6964 | 2.6964 | 2.6964 | 2.6964 | 2.6964 | 2.6964 | 2.6964 | 2.6964 | 2.6964 | 2.6964 | 2.6964 | 2.6964
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方明 | 0% | 0% | 1.121% | 4.526% | 12.44% | 13.68% | 12.47% | 22.19% | 25.37% | 25.69% | 24.43% | 24.09%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 0.7628% | 4.808% | 4.754% | 14.19% | 11.27% | 11.09% | 13.2% | 10.93% | 12.7% | 12.65% | 16.79% | 16.05%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.569% | 1.545% | 12% | 14.55% | 13.21% | 13.16% | 12.99% | 14.02%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 52.38% | 72.98% | 72.17% | 62.32% | 61.59% | 60.63% | 50.88% | 42.85% | 38.92% | 38.76% | 36.78% | 37.23%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 14.98% | 7.099% | 7.019% | 6.062% | 4.199% | 4.133% | 3.97% | 3.288% | 4.162% | 4.144% | 3.827% | 3.659%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 梁为 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1172% | 0.09839% | 0.08149% | 0.07402% | 0.07371% | 0.06807% | 0.06508%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | 31.88% | 15.11% | 14.94% | 12.9% | 8.937% | 8.798% | 7.383% | 6.115% | 5.555% | 5.531% | 5.108% | 4.883%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 8.4581 | 8.4581 | 8.4581 | 9.6221 | 11.3531 | 11.794 | 13.2152 | 20.2168 | 23.0372 | 23.2424 | 24.1384 | 24.1384
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0.79337 | 0.99559 | 1.7392 | 7.7719 | 7.8078 | 12.2605 | 12.5211 | 13.5772 | 13.5772 | 16.0396 | 18.4675
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.94389 | 2.4531 | 2.4531 | 2.4531 | 2.7656 | 3.3361 | 3.3361 | 4.0166 | 4.0166
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 8.5932 | 8.5932 | 8.5932 | 8.5932 | 8.5932 | 8.5932 | 8.5932 | 8.5932 | 8.5932 | 8.5932 | 8.5932
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 | 100% | 47.4% | 46.87% | 46.04% | 37.63% | 38.48% | 36.18% | 45.85% | 47.46% | 47.68% | 45.73% | 43.72%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 | 0% | 4.446% | 5.517% | 8.322% | 25.76% | 25.48% | 33.57% | 28.39% | 27.97% | 27.85% | 30.39% | 33.45%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 4.517% | 8.13% | 8.004% | 6.717% | 6.272% | 6.872% | 6.843% | 7.609% | 7.274%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 48.16% | 47.62% | 41.12% | 28.48% | 28.04% | 23.53% | 19.49% | 17.7% | 17.63% | 16.28% | 15.56%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 8.5781 | 18.0812 | 18.2854 | 21.1848 | 30.5208 | 31.0053 | 36.9614 | 44.6343 | 49.1577 | 49.3649 | 53.4582 | 55.9302
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0.20412 | 0.95932 | 3.8154 | 4.2639 | 4.6315 | 9.9545 | 12.5302 | 12.7374 | 13.1162 | 13.5257
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.064518 | 0.85789 | 0.85789 | 3.0021 | 3.4412 | 3.4412 | 4.8756 | 4.8756 | 6.2433 | 6.2433 | 8.986 | 8.986
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48163 | 0.48163 | 4.4526 | 6.4848 | 6.4848 | 6.4848 | 6.9348 | 7.8348
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 4.4792 | 13.189 | 13.189 | 13.189 | 18.7483 | 18.7483 | 18.7483 | 19.066 | 19.066 | 19.066 | 19.5877 | 20.7502
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2885 | 1.4715 | 1.4715 | 2.0516 | 2.0516 | 2.0516 | 2.0516
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035933 | 0.035933 | 0.035933 | 0.035933 | 0.035933 | 0.035933 | 0.035933
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 2.7459 | 2.7459 | 2.7459 | 2.7459 | 2.7459 | 2.7459 | 2.7459 | 2.7459 | 2.7459 | 2.7459 | 2.7459 | 2.7459
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方明 | 0% | 0% | 1.116% | 4.528% | 12.5% | 13.75% | 12.53% | 22.3% | 25.49% | 25.8% | 24.54% | 24.18%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 0.7521% | 4.745% | 4.692% | 14.17% | 11.27% | 11.1% | 13.19% | 10.92% | 12.7% | 12.65% | 16.81% | 16.07%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.578% | 1.553% | 12.05% | 14.53% | 13.19% | 13.14% | 12.97% | 14.01%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 52.22% | 72.94% | 72.13% | 62.26% | 61.43% | 60.47% | 50.72% | 42.72% | 38.79% | 38.62% | 36.64% | 37.1%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 15.02% | 7.126% | 7.046% | 6.082% | 4.222% | 4.156% | 3.981% | 3.297% | 4.173% | 4.156% | 3.838% | 3.668%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 梁为 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1159% | 0.09722% | 0.08051% | 0.0731% | 0.07279% | 0.06722% | 0.06425%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | 32.01% | 15.19% | 15.02% | 12.96% | 8.997% | 8.856% | 7.429% | 6.152% | 5.586% | 5.563% | 5.137% | 4.91%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 8.5781 | 8.5781 | 8.5781 | 9.7622 | 11.5234 | 11.9719 | 13.4063 | 20.4986 | 23.3676 | 23.5748 | 24.4752 | 24.4752
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0.79337 | 0.99749 | 1.7527 | 7.7936 | 7.8295 | 12.3512 | 12.6141 | 13.6885 | 13.6885 | 16.193 | 18.665
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.96013 | 2.4941 | 2.4941 | 2.4941 | 2.8118 | 3.3919 | 3.3919 | 4.0803 | 4.0803
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 8.7097 | 8.7097 | 8.7097 | 8.7097 | 8.7097 | 8.7097 | 8.7097 | 8.7097 | 8.7097 | 8.7097 | 8.7097
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 | 100% | 47.44% | 46.91% | 46.08% | 37.76% | 38.61% | 36.27% | 45.93% | 47.54% | 47.76% | 45.78% | 43.76%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 | 0% | 4.388% | 5.455% | 8.273% | 25.54% | 25.25% | 33.42% | 28.26% | 27.85% | 27.73% | 30.29% | 33.37%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 4.532% | 8.172% | 8.044% | 6.748% | 6.3% | 6.9% | 6.871% | 7.633% | 7.295%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 48.17% | 47.63% | 41.11% | 28.54% | 28.09% | 23.56% | 19.51% | 17.72% | 17.64% | 16.29% | 15.57%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 2.0229 | 2.3575 | 2.3575 | 2.3901 | 6.4017 | 6.4047 | 6.6451 | 7.002 | 7.1976 | 7.1976 | 7.4423 | 8.4965
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0.010042 | 0.012275 | 0.089578 | 0.14547 | 0.15496 | 0.17118 | 0.17146 | 0.23313 | 0.23335 | 0.23335 | 0.23335
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 2.0229 | 2.0229 | 2.0229 | 2.0229 | 2.0229 | 2.0259 | 2.0426 | 2.3946 | 2.5279 | 2.5279 | 2.6903 | 2.6903
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0.031982 | 4.0079 | 4.0079 | 4.2317 | 4.2366 | 4.2366 | 4.2366 | 4.2808 | 5.335
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.000618 | 0.036274 | 0.036274 | 0.036274 | 0.036274 | 0.098534 | 0.098534 | 0.1366 | 0.1366
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0.077303 | 0.089741 | 0.089741 | 0.089741 | 0.089741 | 0.13856 | 0.13879 | 0.13879 | 0.13879
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0.010042 | 0.012275 | 0.012275 | 0.045837 | 0.055328 | 0.071551 | 0.071551 | 0.084401 | 0.084401 | 0.084401 | 0.084401
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009888 | 0.009888 | 0.009888 | 0.010166 | 0.010166 | 0.010166 | 0.010166 | 0.010166
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核减 | 2.0915 | 2.4274 | 2.4274 | 2.4667 | 6.4789 | 6.4819 | 6.7352 | 7.1293 | 7.3282 | 7.3282 | 7.5742 | 8.6448
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0.010042 | 0.012291 | 0.092518 | 0.14973 | 0.15923 | 0.17545 | 0.17573 | 0.24238 | 0.24261 | 0.24261 | 0.24261
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 广州院 | 2.0915 | 2.0915 | 2.0915 | 2.0915 | 2.0915 | 2.0945 | 2.1114 | 2.5005 | 2.636 | 2.636 | 2.7984 | 2.7984
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0.032531 | 4.0085 | 4.0085 | 4.2449 | 4.2499 | 4.2499 | 4.2499 | 4.2952 | 5.3658
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.006737 | 0.043014 | 0.043014 | 0.043014 | 0.043014 | 0.10635 | 0.10635 | 0.14464 | 0.14464
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0.33591 | 0.33591 | 0.33591 | 0.33591 | 0.33591 | 0.33591 | 0.33591 | 0.33591 | 0.33591 | 0.33591 | 0.33591
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0.080227 | 0.093286 | 0.093286 | 0.093286 | 0.093286 | 0.14694 | 0.14717 | 0.14717 | 0.14717
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0.010042 | 0.012291 | 0.012291 | 0.046439 | 0.05593 | 0.072153 | 0.072153 | 0.085147 | 0.085147 | 0.085147 | 0.085147
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010009 | 0.010009 | 0.010009 | 0.01029 | 0.01029 | 0.01029 | 0.01029 | 0.01029
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方明 | 1月: 0%; 8月: 50%; 9月: 100%; 11月: 0%; 12月: 33.33%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 | 1月: 100%; 8月: 0%; 9月: 0%; 11月: 50%; 12月: 16.67%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 | 1月: 0%; 8月: 0%; 9月: 0%; 11月: 0%; 12月: 16.67%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 | 1月: 0%; 8月: 50%; 9月: 0%; 11月: 50%; 12月: 33.33%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 | bar: 1月; 8月 to 9月; 11月 to 12月
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 梁为 | bar: 1月; 8月 to 9月; 11月 to 12月
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 | bar: 1月; 8月 to 9月; 11月 to 12月
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方明 | 1月: 0%; 8月: 50%; 9月: 100%; 11月: 0%; 12月: 50%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 | 1月: 100%; 8月: 50%; 9月: 0%; 11月: 100%; 12月: 25%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 | 1月: 0%; 8月: 0%; 9月: 0%; 11月: 0%; 12月: 25%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 | 1月: 0%; 8月: 50%; 9月: 0%; 11月: 100%; 12月: 80%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 | 1月: 0%; 8月: 0%; 9月: 0%; 11月: 0%; 12月: 20%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 梁为 | bar: 1月; 8月 to 9月; 11月 to 12月
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 | 1月: 100%; 8月: 50%; 9月: 100%; 11月: 0%; 12月: 0%
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方明 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 40% | 40% | 40%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 20% | 20% | 20%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 梁为 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方明 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% | 60%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 梁为 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 66.67% | 66.67% | 66.67%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.33% | 50% | 100% | 71.43% | 45.45%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 8月: 0%; 9月: 0%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 50%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 66.67%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 8月: 0%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 50%; 12月: 33.33%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院 | 8月: 0%; 9月: 0%; 10月: 100%; 11月: 0%; 12月: 0%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 | bar: 1月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.33% | 50% | 100% | 83.33% | 55.56%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 8月: 0%; 9月: 0%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 50%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 75% | 75%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.33% | 66.67% | 100% | 60% | 37.5%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 8月: 0%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 33.33%; 12月: 20%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | bar: 1月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 1.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13776 | 2.1498 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87858 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13776 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 1.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13776 | 0.21859 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9312 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 1.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12069 | 2.2086 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 1.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12069 | 0.22005 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9885 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5426 | 1.6633 | 3.8719 | 3.8719 | 3.8719
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 1.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13908 | 2.1881 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89502 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13908 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 1.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13908 | 0.22202 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058788 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0 | 0.14445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017071 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001467 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057321 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0.14445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017071 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2086 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 0 | 1.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12069 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2086 | 2.2086 | 2.2086
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 0 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5426 | 1.6633 | 1.6633 | 1.6633 | 1.6633
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 0 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.8249 | 3.9747 | 3.9747 | 3.9747
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 2.5657 | 2.5657 | 2.5657
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13776 | 0.13776 | 0.13776 | 0.13776
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方明 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.98% | 31.98% | 31.98%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.45% | 64.55% | 64.55% | 64.55%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.549% | 3.466% | 3.466% | 3.466%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 梁为 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.6871 | 1.8249 | 2.0434 | 2.0434 | 2.0434
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9312 | 1.9312 | 1.9312
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51.41% | 51.41% | 51.41%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.59% | 48.59% | 48.59%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | bar: 1月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | bar: 1月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 0 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.8557 | 4.0437 | 4.0437 | 4.0437
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 1.293 | 1.293
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 2.6116 | 2.6116 | 2.6116
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13908 | 0.13908 | 0.13908 | 0.13908
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方明 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.98% | 31.98% | 31.98%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.5% | 64.58% | 64.58% | 64.58%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.495% | 3.439% | 3.439% | 3.439%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 梁为 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 2月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.7166 | 1.8557 | 2.0777 | 2.0777 | 2.0777
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 1.966 | 1.966
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51.38% | 51.38% | 51.38%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.62% | 48.62% | 48.62%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | bar: 1月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | bar: 1月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058788 | 0.058788 | 0.058788
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.16152 | 0.16152 | 0.16152 | 0.16152
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001467 | 0.001467 | 0.001467
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057321 | 0.057321 | 0.057321
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.16152 | 0.16152 | 0.16152 | 0.16152
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方明 |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 100% | 0% | 50%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 |  | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 66.67% | 0% | 50% | 0% | 40% | 50%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 40% | 0%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 |  | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 梁为 | bar: 2月 to 12月
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 |  | 0% | 16.67% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 16 | 16
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方明 |  | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 100% | 20% | 50%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 50% | 50% | 0% | 40% | 50%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 |  | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 40% | 0%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 |  | 100% | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 0% | 50% |  | 25% | 0%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 |  | 0% | 16.67% | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 50% |  | 75% | 100%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 梁为 | bar: 2月 to 4月; 6月 to 9月; 11月 to 12月
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 |  | 0% | 33.33% | 50% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 6 | 7 | 13 | 18 | 19 | 22 | 28 | 33 | 37 | 40 | 46 | 52
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 17
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 5 | 6 | 10 | 15 | 16 | 19 | 25 | 30 | 34 | 37 | 43 | 48
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 3 | 4 | 10 | 14 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 35 | 41
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 12 | 12 | 15 | 21
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 35 | 39 | 41 | 46
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方明 | 16.67% | 16.67% | 14.29% | 33.33% | 27.78% | 23.81% | 24% | 29.03% | 28.57% | 28.21% | 31.71% | 30.43%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 50% | 50% | 42.86% | 20% | 27.78% | 28.57% | 32% | 32.26% | 28.57% | 28.21% | 26.83% | 23.91%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | 16.67% | 16.67% | 28.57% | 13.33% | 11.11% | 9.524% | 8% | 9.677% | 14.29% | 17.95% | 17.07% | 19.57%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 13.33% | 11.11% | 19.05% | 20% | 16.13% | 14.29% | 12.82% | 12.2% | 13.04%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | 16.67% | 16.67% | 14.29% | 13.33% | 11.11% | 9.524% | 8% | 6.452% | 8.571% | 7.692% | 7.317% | 8.696%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 梁为 | bar: 1月 to 12月
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 11.11% | 9.524% | 8% | 6.452% | 5.714% | 5.128% | 4.878% | 4.348%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 36 | 38 | 42
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方明 | 20% | 20% | 16.67% | 46.15% | 40% | 38.89% | 36.36% | 39.29% | 37.5% | 36.11% | 39.47% | 40.48%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | 60% | 60% | 50% | 23.08% | 33.33% | 33.33% | 40.91% | 39.29% | 37.5% | 36.11% | 34.21% | 30.95%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | 20% | 20% | 33.33% | 30.77% | 26.67% | 27.78% | 22.73% | 21.43% | 25% | 27.78% | 26.32% | 28.57%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | 26 | 30 | 31 | 36
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 12 | 12 | 16
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 | 66.67% | 66.67% | 75% | 50% | 50% | 56.25% | 55.56% | 47.83% | 42.31% | 40% | 38.71% | 36.11%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | 33.33% | 33.33% | 25% | 33.33% | 28.57% | 25% | 22.22% | 34.78% | 42.31% | 40% | 38.71% | 44.44%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 梁为 | bar: 1月 to 12月
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 21.43% | 18.75% | 22.22% | 17.39% | 15.38% | 20% | 22.58% | 19.44%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 24 | 27 | 28 | 32
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 | 100% | 85.71% | 53.85% | 83.33% | 94.74% | 95.45% | 89.29% | 93.94% | 94.59% | 97.5% | 89.13% | 88.46%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 90.91% | 91.67% | 100% | 82.35%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 100% | 100% | 100% | 60% | 83.33% | 85.71% | 80% | 100% | 90.91% | 100% | 84.62% | 78.57%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 77.78% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 |  |  | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 | 66.67% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 11.11% | 15.38% | 6.667% | 12.5% | 5.882% | 5.263% | 4.545%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院 | 66.67% | 0% | 0% | 28.57% | 14.29% | 0% | 0% | 27.27% | 8.333% | 7.692% | 0% | 11.11%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 25% | 16.67% | 14.29% | 0% | 11.11%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院 |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他 |  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 | 100% | 83.33% | 60% | 86.67% | 93.75% | 94.74% | 88% | 93.33% | 94.12% | 97.3% | 88.37% | 87.5%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 88.89% | 100% | 92.31% | 92.86% | 93.75% | 85%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 100% | 100% | 100% | 60% | 83.33% | 85.71% | 81.82% | 91.67% | 92.31% | 100% | 86.67% | 81.25%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 100% | 50% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 100% | 83.33% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 | 100% | 75% | 40% | 85.71% | 100% | 94.12% | 85.71% | 95.83% | 92.86% | 100% | 88.57% | 87.8%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 100% | 66.67% | 50% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.67% | 100% | 92.31% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 57.14% | 88.89% | 91.67% | 100% | 80% | 76.19%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 |  |  | 0% | 66.67% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 5.0995 | 0 | 0.8929 | 19.5321 | 1.4013 | 13.2203 | 2.2599 | 4.0758 | 3.5505 | 2.4064 | 0.45868 | 3.4423
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方明 | 1.0363 | 0 | 0 | 4.6195 | 0 | 0 | 0.88773 | 1.6019 | 1.6996 | 0.3591 | 0.45868 | 0.40627
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 3.2093 | 0 | 0 | 0 | 0.78602 | 0.39815 | 0.7755 | 1.2566 | 0 | 0.88936 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0.40597 | 0 | 0.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2173 | 0.69815 | 1.158 | 0 | 2.5774
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 11.0708 | 0 | 12.8221 | 0.59669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29744
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0.44799 | 0 | 0 | 1.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1527 | 0 | 0 | 0.16116
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 2.6155 | 0.61532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 0.81276 | 0 | 0 | 16.0893 | 0.46232 | 4.4204 | 1.9158 | 1.5801 | 2.8523 | 0.73694 | 0.19822 | 0.40627
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 4.2868 | 0 | 0 | 3.1428 | 0.3237 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.46709 | 0.3591 | 0.26047 | 2.7386
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0.8929 | 0 | 0 | 0.39815 | 0.34414 | 0.71604 | 0.23106 | 1.3104 | 0 | 0.29744
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0.29999 | 0 | 8.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 5.3974 | 0 | 0.8654 | 19.2919 | 1.4943 | 13.3948 | 2.2915 | 4.1908 | 3.6606 | 2.459 | 0.46475 | 3.4755
初设 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 广州院 | 0.80616 | 0 | 0 | 15.7864 | 0.52597 | 4.422 | 1.9483 | 1.5858 | 2.946 | 0.77792 | 0.20448 | 0.41448
初设 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 工程院 | 4.5912 | 0 | 0 | 3.2054 | 0.33407 | 0 | 0 | 1.8375 | 0.47205 | 0.36741 | 0.26027 | 2.7625
初设 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0.8654 | 0 | 0 | 0.40767 | 0.34321 | 0.7675 | 0.24254 | 1.3137 | 0 | 0.29857
初设 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0.29999 | 0 | 8.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 5.3974 | 5.3974 | 6.2628 | 25.5547 | 27.0489 | 40.4437 | 42.7352 | 46.926 | 50.5866 | 53.0456 | 53.5104 | 56.9859
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 5.1745 | 0 | 0.90686 | 19.8005 | 1.4162 | 13.3869 | 2.2945 | 4.1343 | 3.6046 | 2.4417 | 0.46277 | 3.4944
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方明 | 1.0504 | 0 | 0 | 4.6905 | 0 | 0 | 0.90268 | 1.6255 | 1.7263 | 0.36384 | 0.46277 | 0.41332
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 3.2567 | 0 | 0 | 0 | 0.79601 | 0.40441 | 0.78664 | 1.2761 | 0 | 0.90312 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0.41235 | 0 | 0.90686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2326 | 0.70798 | 1.1748 | 0 | 2.618
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 11.2058 | 0 | 12.9825 | 0.60523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30189
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0.45503 | 0 | 0 | 1.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 0 | 0 | 0.16116
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 2.6587 | 0.62016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 0.82235 | 0 | 0 | 16.3097 | 0.46958 | 4.4749 | 1.946 | 1.6046 | 2.8967 | 0.74853 | 0.20011 | 0.41332
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 4.3521 | 0 | 0 | 3.1908 | 0.32643 | 0 | 0 | 1.8023 | 0.47443 | 0.36384 | 0.26266 | 2.7792
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0.90686 | 0 | 0 | 0.40441 | 0.3485 | 0.72728 | 0.23354 | 1.3294 | 0 | 0.30189
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0.29999 | 0 | 8.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.32026 | 0 | 0 | 0.083525 | 0.092946 | 0.1745 | 0.065021 | 0.11563 | 0.11012 | 0.057938 | 0.006265 | 0.037756
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0.0224 | 0 | 0.027494 | 0.32375 | 0 | 0 | 0.033444 | 0.000641 | 0 | 0.005366 | 0.000198 | 0.004556
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0.00207 | 0 | 0 | 0.017714 | 0.063658 | 0.001553 | 0.065021 | 0.0063 | 0.093679 | 0.040977 | 0.006265 | 0.008204
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0.31819 | 0 | 0 | 0.065811 | 0.010374 | 0 | 0 | 0.057869 | 0.004962 | 0.008308 | 0 | 0.028423
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009516 | 0 | 0.051459 | 0.011477 | 0.008653 | 0 | 0.001129
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0.008665 | 0 | 0 | 0.32056 | 0 | 0 | 0.032516 | 0.000641 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0.013735 | 0 | 0 | 0.00319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000198 | 0.004556
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0.027494 | 0 | 0 | 0 | 0.000928 | 0 | 0 | 0.005366 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 3.9355 | 0 | 0 | 3.9431 | 1.4943 | 13.3948 | 1.0931 | 3.1519 | 3.6606 | 1.575 | 0.20448 | 2.3441
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 1.4619 | 0 | 0.8654 | 15.0487 | 0 | 0 | 1.1984 | 1.0389 | 0 | 0.884 | 0.26027 | 1.1314
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0.29999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 3.9355 | 3.9355 | 3.9355 | 7.8787 | 9.3729 | 22.7677 | 23.8608 | 27.0127 | 30.6733 | 32.2483 | 32.4528 | 34.7969
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 1.4619 | 1.4619 | 2.3273 | 17.376 | 17.376 | 17.376 | 18.5744 | 19.6133 | 19.6133 | 20.4973 | 20.7576 | 21.889
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 5.0995 | 5.0995 | 5.9924 | 25.5245 | 26.9258 | 40.1461 | 42.406 | 46.4819 | 50.0324 | 52.4388 | 52.8975 | 56.3398
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方明 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0363 | 5.6558 | 5.6558 | 5.6558 | 6.5435 | 8.1454 | 9.845 | 10.2041 | 10.6628 | 11.0691
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 3.2093 | 3.2093 | 3.2093 | 3.2093 | 3.9953 | 4.3935 | 5.169 | 6.4256 | 6.4256 | 7.315 | 7.315 | 7.315
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0.40597 | 0.40597 | 1.2989 | 1.2989 | 1.2989 | 1.2989 | 1.2989 | 2.5162 | 3.2143 | 4.3723 | 4.3723 | 6.9497
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 11.0708 | 11.0708 | 23.8929 | 24.4896 | 24.4896 | 24.4896 | 24.4896 | 24.4896 | 24.787
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0.44799 | 0.44799 | 0.44799 | 1.6743 | 1.6743 | 1.6743 | 1.6743 | 1.6743 | 2.827 | 2.827 | 2.827 | 2.9881
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 2.6155 | 3.2308 | 3.2308 | 3.2308 | 3.2308 | 3.2308 | 3.2308 | 3.2308 | 3.2308
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方明 | 20.32% | 20.32% | 17.29% | 22.16% | 21.01% | 14.09% | 15.43% | 17.52% | 19.68% | 19.46% | 20.16% | 19.65%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 62.93% | 62.93% | 53.56% | 12.57% | 14.84% | 10.94% | 12.19% | 13.82% | 12.84% | 13.95% | 13.83% | 12.98%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 7.961% | 7.961% | 21.68% | 5.089% | 4.824% | 3.235% | 3.063% | 5.413% | 6.425% | 8.338% | 8.266% | 12.34%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 43.37% | 41.12% | 59.51% | 57.75% | 52.69% | 48.95% | 46.7% | 46.3% | 44%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 8.785% | 8.785% | 7.476% | 6.559% | 6.218% | 4.17% | 3.948% | 3.602% | 5.65% | 5.391% | 5.344% | 5.304%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 梁为 | bar: 1月 to 12月
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 10.25% | 12% | 8.048% | 7.619% | 6.951% | 6.458% | 6.161% | 6.108% | 5.735%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 0.81276 | 0.81276 | 0.81276 | 16.902 | 17.3643 | 21.7848 | 23.7005 | 25.2807 | 28.133 | 28.8699 | 29.0682 | 29.4744
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 4.2868 | 4.2868 | 4.2868 | 7.4296 | 7.7533 | 7.7533 | 7.7533 | 9.533 | 10.0001 | 10.3592 | 10.6196 | 13.3582
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0.8929 | 0.8929 | 0.8929 | 1.2911 | 1.6352 | 2.3512 | 2.5823 | 3.8927 | 3.8927 | 4.1901
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0.29999 | 0.29999 | 8.7017 | 8.7017 | 8.7017 | 8.7017 | 8.7017 | 8.7017 | 8.7017
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61532 | 0.61532 | 0.61532 | 0.61532 | 0.61532 | 0.61532 | 0.61532 | 0.61532
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 | 15.94% | 15.94% | 13.56% | 66.22% | 64.49% | 54.26% | 55.89% | 54.39% | 56.23% | 55.05% | 54.95% | 52.32%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 | 84.06% | 84.06% | 71.54% | 29.11% | 28.79% | 19.31% | 18.28% | 20.51% | 19.99% | 19.75% | 20.08% | 23.71%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 14.9% | 3.498% | 3.316% | 3.216% | 3.856% | 5.058% | 5.161% | 7.423% | 7.359% | 7.437%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 0% | 1.175% | 1.114% | 21.68% | 20.52% | 18.72% | 17.39% | 16.59% | 16.45% | 15.45%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.285% | 1.533% | 1.451% | 1.324% | 1.23% | 1.173% | 1.163% | 1.092%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 5.1745 | 5.1745 | 6.0813 | 25.8818 | 27.298 | 40.6849 | 42.9794 | 47.1137 | 50.7183 | 53.16 | 53.6228 | 57.1172
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方明 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504 | 5.7409 | 5.7409 | 5.7409 | 6.6436 | 8.2691 | 9.9954 | 10.3592 | 10.822 | 11.2353
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 3.2567 | 3.2567 | 3.2567 | 3.2567 | 4.0527 | 4.4571 | 5.2437 | 6.5199 | 6.5199 | 7.423 | 7.423 | 7.423
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0.41235 | 0.41235 | 1.3192 | 1.3192 | 1.3192 | 1.3192 | 1.3192 | 2.5518 | 3.2598 | 4.4345 | 4.4345 | 7.0525
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 11.2058 | 11.2058 | 24.1883 | 24.7936 | 24.7936 | 24.7936 | 24.7936 | 24.7936 | 25.0954
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 1.7004 | 1.7004 | 1.7004 | 1.7004 | 1.7004 | 2.8708 | 2.8708 | 2.8708 | 3.032
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 2.6587 | 3.2789 | 3.2789 | 3.2789 | 3.2789 | 3.2789 | 3.2789 | 3.2789 | 3.2789
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方明 | 20.3% | 20.3% | 17.27% | 22.18% | 21.03% | 14.11% | 15.46% | 17.55% | 19.71% | 19.49% | 20.18% | 19.67%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 62.94% | 62.94% | 53.55% | 12.58% | 14.85% | 10.96% | 12.2% | 13.84% | 12.86% | 13.96% | 13.84% | 13%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 7.969% | 7.969% | 21.69% | 5.097% | 4.833% | 3.243% | 3.069% | 5.416% | 6.427% | 8.342% | 8.27% | 12.35%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 43.3% | 41.05% | 59.45% | 57.69% | 52.62% | 48.88% | 46.64% | 46.24% | 43.94%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 8.794% | 8.794% | 7.482% | 6.57% | 6.229% | 4.18% | 3.956% | 3.609% | 5.66% | 5.4% | 5.354% | 5.308%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 梁为 | bar: 1月 to 12月
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 10.27% | 12.01% | 8.059% | 7.629% | 6.959% | 6.465% | 6.168% | 6.115% | 5.741%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 0.82235 | 0.82235 | 0.82235 | 17.132 | 17.6016 | 22.0765 | 24.0225 | 25.6272 | 28.5238 | 29.2724 | 29.4725 | 29.8858
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 4.3521 | 4.3521 | 4.3521 | 7.5429 | 7.8693 | 7.8693 | 7.8693 | 9.6717 | 10.1461 | 10.51 | 10.7726 | 13.5518
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0.90686 | 0.90686 | 0.90686 | 1.3113 | 1.6598 | 2.3871 | 2.6206 | 3.95 | 3.95 | 4.2518
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0.29999 | 0.29999 | 8.8076 | 8.8076 | 8.8076 | 8.8076 | 8.8076 | 8.8076 | 8.8076
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62016 | 0.62016 | 0.62016 | 0.62016 | 0.62016 | 0.62016 | 0.62016 | 0.62016
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 | 15.89% | 15.89% | 13.52% | 66.19% | 64.48% | 54.26% | 55.89% | 54.39% | 56.24% | 55.06% | 54.96% | 52.32%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 | 84.11% | 84.11% | 71.57% | 29.14% | 28.83% | 19.34% | 18.31% | 20.53% | 20% | 19.77% | 20.09% | 23.73%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 14.91% | 3.504% | 3.322% | 3.223% | 3.862% | 5.067% | 5.167% | 7.43% | 7.366% | 7.444%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 0% | 1.159% | 1.099% | 21.65% | 20.49% | 18.69% | 17.37% | 16.57% | 16.43% | 15.42%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.272% | 1.524% | 1.443% | 1.316% | 1.223% | 1.167% | 1.157% | 1.086%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.32026 | 0.32026 | 0.32026 | 0.40379 | 0.49673 | 0.67124 | 0.73626 | 0.85189 | 0.96201 | 1.0199 | 1.0262 | 1.064
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0.0224 | 0.0224 | 0.049894 | 0.37365 | 0.37365 | 0.37365 | 0.40709 | 0.40773 | 0.40773 | 0.4131 | 0.4133 | 0.41785
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0.00207 | 0.00207 | 0.00207 | 0.019784 | 0.083442 | 0.084995 | 0.15002 | 0.15632 | 0.24999 | 0.29097 | 0.29724 | 0.30544
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0.31819 | 0.31819 | 0.31819 | 0.384 | 0.39438 | 0.39438 | 0.39438 | 0.45225 | 0.45721 | 0.46552 | 0.46552 | 0.49394
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009516 | 0.009516 | 0.060975 | 0.072452 | 0.081105 | 0.081105 | 0.082234
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16343 | 0.16343 | 0.16343 | 0.16343 | 0.16343 | 0.16343 | 0.16343
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018914 | 0.018914 | 0.018914 | 0.018914 | 0.018914 | 0.018914 | 0.018914 | 0.018914
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0.008665 | 0.008665 | 0.008665 | 0.32923 | 0.32923 | 0.32923 | 0.36174 | 0.36239 | 0.36239 | 0.36239 | 0.36239 | 0.36239
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0.013735 | 0.013735 | 0.013735 | 0.016925 | 0.016925 | 0.016925 | 0.016925 | 0.016925 | 0.016925 | 0.016925 | 0.017123 | 0.021679
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0.027494 | 0.027494 | 0.027494 | 0.027494 | 0.028422 | 0.028422 | 0.028422 | 0.033788 | 0.033788 | 0.033788
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方明 | 5月: 0%; 7月: 0%; 10月: 0%; 12月: 100%
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 | 5月: 100%; 7月: 0%; 10月: 0%; 12月: 0%
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 | bar: 5月; 7月; 10月; 12月
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 | 5月: 0%; 7月: 0%; 10月: 100%; 12月: 0%
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 | bar: 5月; 7月; 10月; 12月
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 梁为 | 5月: 0%; 7月: 100%; 10月: 0%; 12月: 0%
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 | bar: 5月; 7月; 10月; 12月
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方明 | 5月: 0%; 7月: 100%; 10月: 0%; 12月: 100%
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 | 5月: 100%; 7月: 0%; 10月: 100%; 12月: 0%
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 | bar: 5月; 7月; 10月; 12月
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 | 5月: 0%; 10月: 100%; 12月: 0%
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 | bar: 5月; 10月; 12月
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 梁为 | bar: 5月; 10月; 12月
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 | 5月: 100%; 10月: 0%; 12月: 100%
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方明 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 10% | 10%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 75% | 60% | 50% | 44.44% | 44.44% | 40% | 40%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 16.67% | 11.11% | 11.11% | 10% | 10%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 25% | 20% | 16.67% | 22.22% | 22.22% | 30% | 30%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 梁为 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 11.11% | 11.11% | 10% | 10%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方明 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 25% | 25% | 22.22% | 22.22%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 60% | 62.5% | 62.5% | 66.67% | 66.67%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 20% | 12.5% | 12.5% | 11.11% | 11.11%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 50% | 50% | 57.14% | 57.14%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% | 20% | 16.67% | 16.67% | 14.29% | 14.29%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 梁为 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 16.67% | 16.67% | 14.29% | 14.29%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 20% | 16.67% | 16.67% | 14.29% | 14.29%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 90% | 100% | 90.91%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 50%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 7月: 100%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为 | 7月: 0%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 16.67% | 0% | 0% | 0%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院 | 6月: 100%; 7月: 0%; 8月: 0%; 9月: 0%; 10月: 0%; 11月: 0%; 12月: 0%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 80% | 100% | 100% | 88.89% | 100% | 90%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 7月: 0%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 66.67%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 7月: 100%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 80% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 87.5%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为 | 7月: 0%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 |  |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 7.5144 | 0 | 0 | 0.1463 | 0 | 4.2083 | 0.36574 | 4.97 | 4.7171 | 0 | 0.13688 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30688 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 7.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2083 | 0 | 0 | 0.37254 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0376 | 0 | 0.13688 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 7.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6812 | 0.36574 | 4.97 | 4.3445 | 0 | 0.13688 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37254 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 7.4993 | 0 | 0 | 0.1463 | 0 | 4.2096 | 0.36776 | 4.977 | 4.7238 | 0 | 0.12631 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 广州院 | 7.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0.36776 | 4.977 | 4.3513 | 0 | 0.12631 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37254 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 7.4993 | 7.4993 | 7.4993 | 7.6456 | 7.6456 | 11.8552 | 12.2229 | 17.1999 | 21.9237 | 21.9237 | 22.05 | 22.05
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 7.6428 | 0 | 0 | 0.1466 | 0 | 4.2849 | 0.37213 | 5.062 | 4.789 | 0 | 0.13807 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30946 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 7.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2849 | 0 | 0 | 0.37567 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1039 | 0 | 0.13807 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.062 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 7.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7105 | 0.37213 | 5.062 | 4.4133 | 0 | 0.13807 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37567 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001489 | 0.002014 | 0.007027 | 0.006746 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0.015093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010577 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002014 | 0.007027 | 0.006746 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0.015093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010577 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5286 | 0.36776 | 4.977 | 4.0444 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 7.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12631 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67942 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5286 | 2.8964 | 7.8734 | 11.9178 | 11.9178 | 11.9178 | 11.9178
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 7.4993 | 7.4993 | 7.4993 | 7.4993 | 7.4993 | 9.1803 | 9.1803 | 9.1803 | 9.1803 | 9.1803 | 9.3066 | 9.3066
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1463 | 0.82572 | 0.82572 | 0.82572 | 0.82572
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 7.5144 | 7.5144 | 7.5144 | 7.6607 | 7.6607 | 11.869 | 12.2347 | 17.2047 | 21.9218 | 21.9218 | 22.0587 | 22.0587
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 7.5144 | 7.5144 | 7.5144 | 7.5144 | 7.5144 | 11.7227 | 11.7227 | 11.7227 | 12.0952 | 12.0952 | 12.0952 | 12.0952
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1463 | 4.1839 | 4.1839 | 4.3208 | 4.3208
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方明 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.4% | 1.4% | 1.391% | 1.391%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 100% | 100% | 100% | 98.09% | 98.09% | 98.77% | 95.81% | 68.14% | 55.17% | 55.17% | 54.83% | 54.83%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.989% | 2.126% | 1.668% | 1.668% | 1.658% | 1.658%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 1.91% | 1.91% | 1.233% | 1.196% | 0.8503% | 19.09% | 19.09% | 19.59% | 19.59%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 梁为 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.89% | 22.67% | 22.67% | 22.53% | 22.53%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 7.5144 | 7.5144 | 7.5144 | 7.5144 | 7.5144 | 9.1956 | 9.5613 | 14.5313 | 18.8758 | 18.8758 | 19.0127 | 19.0127
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5271 | 2.5271 | 2.5271 | 2.5271 | 2.5271 | 2.5271 | 2.5271
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1463 | 0.51884 | 0.51884 | 0.51884 | 0.51884
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 | 100% | 100% | 100% | 98.09% | 98.09% | 77.48% | 78.15% | 84.46% | 86.11% | 86.11% | 86.19% | 86.19%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.29% | 20.66% | 14.69% | 11.53% | 11.53% | 11.46% | 11.46%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 1.91% | 1.91% | 1.233% | 1.196% | 0.8503% | 2.367% | 2.367% | 2.352% | 2.352%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 7.6428 | 7.6428 | 7.6428 | 7.7894 | 7.7894 | 12.0744 | 12.4465 | 17.5085 | 22.2975 | 22.2975 | 22.4356 | 22.4356
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30946 | 0.30946 | 0.30946 | 0.30946
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 7.6428 | 7.6428 | 7.6428 | 7.6428 | 7.6428 | 11.9278 | 11.9278 | 11.9278 | 12.3034 | 12.3034 | 12.3034 | 12.3034
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 | 0.1466 | 0.1466 | 0.1466 | 0.1466 | 4.2505 | 4.2505 | 4.3885 | 4.3885
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.062 | 5.062 | 5.062 | 5.062 | 5.062
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方明 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.388% | 1.388% | 1.379% | 1.379%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 100% | 100% | 100% | 98.12% | 98.12% | 98.79% | 95.83% | 68.13% | 55.18% | 55.18% | 54.84% | 54.84%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.99% | 2.125% | 1.669% | 1.669% | 1.659% | 1.659%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 1.882% | 1.882% | 1.214% | 1.178% | 0.8373% | 19.06% | 19.06% | 19.56% | 19.56%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 梁为 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.91% | 22.7% | 22.7% | 22.56% | 22.56%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 7.6428 | 7.6428 | 7.6428 | 7.6428 | 7.6428 | 9.3534 | 9.7255 | 14.7875 | 19.2008 | 19.2008 | 19.3389 | 19.3389
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 | 0.1466 | 0.1466 | 0.1466 | 0.1466 | 0.52228 | 0.52228 | 0.52228 | 0.52228
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 | 100% | 100% | 100% | 98.12% | 98.12% | 77.46% | 78.14% | 84.46% | 86.11% | 86.11% | 86.2% | 86.2%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.32% | 20.68% | 14.7% | 11.55% | 11.55% | 11.47% | 11.47%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 1.882% | 1.882% | 1.214% | 1.178% | 0.8373% | 2.342% | 2.342% | 2.328% | 2.328%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001489 | 0.003503 | 0.01053 | 0.017276 | 0.017276 | 0.017276 | 0.017276
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015312 | 0.015312 | 0.015312 | 0.015312 | 0.015312 | 0.025889 | 0.025889
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002014 | 0.009041 | 0.015787 | 0.015787 | 0.015787 | 0.015787
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001489 | 0.001489 | 0.001489 | 0.001489 | 0.001489 | 0.001489 | 0.001489
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015312 | 0.015312 | 0.015312 | 0.015312 | 0.015312 | 0.025889 | 0.025889
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方明 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 20% | 16.67%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 |  | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 40% | 0% | 50% | 0% | 40% | 33.33%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 |  | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 0% | 20% | 0% | 0% | 50% | 20% | 0%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 |  | 0% | 100% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 20% | 16.67%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 梁为 | bar: 2月 to 12月
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 13 | 12
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方明 |  | 100% |  | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 40% | 50%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 |  | 0% |  | 66.67% | 33.33% | 100% | 75% | 0% | 50% | 0% | 40% | 33.33%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 |  | 0% |  | 33.33% | 33.33% | 0% | 25% | 50% | 0% | 50% | 20% | 16.67%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 |  | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 66.67% | 40% | 100% | 0% | 50% | 100% | 40%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 |  | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 33.33% | 20% | 0% | 100% | 50% | 0% | 40%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 梁为 | bar: 3月 to 12月
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 5 | 8 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 41 | 44 | 48 | 54
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 25
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 5 | 8 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 38 | 41 | 45 | 51
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 16
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 16 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 39
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 24 | 32 | 37 | 42 | 43 | 48
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方明 | 20% | 28.57% | 33.33% | 27.27% | 18.75% | 19.05% | 20.83% | 18.75% | 18.92% | 23.81% | 23.26% | 25%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 0% | 0% | 11.11% | 9.091% | 12.5% | 14.29% | 16.67% | 18.75% | 18.92% | 21.43% | 20.93% | 20.83%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | 80% | 71.43% | 55.56% | 45.45% | 50% | 47.62% | 41.67% | 40.62% | 40.54% | 35.71% | 37.21% | 35.42%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 18.75% | 19.05% | 16.67% | 12.5% | 13.51% | 11.9% | 11.63% | 12.5%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.167% | 3.125% | 2.703% | 2.381% | 2.326% | 2.083%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 梁为 | bar: 1月 to 12月
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 5.405% | 4.762% | 4.651% | 4.167%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 20 | 22 | 29 | 34 | 39 | 40 | 45
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方明 | 20% | 28.57% | 33.33% | 30% | 20% | 25% | 27.27% | 24.14% | 23.53% | 28.21% | 27.5% | 28.89%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | 0% | 0% | 11.11% | 20% | 26.67% | 25% | 27.27% | 31.03% | 29.41% | 30.77% | 30% | 31.11%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | 80% | 71.43% | 55.56% | 50% | 53.33% | 50% | 45.45% | 44.83% | 47.06% | 41.03% | 42.5% | 40%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 23 | 28 | 31 | 32 | 34
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 84.62% | 80% | 65.22% | 64.29% | 58.06% | 56.25% | 58.82%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 7.692% | 13.33% | 17.39% | 17.86% | 25.81% | 28.12% | 26.47%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 梁为 | bar: 1月 to 12月
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 6.667% | 17.39% | 17.86% | 16.13% | 15.62% | 14.71%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 13 | 16 | 20 | 23 | 23 | 25
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | bar: 1月 to 12月
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 | 100% | 87.5% | 90% | 78.57% | 84.21% | 87.5% | 82.76% | 94.12% | 90.24% | 95.45% | 89.58% | 88.89%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 77.78% | 100% | 90.91% | 92.31%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 |  |  | 100% | 50% | 66.67% | 60% | 66.67% | 100% | 77.78% | 100% | 81.82% | 83.33%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 88.89% | 100% | 90.91% | 100% | 100% | 93.75% | 94.12% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 |  |  | 0% | 66.67% | 75% | 100% | 100% | 80% | 100% | 83.33% | 83.33% | 85.71%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 6月: 0%; 7月: 100%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 50%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 | 7月: 0%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 66.67%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 |  | 33.33% | 0% | 0% | 9.091% | 7.692% | 0% | 11.76% | 5.263% | 0% | 0% | 0%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院 | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 14.29% | 0% | 9.091% | 7.143% | 20%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 16.67% | 0% | 11.11% | 0% | 0%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院 | bar: 1月 to 12月
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他 | 7月: 0%; 8月: 100%; 9月: 0%; 10月: 0%; 11月: 0%; 12月: 0%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 | 100% | 87.5% | 100% | 76.92% | 83.33% | 90.91% | 84.62% | 93.55% | 89.47% | 95.12% | 88.89% | 88.24%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 87.5% | 80% | 91.67% | 84.62% | 81.25%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 |  |  | 100% | 50% | 80% | 71.43% | 66.67% | 100% | 83.33% | 100% | 85.71% | 87.5%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 88.89% | 100% | 90.91% | 92.86% | 100% | 94.12% | 94.44% | 94.74%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 | 100% | 75% | 80% | 66.67% | 90.91% | 81.25% | 75% | 92% | 93.33% | 93.94% | 91.43% | 87.18%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 100% | 75% | 80% | 75% | 90% | 84.62% | 85.71% | 88.24% | 100% | 94.74% | 85.71% | 90.91%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 |  |  |  | 0% | 100% | 50% | 66.67% | 100% | 71.43% | 88.89% | 100% | 81.82%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 | 6月: 100%; 7月: 33.33%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 83.33%
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 3.0325 | 3.1662 | 1.6734 | 2.0184 | 7.5508 | 6.4437 | 2.2444 | 6.4035 | 7.2068 | 2.4053 | 1.1742 | 3.3561
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方明 | 1.3975 | 2.7614 | 1.6153 | 0 | 0 | 1.5651 | 0.84568 | 0.27635 | 0.94595 | 1.5996 | 0 | 1.9815
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0.058052 | 0 | 2.3777 | 0.29871 | 0.97622 | 2.9543 | 0.49701 | 0.80572 | 0 | 0.42445
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 1.635 | 0.40475 | 0 | 0 | 2.8766 | 0.56929 | 0 | 2.4951 | 1.3434 | 0 | 1.1742 | 0.40591
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 2.0184 | 2.2965 | 4.0106 | 0 | 0 | 4.4205 | 0 | 0 | 0.54419
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67777 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 3.1662 | 1.6734 | 1.7184 | 6.8952 | 5.8745 | 0.4225 | 0.92287 | 5.1539 | 0.41651 | 0 | 0.96864
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 1.0982 | 0 | 0 | 0 | 0.65556 | 0.36841 | 0 | 2.9543 | 0.94595 | 1.5996 | 1.1742 | 2.3874
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 1.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20088 | 0.97622 | 1.9593 | 1.107 | 0.38921 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0.0947 | 0 | 0 | 0.29998 | 0 | 0 | 0.84568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56706 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 3.1345 | 3.2175 | 1.6587 | 2.0033 | 7.6304 | 6.6409 | 2.2443 | 6.5234 | 7.2643 | 2.3741 | 1.2027 | 3.3227
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 3.2175 | 1.6587 | 1.7033 | 6.9637 | 6.0922 | 0.40458 | 0.95576 | 5.3151 | 0.38732 | 0 | 0.89097
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 工程院 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.3483 | 0 | 3.0103 | 0.91319 | 1.5932 | 1.2027 | 2.4317
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 汇隽院 | 1.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20039 | 0.99407 | 1.9578 | 1.036 | 0.39356 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 省院 | 0.0943 | 0 | 0 | 0.29998 | 0 | 0 | 0.84568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59954 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 3.1345 | 6.352 | 8.0107 | 10.014 | 17.6444 | 24.2853 | 26.5296 | 33.053 | 40.3173 | 42.6914 | 43.8941 | 47.2168
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 3.0809 | 3.2232 | 1.6988 | 2.0397 | 7.6701 | 6.544 | 2.2663 | 6.4919 | 7.3024 | 2.4401 | 1.1921 | 3.4052
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方明 | 1.4195 | 2.813 | 1.6407 | 0 | 0 | 1.5906 | 0.84568 | 0.27966 | 0.96082 | 1.6217 | 0 | 2.0099
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0.058052 | 0 | 2.4165 | 0.30123 | 0.99153 | 2.9985 | 0.50369 | 0.81839 | 0 | 0.43112
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 1.6614 | 0.41013 | 0 | 0 | 2.921 | 0.57738 | 0 | 2.5342 | 1.3645 | 0 | 1.1921 | 0.41229
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 2.0397 | 2.3326 | 4.0748 | 0 | 0 | 4.4734 | 0 | 0 | 0.55191
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67951 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 3.2232 | 1.6988 | 1.7397 | 7.0044 | 5.9666 | 0.42914 | 0.93634 | 5.2195 | 0.42306 | 0 | 0.98303
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 1.1163 | 0 | 0 | 0 | 0.66573 | 0.37484 | 0 | 2.9985 | 0.96082 | 1.6217 | 1.1921 | 2.4221
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 1.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20254 | 0.99153 | 1.99 | 1.1221 | 0.39533 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0.0961 | 0 | 0 | 0.29998 | 0 | 0 | 0.84568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56706 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.10237 | 0.085059 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.32542 | 0.017847 | 0.13019 | 0.16157 | 0.006678 | 0.028469 | 0.044323
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0.0004 | 0.033737 | 0.014653 | 0.015088 | 0.02881 | 0.12829 | 0.01792 | 0.010308 | 0.10406 | 0.037835 | 0 | 0.077664
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0.085059 | 0 | 0 | 0.097313 | 0.32542 | 0 | 0.037267 | 0.16157 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0.022391 | 0 | 0 | 0 | 0.011107 | 0 | 0 | 0.059504 | 0 | 0.002328 | 0.028469 | 0.044323
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0.079978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017847 | 0.000936 | 0 | 0.00435 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032481 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0.033737 | 0.014653 | 0.015088 | 0.02881 | 0.1077 | 0.01792 | 0.004383 | 0.000353 | 0.029188 | 0 | 0.077664
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020107 | 0 | 0.003545 | 0.032763 | 0.008647 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000483 | 0 | 0.00238 | 0.070941 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 3.0402 | 2.8465 | 0 | 0 | 3.0605 | 1.8905 | 0.99407 | 4.866 | 4.5821 | 0.5954 | 1.2027 | 2.4317
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 0.0943 | 0.37101 | 1.6587 | 1.7033 | 4.5699 | 4.7504 | 0.40458 | 1.6574 | 2.6823 | 1.7787 | 0 | 0.89097
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0.29998 | 0 | 0 | 0.84568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 3.0402 | 5.8867 | 5.8867 | 5.8867 | 8.9471 | 10.8376 | 11.8317 | 16.6977 | 21.2798 | 21.8752 | 23.0779 | 25.5096
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 0.0943 | 0.46531 | 2.1241 | 3.8274 | 8.3973 | 13.1476 | 13.5522 | 15.2096 | 17.8918 | 19.6706 | 19.6706 | 20.5615
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0.29998 | 0.29998 | 0.29998 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1457
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 3.0325 | 6.1987 | 7.8721 | 9.8904 | 17.4412 | 23.885 | 26.1294 | 32.5329 | 39.7397 | 42.145 | 43.3192 | 46.6752
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方明 | 1.3975 | 4.1589 | 5.7743 | 5.7743 | 5.7743 | 7.3394 | 8.185 | 8.4614 | 9.4073 | 11.0069 | 11.0069 | 12.9884
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0.058052 | 0.058052 | 2.4357 | 2.7344 | 3.7107 | 6.665 | 7.162 | 7.9677 | 7.9677 | 8.3921
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 1.635 | 2.0398 | 2.0398 | 2.0398 | 4.9164 | 5.4857 | 5.4857 | 7.9808 | 9.3241 | 9.3241 | 10.4984 | 10.9043
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 2.0184 | 4.3148 | 8.3255 | 8.3255 | 8.3255 | 12.746 | 12.746 | 12.746 | 13.2902
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4225 | 0.4225 | 0.4225 | 0.4225 | 0.4225 | 0.4225
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67777 | 0.67777 | 0.67777 | 0.67777 | 0.67777
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方明 | 46.08% | 67.09% | 73.35% | 58.38% | 33.11% | 30.73% | 31.33% | 26.01% | 23.67% | 26.12% | 25.41% | 27.83%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 0% | 0% | 0.7374% | 0.587% | 13.97% | 11.45% | 14.2% | 20.49% | 18.02% | 18.91% | 18.39% | 17.98%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 53.92% | 32.91% | 25.91% | 20.62% | 28.19% | 22.97% | 20.99% | 24.53% | 23.46% | 22.12% | 24.23% | 23.36%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 20.41% | 24.74% | 34.86% | 31.86% | 25.59% | 32.07% | 30.24% | 29.42% | 28.47%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.617% | 1.299% | 1.063% | 1.002% | 0.9753% | 0.9052%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 梁为 | bar: 1月 to 12月
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.083% | 1.706% | 1.608% | 1.565% | 1.452%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 3.1662 | 4.8396 | 6.5579 | 13.4532 | 19.3276 | 19.7501 | 20.673 | 25.8269 | 26.2434 | 26.2434 | 27.212
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 1.7538 | 2.1222 | 2.1222 | 5.0765 | 6.0224 | 7.622 | 8.7962 | 11.1836
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 1.8396 | 1.8396 | 1.8396 | 1.8396 | 1.8396 | 2.0405 | 3.0167 | 4.976 | 6.083 | 6.4722 | 6.4722 | 6.4722
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0.0947 | 0.0947 | 0.0947 | 0.39468 | 0.39468 | 0.39468 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2404
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56706 | 0.56706 | 0.56706 | 0.56706 | 0.56706
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 | 0% | 51.08% | 61.48% | 66.31% | 77.13% | 80.92% | 75.59% | 63.54% | 64.99% | 62.27% | 60.58% | 58.3%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 | 36.21% | 17.72% | 13.95% | 11.1% | 10.06% | 8.885% | 8.122% | 15.6% | 15.15% | 18.09% | 20.31% | 23.96%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 60.66% | 29.68% | 23.37% | 18.6% | 10.55% | 8.543% | 11.55% | 15.3% | 15.31% | 15.36% | 14.94% | 13.87%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | 3.123% | 1.528% | 1.203% | 3.991% | 2.263% | 1.652% | 4.747% | 3.813% | 3.121% | 2.943% | 2.863% | 2.657%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.743% | 1.427% | 1.345% | 1.309% | 1.215%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 3.0809 | 6.3041 | 8.0028 | 10.0425 | 17.7127 | 24.2567 | 26.523 | 33.015 | 40.3174 | 42.7575 | 43.9496 | 47.3547
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方明 | 1.4195 | 4.2325 | 5.8732 | 5.8732 | 5.8732 | 7.4638 | 8.3095 | 8.5892 | 9.55 | 11.1717 | 11.1717 | 13.1815
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0.058052 | 0.058052 | 2.4746 | 2.7758 | 3.7674 | 6.7659 | 7.2696 | 8.0879 | 8.0879 | 8.5191
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 1.6614 | 2.0716 | 2.0716 | 2.0716 | 4.9926 | 5.5699 | 5.5699 | 8.1042 | 9.4687 | 9.4687 | 10.6608 | 11.0731
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 2.0397 | 4.3723 | 8.4471 | 8.4471 | 8.4471 | 12.9205 | 12.9205 | 12.9205 | 13.4724
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42914 | 0.42914 | 0.42914 | 0.42914 | 0.42914 | 0.42914
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方明 | 46.07% | 67.14% | 73.39% | 58.48% | 33.16% | 30.77% | 31.33% | 26.02% | 23.69% | 26.13% | 25.42% | 27.84%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 0% | 0% | 0.7254% | 0.5781% | 13.97% | 11.44% | 14.2% | 20.49% | 18.03% | 18.92% | 18.4% | 17.99%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 53.93% | 32.86% | 25.89% | 20.63% | 28.19% | 22.96% | 21% | 24.55% | 23.49% | 22.15% | 24.26% | 23.38%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 20.31% | 24.68% | 34.82% | 31.85% | 25.59% | 32.05% | 30.22% | 29.4% | 28.45%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.618% | 1.3% | 1.064% | 1.004% | 0.9764% | 0.9062%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 梁为 | bar: 1月 to 12月
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.058% | 1.685% | 1.589% | 1.546% | 1.435%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 3.2232 | 4.922 | 6.6616 | 13.6661 | 19.6327 | 20.0618 | 20.9982 | 26.2177 | 26.6408 | 26.6408 | 27.6238
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1163 | 1.782 | 2.1569 | 2.1569 | 5.1554 | 6.1162 | 7.7379 | 8.93 | 11.3521
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 1.8685 | 1.8685 | 1.8685 | 1.8685 | 1.8685 | 2.071 | 3.0626 | 5.0526 | 6.1747 | 6.57 | 6.57 | 6.57
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961 | 0.39608 | 0.39608 | 0.39608 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56706 | 0.56706 | 0.56706 | 0.56706 | 0.56706
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 | 0% | 51.13% | 61.5% | 66.33% | 77.15% | 80.94% | 75.64% | 63.6% | 65.03% | 62.31% | 60.62% | 58.33%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 | 36.23% | 17.71% | 13.95% | 11.12% | 10.06% | 8.892% | 8.132% | 15.62% | 15.17% | 18.1% | 20.32% | 23.97%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 60.65% | 29.64% | 23.35% | 18.61% | 10.55% | 8.538% | 11.55% | 15.3% | 15.32% | 15.37% | 14.95% | 13.87%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | 3.119% | 1.524% | 1.201% | 3.944% | 2.236% | 1.633% | 4.682% | 3.761% | 3.08% | 2.904% | 2.825% | 2.622%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.718% | 1.406% | 1.326% | 1.29% | 1.197%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.10237 | 0.18743 | 0.18743 | 0.18743 | 0.29585 | 0.62127 | 0.63912 | 0.76931 | 0.93088 | 0.93756 | 0.96603 | 1.0104
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0.0004 | 0.034137 | 0.04879 | 0.063878 | 0.092688 | 0.22098 | 0.2389 | 0.24921 | 0.35327 | 0.3911 | 0.3911 | 0.46876
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0.085059 | 0.085059 | 0.085059 | 0.18237 | 0.5078 | 0.5078 | 0.54506 | 0.70664 | 0.70664 | 0.70664 | 0.70664
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0.022391 | 0.022391 | 0.022391 | 0.022391 | 0.033498 | 0.033498 | 0.033498 | 0.093002 | 0.093002 | 0.09533 | 0.1238 | 0.16812
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0.079978 | 0.079978 | 0.079978 | 0.079978 | 0.079978 | 0.079978 | 0.097825 | 0.098761 | 0.098761 | 0.10311 | 0.10311 | 0.10311
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032481 | 0.032481 | 0.032481 | 0.032481 | 0.032481
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0.033737 | 0.04839 | 0.063478 | 0.092288 | 0.19999 | 0.21791 | 0.22229 | 0.22265 | 0.25183 | 0.25183 | 0.3295
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020107 | 0.020107 | 0.023652 | 0.056415 | 0.065062 | 0.065062 | 0.065062
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000483 | 0.000483 | 0.002863 | 0.073804 | 0.073804 | 0.073804 | 0.073804
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方明 | bar: 2月; 7月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 | bar: 2月; 7月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 | bar: 2月; 7月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 | bar: 2月; 7月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 | 2月: 100%; 7月: 100%
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 梁为 | bar: 2月; 7月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 | bar: 2月; 7月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方明
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 | bar: 2月; 7月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 | 2月: 100%; 7月: 50%
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 梁为 | 2月: 100%; 7月: 50%
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 | bar: 2月; 7月
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方明 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 22.22% | 22.22%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | bar: 3月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 12.5% | 11.11% | 11.11%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 62.5% | 55.56% | 55.56%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 梁为 | bar: 3月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | bar: 3月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方明 | 9月: 0%; 10月: 66.67%; 11月: 50%; 12月: 50%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | 9月: 0%; 10月: 0%; 11月: 25%; 12月: 25%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | 9月: 100%; 10月: 33.33%; 11月: 25%; 12月: 25%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 83.33%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 梁为 | bar: 3月 to 4月; 9月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | bar: 3月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 11月: 100%; 12月: 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 | 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 11月: 100%; 12月: 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 11月: 100%; 12月: 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 0 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 1.2754 | 1.3698 | 1.1043 | 3.9444 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1043 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46986 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 1.2754 | 0.8999 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 | 0.8999 | 1.1043 | 3.9444 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1865 | 0.46986 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 0 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 1.2754 | 1.3698 | 1.1043 | 3.9444 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 | 0.8999 | 1.1043 | 3.9444 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1865 | 0.46986 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 0 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 1.8607 | 3.1361 | 4.5059 | 5.6101 | 9.5546 | 9.5546
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 0 | 0.7179 | 0 | 0 | 0 | 1.1729 | 1.297 | 1.3927 | 1.1206 | 4.009 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47725 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.009 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0.7179 | 0 | 0 | 0 | 1.1729 | 1.297 | 0.9154 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0903 | 0.9154 | 1.1206 | 4.009 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0.7179 | 0 | 0 | 0 | 1.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0.47725 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 1.2754 | 1.3698 | 1.1043 | 3.9444 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 1.8607 | 3.1361 | 4.5059 | 5.6101 | 9.5546 | 9.5546
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 0 | 0 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 1.8607 | 3.1361 | 4.5059 | 5.6101 | 9.5546 | 9.5546
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1043
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46986 | 0.46986 | 0.46986 | 0.46986
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 3.9444
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 1.8607 | 3.1361 | 4.036 | 4.036 | 4.036 | 4.036
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方明 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.68% | 11.56% | 11.56%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | bar: 3月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.43% | 8.375% | 4.918% | 4.918%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.28% | 41.28%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.57% | 71.94% | 42.24% | 42.24%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 梁为 | bar: 3月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 3月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 | 0.9888 | 2.0931 | 6.0375 | 6.0375
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 0.7056 | 1.8607 | 1.8607 | 1.8607 | 1.8607 | 1.8607 | 1.8607
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1865 | 1.6564 | 1.6564 | 1.6564 | 1.6564
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.835% | 21.94% | 37.31% | 63.19% | 63.19%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59.33% | 41.29% | 33.17% | 19.47% | 19.47%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.83% | 36.76% | 29.52% | 17.34% | 17.34%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 0 | 0 | 0.7179 | 0.7179 | 0.7179 | 0.7179 | 1.8908 | 3.1878 | 4.5805 | 5.7011 | 9.7101 | 9.7101
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1206
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47725 | 0.47725 | 0.47725 | 0.47725
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.009 | 4.009
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0.7179 | 0.7179 | 0.7179 | 0.7179 | 1.8908 | 3.1878 | 4.1032 | 4.1032 | 4.1032 | 4.1032
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方明 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.66% | 11.54% | 11.54%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | bar: 3月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.42% | 8.371% | 4.915% | 4.915%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.29% | 41.29%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.58% | 71.97% | 42.26% | 42.26%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 梁为 | bar: 3月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 3月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0903 | 1.0057 | 2.1263 | 6.1353 | 6.1353
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0.7179 | 0.7179 | 0.7179 | 0.7179 | 1.8908 | 1.8908 | 1.8908 | 1.8908 | 1.8908 | 1.8908
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.684
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.833% | 21.96% | 37.3% | 63.18% | 63.18%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59.31% | 41.28% | 33.17% | 19.47% | 19.47%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.85% | 36.76% | 29.54% | 17.34% | 17.34%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方明 | 2月: 0%; 5月: 0%; 9月: 25%; 10月: 0%; 11月: 0%; 12月: 0%
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 | 2月: 0%; 5月: 0%; 9月: 25%; 10月: 50%; 11月: 100%; 12月: 66.67%
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 | bar: 2月; 5月; 9月 to 12月
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 | 2月: 100%; 5月: 100%; 9月: 0%; 10月: 50%; 11月: 0%; 12月: 0%
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 | bar: 2月; 5月; 9月 to 12月
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 梁为 | bar: 1月; 4月; 10月
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 | 2月: 0%; 5月: 0%; 9月: 50%; 10月: 0%; 11月: 0%; 12月: 33.33%
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | 10 | 14 | 14
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方明 | 5月: 100%; 9月: 33.33%; 10月: 0%; 11月: 0%; 12月: 0%
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 | 5月: 0%; 9月: 66.67%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 | bar: 5月; 9月 to 12月
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 | 2月: 100%; 5月: 100%; 9月: 25%; 10月: 50%; 11月: 0%; 12月: 0%
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 | 2月: 0%; 5月: 0%; 9月: 25%; 10月: 50%; 11月: 100%; 12月: 66.67%
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 梁为 | bar: 2月; 5月; 9月 to 12月
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 | 2月: 0%; 5月: 0%; 9月: 50%; 10月: 0%; 11月: 0%; 12月: 33.33%
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 22 | 23
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方明 | 100% | 50% | 12.5% | 11.11% | 18.18% | 16.67% | 15.38% | 12.5% | 12.5% | 15.79% | 14.29% | 14.29%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 0% | 50% | 25% | 22.22% | 18.18% | 16.67% | 23.08% | 31.25% | 31.25% | 26.32% | 23.81% | 23.81%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 37.5% | 33.33% | 36.36% | 41.67% | 38.46% | 31.25% | 31.25% | 26.32% | 33.33% | 33.33%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 6.25% | 5.263% | 4.762% | 4.762%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 梁为 | 0% | 0% | 25% | 22.22% | 18.18% | 16.67% | 15.38% | 12.5% | 12.5% | 10.53% | 9.524% | 9.524%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 9.091% | 8.333% | 7.692% | 6.25% | 6.25% | 15.79% | 14.29% | 14.29%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方明 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方明 | 100% | 50% | 40% | 40% | 42.86% | 50% | 44.44% | 33.33% | 33.33% | 35.71% | 35.71% | 35.71%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | 0% | 50% | 60% | 60% | 57.14% | 50% | 55.56% | 66.67% | 66.67% | 64.29% | 64.29% | 64.29%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 42.86% | 37.5% | 40% | 45.45% | 41.67% | 40% | 40% | 38.89% | 45% | 45%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 14.29% | 12.5% | 20% | 18.18% | 25% | 33.33% | 33.33% | 27.78% | 25% | 25%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 梁为 | 0% | 0% | 28.57% | 25% | 20% | 18.18% | 16.67% | 13.33% | 13.33% | 11.11% | 10% | 10%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | 100% | 100% | 14.29% | 25% | 20% | 18.18% | 16.67% | 13.33% | 13.33% | 22.22% | 20% | 20%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 | 100% | 50% | 100% | 100% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90.48% | 91.3% | 87.5%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 83.33% | 71.43% | 71.43%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 |  | 0% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.33% | 100% | 100% | 75%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 14.29% | 0% | 12.5% | 0% | 16.67% | 0% | 0%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院 | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 20% | 0% | 0%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 |  |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 80% | 93.33% | 87.5% | 87.5%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方明 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 81.82% | 81.82%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 | 100% | 33.33% | 100% | 100% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 78.95% | 90% | 90.91% | 86.96%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 |  | 0% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 87.5% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 83.33% | 71.43% | 71.43%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 梁为 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 80%
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 0.027036 | 0.04291 | 0.5763 | 0.069017 | 0.082235 | 0.35679 | 0.22208 | 0.16526 | 0 | 0.56866 | 0.092012 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方明 | 0.027036 | 0 | 0 | 0 | 0.058534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051578 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0.04291 | 0.037366 | 0 | 0 | 0 | 0.22208 | 0.12512 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0.16994 | 0 | 0.023701 | 0.35679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092012 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040141 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0.36899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0.069017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51708 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0.04291 | 0.43628 | 0 | 0.023701 | 0.35679 | 0 | 0.036892 | 0 | 0.33681 | 0.092012 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 0.027036 | 0 | 0 | 0.069017 | 0 | 0 | 0 | 0.12837 | 0 | 0.23185 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0.037366 | 0 | 0.058534 | 0 | 0.22208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0.10265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 0.033149 | 0.04291 | 0.54186 | 0.079298 | 0.087908 | 0.4245 | 0.15456 | 0.58881 | 0 | 0.56215 | 0.17273 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0.04291 | 0.43357 | 0 | 0.023701 | 0.4245 | 0 | 0.44752 | 0 | 0.31976 | 0.17273 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 工程院 | 0.033149 | 0 | 0 | 0.079298 | 0 | 0 | 0 | 0.14129 | 0 | 0.24239 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0.037366 | 0 | 0.064207 | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0.070919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态送审投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态送审投资 | 广州局 | 每月完成 | 0.033149 | 0.076059 | 0.61791 | 0.69721 | 0.78512 | 1.2096 | 1.3642 | 1.953 | 1.953 | 2.5151 | 2.6879 | 2.6879
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 0.027036 | 0.04291 | 0.5763 | 0.069017 | 0.082235 | 0.35679 | 0.22208 | 0.16526 | 0 | 0.56866 | 0.092012 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方明 | 0.027036 | 0 | 0 | 0 | 0.058534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051578 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0.04291 | 0.037366 | 0 | 0 | 0 | 0.22208 | 0.12512 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0.16994 | 0 | 0.023701 | 0.35679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092012 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040141 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0.36899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0.069017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51708 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0.04291 | 0.43628 | 0 | 0.023701 | 0.35679 | 0 | 0.036892 | 0 | 0.33681 | 0.092012 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 0.027036 | 0 | 0 | 0.069017 | 0 | 0 | 0 | 0.12837 | 0 | 0.23185 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0.037366 | 0 | 0.058534 | 0 | 0.22208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0.10265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.006113 | 0 | 0.03444 | 0.010281 | 0.005673 | 0.067707 | 0.067521 | 0.42354 | 0 | 0.0342 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18133 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0.002705 | 0 | 0 | 0.067707 | 0 | 0.41063 | 0 | 0.023657 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0.006113 | 0 | 0 | 0.010281 | 0 | 0 | 0 | 0.012916 | 0 | 0.010543 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005673 | 0 | 0.067521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0.031735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18133 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 0.033149 | 0 | 0.098325 | 0.079298 | 0.064207 | 0.4245 | 0.15456 | 0.58881 | 0 | 0.56215 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17273 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0.04291 | 0.44353 | 0 | 0.023701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核减项目投资 | 0.033149 | 0.033149 | 0.13147 | 0.21077 | 0.27498 | 0.69947 | 0.85404 | 1.4428 | 1.4428 | 2.005 | 2.005 | 2.005
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 核增项目投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17273 | 0.17273
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 不变项目投资 | 0 | 0.04291 | 0.48644 | 0.48644 | 0.51014 | 0.51014 | 0.51014 | 0.51014 | 0.51014 | 0.51014 | 0.51014 | 0.51014
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 0.027036 | 0.069946 | 0.64624 | 0.71526 | 0.79749 | 1.1543 | 1.3764 | 1.5416 | 1.5416 | 2.1103 | 2.2023 | 2.2023
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方明 | 0.027036 | 0.027036 | 0.027036 | 0.027036 | 0.08557 | 0.08557 | 0.08557 | 0.08557 | 0.08557 | 0.13715 | 0.13715 | 0.13715
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0.04291 | 0.080276 | 0.080276 | 0.080276 | 0.080276 | 0.30236 | 0.42748 | 0.42748 | 0.42748 | 0.42748 | 0.42748
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0.16994 | 0.16994 | 0.19364 | 0.55043 | 0.55043 | 0.55043 | 0.55043 | 0.55043 | 0.64244 | 0.64244
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040141 | 0.040141 | 0.040141 | 0.040141 | 0.040141
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0.069017 | 0.069017 | 0.069017 | 0.069017 | 0.069017 | 0.069017 | 0.5861 | 0.5861 | 0.5861
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方明 | 100% | 38.65% | 4.184% | 3.78% | 10.73% | 7.413% | 6.217% | 5.551% | 5.551% | 6.499% | 6.227% | 6.227%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 0% | 61.35% | 12.42% | 11.22% | 10.07% | 6.955% | 21.97% | 27.73% | 27.73% | 20.26% | 19.41% | 19.41%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 26.3% | 23.76% | 24.28% | 47.69% | 39.99% | 35.7% | 35.7% | 26.08% | 29.17% | 29.17%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.604% | 2.604% | 1.902% | 1.823% | 1.823%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 梁为 | 0% | 0% | 57.1% | 51.59% | 46.27% | 31.97% | 26.81% | 23.94% | 23.94% | 17.49% | 16.75% | 16.75%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 9.649% | 8.654% | 5.979% | 5.014% | 4.477% | 4.477% | 27.77% | 26.61% | 26.61%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0.04291 | 0.47919 | 0.47919 | 0.50289 | 0.85968 | 0.85968 | 0.89657 | 0.89657 | 1.2334 | 1.3254 | 1.3254
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 0.027036 | 0.027036 | 0.027036 | 0.096053 | 0.096053 | 0.096053 | 0.096053 | 0.22442 | 0.22442 | 0.45627 | 0.45627 | 0.45627
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0.037366 | 0.037366 | 0.0959 | 0.0959 | 0.31798 | 0.31798 | 0.31798 | 0.31798 | 0.31798 | 0.31798
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 | 0% | 61.35% | 74.15% | 66.99% | 63.06% | 74.48% | 62.46% | 58.16% | 58.16% | 58.45% | 60.18% | 60.18%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 | 100% | 38.65% | 4.184% | 13.43% | 12.04% | 8.321% | 6.979% | 14.56% | 14.56% | 21.62% | 20.72% | 20.72%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 5.782% | 5.224% | 12.03% | 8.308% | 23.1% | 20.63% | 20.63% | 15.07% | 14.44% | 14.44%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 15.88% | 14.35% | 12.87% | 8.893% | 7.458% | 6.659% | 6.659% | 4.864% | 4.661% | 4.661%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 0.027036 | 0.069946 | 0.64624 | 0.71526 | 0.79749 | 1.1543 | 1.3764 | 1.5416 | 1.5416 | 2.1103 | 2.2023 | 2.2023
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方明 | 0.027036 | 0.027036 | 0.027036 | 0.027036 | 0.08557 | 0.08557 | 0.08557 | 0.08557 | 0.08557 | 0.13715 | 0.13715 | 0.13715
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0.04291 | 0.080276 | 0.080276 | 0.080276 | 0.080276 | 0.30236 | 0.42748 | 0.42748 | 0.42748 | 0.42748 | 0.42748
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0.16994 | 0.16994 | 0.19364 | 0.55043 | 0.55043 | 0.55043 | 0.55043 | 0.55043 | 0.64244 | 0.64244
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040141 | 0.040141 | 0.040141 | 0.040141 | 0.040141
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 梁为 | 0 | 0 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899 | 0.36899
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0.069017 | 0.069017 | 0.069017 | 0.069017 | 0.069017 | 0.069017 | 0.5861 | 0.5861 | 0.5861
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方明 | 100% | 38.65% | 4.184% | 3.78% | 10.73% | 7.413% | 6.217% | 5.551% | 5.551% | 6.499% | 6.227% | 6.227%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 0% | 61.35% | 12.42% | 11.22% | 10.07% | 6.955% | 21.97% | 27.73% | 27.73% | 20.26% | 19.41% | 19.41%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 26.3% | 23.76% | 24.28% | 47.69% | 39.99% | 35.7% | 35.7% | 26.08% | 29.17% | 29.17%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.604% | 2.604% | 1.902% | 1.823% | 1.823%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 梁为 | 0% | 0% | 57.1% | 51.59% | 46.27% | 31.97% | 26.81% | 23.94% | 23.94% | 17.49% | 16.75% | 16.75%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 9.649% | 8.654% | 5.979% | 5.014% | 4.477% | 4.477% | 27.77% | 26.61% | 26.61%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0.04291 | 0.47919 | 0.47919 | 0.50289 | 0.85968 | 0.85968 | 0.89657 | 0.89657 | 1.2334 | 1.3254 | 1.3254
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 0.027036 | 0.027036 | 0.027036 | 0.096053 | 0.096053 | 0.096053 | 0.096053 | 0.22442 | 0.22442 | 0.45627 | 0.45627 | 0.45627
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0.037366 | 0.037366 | 0.0959 | 0.0959 | 0.31798 | 0.31798 | 0.31798 | 0.31798 | 0.31798 | 0.31798
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 | 0% | 61.35% | 74.15% | 66.99% | 63.06% | 74.48% | 62.46% | 58.16% | 58.16% | 58.45% | 60.18% | 60.18%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 | 100% | 38.65% | 4.184% | 13.43% | 12.04% | 8.321% | 6.979% | 14.56% | 14.56% | 21.62% | 20.72% | 20.72%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 5.782% | 5.224% | 12.03% | 8.308% | 23.1% | 20.63% | 20.63% | 15.07% | 14.44% | 14.44%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 15.88% | 14.35% | 12.87% | 8.893% | 7.458% | 6.659% | 6.659% | 4.864% | 4.661% | 4.661%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.006113 | 0.006113 | 0.040553 | 0.050834 | 0.056507 | 0.12421 | 0.19173 | 0.61528 | 0.61528 | 0.64948 | 0.64948 | 0.64948
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18133 | 0.18133
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0.002705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.070412 | 0.070412 | 0.48104 | 0.48104 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5047
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0.006113 | 0.006113 | 0.006113 | 0.016394 | 0.016394 | 0.016394 | 0.016394 | 0.02931 | 0.02931 | 0.039853 | 0.039853 | 0.039853
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005673 | 0.005673 | 0.073194 | 0.073194 | 0.073194 | 0.073194 | 0.073194 | 0.073194
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0.031735 | 0.031735 | 0.031735 | 0.031735 | 0.031735 | 0.031735 | 0.031735 | 0.031735 | 0.031735 | 0.031735
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18133 | 0.18133
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。

## 2025统计
规划中心维度 | [8 empty] | 技经部维度 | [8 empty] | 设计单位维度
评审阶段 | 完成评审 | [7 empty] | 设计阶段 | (全部) | [7 empty] | 设计阶段 | (全部)
统计维度 | 累计数量 | [7 empty] | 评审阶段 | 正在评审 | [7 empty] | 评审阶段 | 完成评审
单位 | 广州局 | [7 empty] | 统计维度 | 当月存量 | [7 empty] | 统计维度 | 累计静态投资
统计项目 | 累计完成 | [7 empty] | 单位 | (多项) | [7 empty] | 单位 | 累计核减
| 设计阶段 | [8 empty] | 统计项目 | [8 empty] | 统计项目
| 可研 | 可研调整 | 初设 | 初设调整 | 施工图及预算 | 施工图预算调整 | 重大设计变更 | 总计 |  | 方明 | 谢瑞莲 | 樊心田 | 陈伟哲 | 黄小珈 | 梁为 | 王志会 | 总计 |  | 广州院 | 工程院 | 汇隽院 | 省院 | 其他 | 总计
2025年1月 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2025年1月 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2025年1月 | 2.025 | 0.3467 | 0.079978 | 0 | 0 | 2.4517
2025年2月 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 23 | 2025年2月 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2025年2月 | 2.1101 | 0.3467 | 0.079978 | 0.33459 | 0 | 2.8713
2025年3月 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 34 | 2025年3月 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 19 | 2025年3月 | 2.1128 | 0.3467 | 0.079978 | 0.36632 | 0 | 2.9058
2025年4月 | 12 | 1 | 15 | 2 | 11 | 1 | 9 | 51 | 2025年4月 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 17 | 2025年4月 | 2.1305 | 0.45477 | 0.080596 | 0.36632 | 0 | 3.0322
2025年5月 | 17 | 1 | 18 | 2 | 16 | 1 | 11 | 66 | 2025年5月 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2025年5月 | 2.2915 | 4.4522 | 0.12193 | 0.36632 | 0.018914 | 7.2508
2025年6月 | 19 | 1 | 21 | 4 | 21 | 1 | 12 | 79 | 2025年6月 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2025年6月 | 2.6891 | 4.4537 | 0.13144 | 0.52976 | 0.018914 | 7.8229
2025年7月 | 25 | 1 | 25 | 5 | 24 | 2 | 13 | 95 | 2025年7月 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 24 | 2025年7月 | 2.7729 | 4.6774 | 0.21681 | 0.52976 | 0.018914 | 8.2158
2025年8月 | 29 | 1 | 31 | 6 | 32 | 4 | 16 | 119 | 2025年8月 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 19 | 2025年8月 | 3.586 | 4.8126 | 0.2692 | 0.52976 | 0.051395 | 9.249
2025年9月 | 33 | 2 | 35 | 9 | 37 | 6 | 16 | 138 | 2025年9月 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 30 | 2025年9月 | 3.9814 | 4.8176 | 0.34294 | 0.52976 | 0.051395 | 9.723
2025年10月 | 34 | 5 | 39 | 9 | 42 | 8 | 19 | 156 | 2025年10月 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 32 | 2025年10月 | 4.0475 | 4.8961 | 0.35594 | 0.52976 | 0.051395 | 9.8806
2025年11月 | 40 | 5 | 41 | 10 | 43 | 9 | 21 | 169 | 2025年11月 | 5 | 11 | 11 | 10 | 9 | 0 | 5 | 51 | 2025年11月 | 4.2161 | 4.9688 | 0.39401 | 0.52976 | 0.051395 | 10.1601
2025年12月 | 42 | 5 | 46 | 10 | 48 | 9 | 21 | 181 | 2025年12月 | 12 | 13 | 8 | 8 | 15 | 0 | 9 | 65 | 2025年12月 | 4.2243 | 6.0891 | 0.39514 | 0.52976 | 0.051395 | 11.2897
评审阶段 | 正在评审 | [7 empty] | 设计阶段 | 统计项目 方明: (全部) | 设计阶段 | (全部)
统计维度 | 当月存量 | [7 empty] | 评审阶段 | 统计项目 方明: 完成评审 | 评审阶段 | 完成评审
单位 | 广州局 | [7 empty] | 统计维度 | 统计项目 方明: 累计数量 | 统计维度 | 累计静态投资
统计项目 | 当月评审 | [7 empty] | 单位 | 统计项目 方明: (多项) | 单位 | 设计
| 设计阶段 | [8 empty] | 统计项目 方明: 统计项目 |  | 统计项目
| 可研 | 可研调整 | 初设 | 初设调整 | 施工图及预算 | 施工图预算调整 | 重大设计变更 | 总计 |  | 方明 | 谢瑞莲 | 樊心田 | 陈伟哲 | 黄小珈 | 梁为 | 王志会 | 总计 |  | 广州院 | 工程院 | 汇隽院 | 省院 | 其他 | 总计
2025年1月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2025年1月 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 25 | 2025年1月 | 16.7853 | 5.412 | 1.8396 | 0.0947 | 0 | 24.1316
2025年2月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2025年2月 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 35 | 2025年2月 | 21.6814 | 6.2054 | 1.8396 | 8.6879 | 0 | 38.4143
2025年3月 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2025年3月 | 8 | 12 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 52 | 2025年3月 | 23.7911 | 7.1132 | 2.7699 | 8.7906 | 0 | 42.4647
2025年4月 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2025年4月 | 15 | 16 | 11 | 19 | 12 | 2 | 6 | 81 | 2025年4月 | 42.7627 | 11.0687 | 3.8601 | 9.3905 | 0 | 67.082
2025年5月 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2025年5月 | 18 | 22 | 15 | 25 | 16 | 2 | 8 | 106 | 2025年5月 | 51.875 | 18.0806 | 5.4278 | 9.3905 | 0.61532 | 85.3892
2025年6月 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2025年6月 | 23 | 26 | 18 | 31 | 17 | 3 | 10 | 128 | 2025年6月 | 64.6487 | 21.0121 | 6.0268 | 17.7922 | 0.61532 | 110.0951
2025年7月 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2025年7月 | 26 | 32 | 22 | 33 | 25 | 3 | 11 | 152 | 2025年7月 | 68.7739 | 26.6199 | 7.5692 | 18.6379 | 0.61532 | 122.2162
2025年8月 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2025年8月 | 34 | 40 | 27 | 39 | 37 | 4 | 14 | 195 | 2025年8月 | 83.3743 | 31.7428 | 11.7436 | 18.6379 | 1.1824 | 146.681
2025年9月 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 2025年9月 | 39 | 47 | 33 | 44 | 46 | 4 | 15 | 228 | 2025年9月 | 99.5831 | 34.212 | 14.4945 | 18.6379 | 1.1824 | 168.1099
2025年10月 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2025年10月 | 49 | 52 | 35 | 46 | 50 | 4 | 21 | 257 | 2025年10月 | 102.6014 | 38.3337 | 16.1941 | 18.6379 | 1.1824 | 176.9495
2025年11月 | 14 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 28 | 2025年11月 | 52 | 57 | 37 | 51 | 55 | 4 | 23 | 279 | 2025年11月 | 107.8689 | 42.2308 | 16.8746 | 18.6379 | 1.1824 | 186.7946
2025年12月 | 14 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 36 | 2025年12月 | 56 | 59 | 42 | 56 | 59 | 4 | 23 | 299 | 2025年12月 | 109.2438 | 49.3821 | 17.1721 | 18.6379 | 1.1824 | 195.6183

## 分析
评审项目数量情况 | [14 empty] | 评审项目数量同比环比分析
设计阶段 | 时间 | 统计模式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 设计阶段 | 时间 | 统计模式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
可研 | 2024年 | 每月 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 可研 | 2025年 | 同比 | -2 | -1 | -2 | -2 | -5 | -7 | -5 | -6 | -7 | -8 | -5 | -4
可研 | 2024年 | 累计 | 6 | 7 | 9 | 14 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 47 | 可研 | 2025年 | 同比% | -33.33% | -14.29% | -22.22% | -14.29% | -22.73% | -26.92% | -16.67% | -17.14% | -17.5% | -19.05% | -11.11% | -8.511%
可研 | 2025年 | 每月 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 可研 | 2025年 | 环比 | 2 | -2 | -1 | 4 | 0 | -3 | 4 | -2 | 0 | -3 | 5 | -3
可研 | 2025年 | 累计 | 4 | 6 | 7 | 12 | 17 | 19 | 25 | 29 | 33 | 34 | 40 | 43 | 可研 | 2025年 | 环比% | 100% | -50% | -50% | 400% | 0% | -60% | 200% | -33.33% | 0% | -75% | 500% | -50%
可研调整 | 2024年 | 每月 | 2 | 1 |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 可研调整 | 2025年 | 同比 | -2 | -2 | -2 | -3 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -5 | -6 | -8
可研调整 | 2024年 | 累计 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 可研调整 | 2025年 | 同比% | -100% | -66.67% | -66.67% | -75% | -85.71% | -85.71% | -87.5% | -88.89% | -77.78% | -50% | -54.55% | -61.54%
可研调整 | 2025年 | 每月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 可研调整 | 2025年 | 环比 | -2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0
可研调整 | 2025年 | 累计 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 可研调整 | 2025年 | 环比% | -100% |  | -100% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 200% | -100% | #DIV/0!
初设 | 2024年 | 每月 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 初设 | 2025年 | 同比 | -2 | -5 | -9 | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 | 0 | -2 | -5 | -5
初设 | 2024年 | 累计 | 8 | 11 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 29 | 35 | 41 | 46 | 51 | 初设 | 2025年 | 同比% | -25% | -45.45% | -56.25% | -11.76% | -10% | -4.545% | 4.167% | 6.897% | 0% | -4.878% | -10.87% | -9.804%
初设 | 2025年 | 每月 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 初设 | 2025年 | 环比 | 1 | -6 | 1 | 7 | -5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | -2 | 3
初设 | 2025年 | 累计 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 35 | 39 | 41 | 46 | 初设 | 2025年 | 环比% | 20% | -100% |  | 700% | -62.5% | 0% | 33.33% | 50% | -33.33% | 0% | -50% | 150%
初设调整 | 2024年 | 每月 | [12 empty] | 初设调整 | 2025年 | 同比 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 2024年 | 累计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 初设调整 | 2025年 | 同比% |  |  |  | 100% | 0% | 100% | 66.67% | 100% | 125% | 80% | 66.67% | 66.67%
初设调整 | 2025年 | 每月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 初设调整 | 2025年 | 环比 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -1 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1
初设调整 | 2025年 | 累计 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 初设调整 | 2025年 | 环比% |  | -100% |  |  | -100% | #DIV/0! | -50% | 0% | 200% | -100% | #DIV/0! | -100%
施工图及预算 | 2024年 | 每月 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 施工图及预算 | 2025年 | 同比 | 3 | 2 | -1 | -5 | -6 | -7 | -8 | -2 | 2 | 4 | 1 | -1
施工图及预算 | 2024年 | 累计 | 2 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 32 | 34 | 35 | 38 | 42 | 49 | 施工图及预算 | 2025年 | 同比% | 150% | 40% | -10% | -31.25% | -27.27% | -25% | -25% | -5.882% | 5.714% | 10.53% | 2.381% | -2.041%
施工图及预算 | 2025年 | 每月 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 施工图及预算 | 2025年 | 环比 | -2 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 5 | -3 | 0 | -4 | 4
施工图及预算 | 2025年 | 累计 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 24 | 32 | 37 | 42 | 43 | 48 | 施工图及预算 | 2025年 | 环比% | -28.57% | -60% | 0% | 0% | 150% | 0% | -40% | 166.7% | -37.5% | 0% | -80% | 400%
施工图预算调整 | 2024年 | 每月 | 1月: 2; 5月: 1; 7月: 2; 12月: 2 | 施工图预算调整 | 2025年 | 同比 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 2
施工图预算调整 | 2024年 | 累计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 施工图预算调整 | 2025年 | 同比% | -100% | -100% | -50% | -50% | -66.67% | -66.67% | -60% | -20% | 20% | 60% | 80% | 28.57%
施工图预算调整 | 2025年 | 每月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 施工图预算调整 | 2025年 | 环比 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1
施工图预算调整 | 2025年 | 累计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 施工图预算调整 | 2025年 | 环比% | -100% |  |  | -100% |  |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | -50% | -100%
重大设计变更 | 2024年 | 每月 | 2 | 1 | 2 |  | 4 | 2 |  | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 重大设计变更 | 2025年 | 同比 | -1 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | -2 | -4
重大设计变更 | 2024年 | 累计 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 25 | 重大设计变更 | 2025年 | 同比% | -50% | -33.33% | 60% | 80% | 22.22% | 9.091% | 18.18% | 33.33% | -11.11% | 0% | -8.696% | -16%
重大设计变更 | 2025年 | 每月 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 重大设计变更 | 2025年 | 环比 | -1 | 0 | 5 | -5 | 1 | -1 | 0 | 2 | -3 | 3 | -1 | -2
重大设计变更 | 2025年 | 累计 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 重大设计变更 | 2025年 | 环比% | -50% | 0% | 500% | -83.33% | 100% | -50% | 0% | 200% | -100% | #DIV/0! | -33.33% | -100%
合计 | 2023年 | 每月 | 7 | 8 | 8 | 18 | 18 | 12 | 10 | 17 | 14 | 9 | 15 | 35 | 合计 | 2025年 | 同比 | -5 | -8 | -11 | -8 | -19 | -20 | -18 | -8 | -8 | -4 | -9 | -16
合计 | 2023年 | 累计 | 7 | 15 | 23 | 41 | 59 | 71 | 81 | 98 | 112 | 121 | 136 | 171 | 合计 | 2025年 | 同比% | -22.73% | -25.81% | -24.44% | -13.56% | -22.35% | -20.2% | -15.93% | -6.299% | -5.479% | -2.5% | -5.056% | -8.081%
合计 | 2024年 | 每月 | 22 | 9 | 14 | 14 | 26 | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 18 | 20 | 合计 | 2025年 | 环比 | -3 | -11 | 5 | 6 | -2 | -2 | 3 | 8 | -5 | -1 | -5 | 0
合计 | 2024年 | 累计 | 22 | 31 | 45 | 59 | 85 | 99 | 113 | 127 | 146 | 160 | 178 | 198 | 合计 | 2025年 | 环比% | -15% | -50% | 55.56% | 42.86% | -11.76% | -13.33% | 23.08% | 50% | -20.83% | -5.263% | -27.78% | 0%
合计 | 2025年 | 每月 | 17 | 6 | 11 | 17 | 15 | 13 | 16 | 24 | 19 | 18 | 13 | 13
合计 | 2025年 | 累计 | 17 | 23 | 34 | 51 | 66 | 79 | 95 | 119 | 138 | 156 | 169 | 182
评审项目投资情况 | [14 empty] | 评审项目投资同比环比分析
设计阶段 | 时间 | 统计模式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 设计阶段 | 时间 | 统计模式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
可研 | 2023年 | 每月 | 1.0842 | 2.059 | 2.4493 | 0.87183 | 1.3682 | 0.84046 | 3.3111 | 13.9737 | 0.97247 | 2.0433 | 7.0441 | 13.2257 | 可研 | 2025年 | 同比 | 4.34 | 10.9071 | 8.4031 | 9.2945 | -9.9151 | -13.6672 | -11.1761 | -8.6122 | -5.4854 | -5.774 | -3.8841 | -3.1314
可研 | 2023年 | 累计 | 1.0842 | 3.1431 | 5.5925 | 6.4643 | 7.8325 | 8.6729 | 11.9841 | 25.9578 | 26.9302 | 28.9736 | 36.0177 | 49.2434 | 可研 | 2025年 | 同比% | 102.4% | 152% | 85.03% | 78.17% | -24.52% | -30.59% | -23.22% | -16.17% | -10.04% | -10.47% | -6.774% | -5.302%
可研 | 2024年 | 每月 | 4.2381 | 2.936 | 2.7081 | 2.008 | 28.5457 | 4.2365 | 3.4651 | 5.1089 | 1.3966 | 0.49586 | 2.2034 | 1.7193 | 可研 | 2025年 | 环比 | 6.8588 | 0.92495 | -9.299 | 2.6953 | 6.4367 | -8.8516 | 5.4717 | 1.7168 | -3.1495 | -4.3162 | 3.886 | -1.6212
可研 | 2024年 | 累计 | 4.2381 | 7.1741 | 9.8823 | 11.8903 | 40.4359 | 44.6724 | 48.1375 | 53.2464 | 54.6431 | 55.1389 | 57.3423 | 59.0616 | 可研 | 2025年 | 环比% | 398.9% | 10.78% | -97.85% | 1320% | 222% | -94.81% | 1130% | 28.82% | -41.05% | -95.42% | 1875% | -39.61%
可研 | 2025年 | 每月 | 8.5781 | 9.5031 | 0.20412 | 2.8994 | 9.3361 | 0.48443 | 5.9561 | 7.6729 | 4.5234 | 0.20721 | 4.0933 | 2.4721 | 初设 | 2025年 | 同比 | 0.78987 | -0.087524 | -2.9184 | 16.7401 | 16.8316 | 29.4603 | 31.117 | 31.425 | 29.3115 | 25.5408 | 17.6522 | 18.1788
可研 | 2025年 | 累计 | 8.5781 | 18.0812 | 18.2854 | 21.1848 | 30.5208 | 31.0053 | 36.9614 | 44.6343 | 49.1577 | 49.3649 | 53.4582 | 55.9302 | 初设 | 2025年 | 同比% | 18.01% | -1.663% | -32.43% | 183.1% | 160.8% | 262.5% | 262.3% | 200.3% | 136.9% | 92.47% | 49.07% | 46.69%
初设 | 2023年 | 每月 | 0 | 3.4868 | 0.0243 | 6.599 | 7.525 | 2.8447 | 0.9776 | 2.5785 | 10.1376 | 2.2483 | 7.2501 | 3.2936 | 初设 | 2025年 | 环比 | 2.2067 | -5.1745 | 0.90686 | 18.8936 | -18.3843 | 11.9707 | -11.0923 | 1.8397 | -0.52961 | -1.1629 | -1.979 | 3.0316
初设 | 2023年 | 累计 | 0 | 3.4868 | 3.5111 | 10.1101 | 17.6351 | 20.4798 | 21.4574 | 24.0359 | 34.1735 | 36.4218 | 43.6719 | 46.9655 | 初设 | 2025年 | 环比% | 74.35% | -100% |  | 2083% | -92.85% | 845.3% | -82.86% | 80.18% | -12.81% | -32.26% | -81.05% | 655.1%
初设 | 2024年 | 每月 | 4.3846 | 0.8774 | 3.7377 | 0.14195 | 1.3247 | 0.75821 | 0.63779 | 3.8262 | 5.7182 | 6.2124 | 8.3513 | 2.9678 | 施工图及预算 | 2025年 | 同比 | 0.68358 | 3.2339 | 0.086384 | -5.0529 | -3.1103 | -9.3003 | -9.0755 | -2.8258 | 4.0314 | 5.2448 | 5.5301 | 4.3999
初设 | 2024年 | 累计 | 4.3846 | 5.262 | 8.9997 | 9.1417 | 10.4664 | 11.2246 | 11.8624 | 15.6886 | 21.4069 | 27.6193 | 35.9706 | 38.9384 | 施工图及预算 | 2025年 | 同比% | 28.51% | 105.3% | 1.091% | -33.47% | -14.94% | -27.71% | -25.49% | -7.884% | 11.11% | 13.98% | 14.39% | 10.24%
初设 | 2025年 | 每月 | 5.1745 | 0 | 0.90686 | 19.8005 | 1.4162 | 13.3869 | 2.2945 | 4.1343 | 3.6046 | 2.4417 | 0.46277 | 3.4944 | 施工图及预算 | 2025年 | 环比 | -1.4545 | 0.14229 | -1.5244 | 0.34088 | 5.6305 | -1.1261 | -4.2777 | 4.2256 | 0.81052 | -4.8624 | -1.248 | 2.2131
初设 | 2025年 | 累计 | 5.1745 | 5.1745 | 6.0813 | 25.8818 | 27.298 | 40.6849 | 42.9794 | 47.1137 | 50.7183 | 53.16 | 53.6228 | 57.1172 | 施工图及预算 | 2025年 | 环比% | -32.07% | 4.619% | -47.29% | 20.07% | 276% | -14.68% | -65.37% | 186.4% | 12.49% | -66.59% | -51.15% | 185.6%
施工图及预算 | 2023年 | 每月 | 0.3869 | 1.0496 | 0.9706 | 3.6923 | 5.2549 | 2.6181 | 1.0464 | 6.2032 | 5.4044 | 0 | 0.75423 | 2.0585 | 合计 | 2025年 | 同比 | 5.8135 | 14.0534 | 5.5711 | 20.9818 | 3.8062 | 6.4928 | 10.8654 | 19.9871 | 27.8575 | 25.0116 | 19.2982 | 19.4474
施工图及预算 | 2023年 | 累计 | 0.3869 | 1.4365 | 2.4071 | 6.0994 | 11.3543 | 13.9724 | 15.0188 | 21.222 | 26.6264 | 26.6264 | 27.3806 | 29.4392 | 合计 | 2025年 | 同比% | 52.75% | 90.63% | 20.79% | 58.08% | 5.307% | 7.258% | 11.37% | 19.08% | 24.8% | 20.8% | 14.65% | 13.8%
施工图及预算 | 2024年 | 每月 | 2.3973 | 0.67289 | 4.8463 | 7.1789 | 5.7275 | 12.734 | 2.0416 | 0.2422 | 0.44524 | 1.2267 | 0.90686 | 4.5353 | 合计 | 2025年 | 环比 | 7.6111 | -4.1072 | -9.9165 | 21.9298 | -6.3171 | 1.993 | -9.8984 | 7.7821 | -2.8686 | -10.3415 | 0.65909 | 3.6235
施工图及预算 | 2024年 | 累计 | 2.3973 | 3.0702 | 7.9165 | 15.0954 | 20.8229 | 33.557 | 35.5985 | 35.8407 | 36.286 | 37.5126 | 38.4195 | 42.9548 | 合计 | 2025年 | 环比% | 82.53% | -24.4% | -77.92% | 780.5% | -25.53% | 10.82% | -48.48% | 74% | -15.68% | -67.02% | 12.95% | 63.04%
施工图及预算 | 2025年 | 每月 | 3.0809 | 3.2232 | 1.6988 | 2.0397 | 7.6701 | 6.544 | 2.2663 | 6.4919 | 7.3024 | 2.4401 | 1.1921 | 3.4052
施工图及预算 | 2025年 | 累计 | 3.0809 | 6.3041 | 8.0028 | 10.0425 | 17.7127 | 24.2567 | 26.523 | 33.015 | 40.3174 | 42.7575 | 43.9496 | 47.3547
合计 | 2023年 | 每月 | 1.4711 | 6.5954 | 3.4442 | 11.1631 | 14.1481 | 6.3033 | 5.3351 | 22.7555 | 16.5145 | 4.2916 | 15.0484 | 18.5778
合计 | 2023年 | 累计 | 1.4711 | 8.0664 | 11.5107 | 22.6738 | 36.8219 | 43.1251 | 48.4603 | 71.2157 | 87.7302 | 92.0218 | 107.0702 | 125.648
合计 | 2024年 | 每月 | 11.02 | 4.4863 | 11.2921 | 9.3289 | 35.5979 | 17.7288 | 6.1444 | 9.1774 | 7.5601 | 7.935 | 11.4615 | 9.2224
合计 | 2024年 | 累计 | 11.02 | 15.5063 | 26.7984 | 36.1273 | 71.7253 | 89.454 | 95.5984 | 104.7758 | 112.3359 | 120.2708 | 131.7324 | 140.9548
合计 | 2025年 | 每月 | 16.8335 | 12.7263 | 2.8098 | 24.7395 | 18.4224 | 20.4154 | 10.517 | 18.2991 | 15.4305 | 5.089 | 5.7481 | 9.3716
合计 | 2025年 | 累计 | 16.8335 | 29.5598 | 32.3695 | 57.1091 | 75.5315 | 95.9468 | 106.4638 | 124.7629 | 140.1934 | 145.2824 | 151.0306 | 160.4021
评审项目时长情况 | [14 empty] | 评审项目时长同比环比
设计阶段 | 时间 | 统计模式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 设计阶段 | 时间 | 统计模式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
可研 | 2024年 | 当月 | 34.6667 | 33 | 64.5 | 44.2 | 60 | 18.75 | 16.5 | 18.8 | 12.2 | 7.5 | 10.6667 | 14.6667 | 可研 | 2025年 | 同比 | -16.9167 | -10.7619 | -18.6825 | -20.9643 | -28.4465 | -25.2348 | -22.28 | -19.4522 | -16.2053 | -15.1695 | -13.0222 | -12.0727
可研 | 2024年 | 平均 | 34.6667 | 34.4286 | 41.1111 | 42.2143 | 48.6818 | 44.0769 | 40.4 | 37.3143 | 34.175 | 32.9048 | 31.4222 | 30.375 | 可研 | 2025年 | 同比% | -48.8% | -31.26% | -45.44% | -49.66% | -58.43% | -57.25% | -55.15% | -52.13% | -47.42% | -46.1% | -41.44% | -39.75%
可研 | 2025年 | 当月 | 17.75 | 35.5 | 15 | 19.6 | 17.8 | 7 | 15.8333 | 16.25 | 18.75 | 10 | 22.1667 | 17 | 可研 | 2025年 | 环比 | 3.0833 | 17.75 | -20.5 | 4.6 | -1.8 | -10.8 | 8.8333 | 0.41667 | 2.5 | -8.75 | 12.1667 | -5.1667
可研 | 2025年 | 平均 | 17.75 | 23.6667 | 22.4286 | 21.25 | 20.2353 | 18.8421 | 18.12 | 17.8621 | 17.9697 | 17.7353 | 18.4 | 18.3023 | 可研 | 2025年 | 环比% | 21.02% | 100% | -57.75% | 30.67% | -9.184% | -60.67% | 126.2% | 2.632% | 15.38% | -46.67% | 121.7% | -23.31%
可研调整 | 2024年 | 当月 | 32 | 22 |  | 16 | 12.6667 |  | 6 | 8 |  | 29 | 11 | 21 | 可研调整 | 2025年 | 同比 |  | 15.3333 | 15.3333 | 18.5 | 24 | 24 | 25.75 | 26.8889 | 11.3889 | 4.1 | 4.7636 | 4.4833
可研调整 | 2024年 | 平均 | 32 | 28.6667 | 28.6667 | 25.5 | 20 | 20 | 18.25 | 17.1111 | 17.1111 | 18.3 | 17.6364 | 17.9167 | 可研调整 | 2025年 | 同比% |  | 53.49% | 53.49% | 72.55% | 120% | 120% | 141.1% | 157.1% | 66.56% | 22.4% | 27.01% | 25.02%
可研调整 | 2025年 | 当月 | 2月: 44; 9月: 13; 10月: 18.3333 | 可研调整 | 2025年 | 环比 |  | 44 | [6 empty] | 13 | 5.3333
可研调整 | 2025年 | 平均 |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 28.5 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 可研调整 | 2025年 | 环比% |  | 4300% | [6 empty] | 1200% | 41.03%
初设 | 2024年 | 当月 | 21.375 | 29.3333 | 24.6 | 18 | 12.3333 | 5.5 | 11.5 | 19.8 | 8.4286 | 11.1429 | 12.8 | 9.2 | 初设 | 2025年 | 同比 | -6.5417 | -8.7121 | -10.1607 | -8.6627 | -5.6278 | -4.2208 | -5.065 | -5.0423 | -2.8437 | -1.9034 | -1.9893 | -1.6977
初设 | 2024年 | 平均 | 21.375 | 23.5455 | 23.875 | 23.5294 | 21.85 | 20.3636 | 19.625 | 19.6552 | 17.4722 | 16.4419 | 16.0625 | 15.4151 | 初设 | 2025年 | 同比% | -30.6% | -37% | -42.56% | -36.82% | -25.76% | -20.73% | -25.81% | -25.65% | -16.28% | -11.58% | -12.38% | -11.01%
初设 | 2025年 | 当月 | 14.8333 |  | 7 | 15.875 | 23 | 15.6667 | 6.25 | 14.8333 | 14.75 | 13.75 | 5 | 10.8 | 初设 | 2025年 | 环比 | 5.6333 |  | -7.8333 | 8.875 | 7.125 | -7.3333 | -9.4167 | 8.5833 | -0.083333 | -1 | -8.75 | 5.8
初设 | 2025年 | 平均 | 14.8333 | 14.8333 | 13.7143 | 14.8667 | 16.2222 | 16.1429 | 14.56 | 14.6129 | 14.6286 | 14.5385 | 14.0732 | 13.7174 | 初设 | 2025年 | 环比% | 61.23% |  | -52.81% | 126.8% | 44.88% | -31.88% | -60.11% | 137.3% | -0.5618% | -6.78% | -63.64% | 116%
初设调整 | 2024年 | 当月 | 4月: 19; 5月: 22; 7月: 6; 11月: 4 | 初设调整 | 2025年 | 同比 |  | 17 | 17 | -6.5 | -8 | -6.5 | -3.4667 | -3.1667 | -5.2222 | -5.2222 | -2.75 | -2.75
初设调整 | 2024年 | 平均 |  |  |  | 19 | 20.5 | 20.5 | 15.6667 | 15.6667 | 15.6667 | 15.6667 | 12.75 | 12.75 | 初设调整 | 2025年 | 同比% |  | 1600% | 1600% | -34.21% | -39.02% | -31.71% | -22.13% | -20.21% | -33.33% | -33.33% | -21.57% | -21.57%
初设调整 | 2025年 | 当月 | 1月: 17; 4月: 8; 6月: 15.5; 7月: 5; 8月: 14; 9月: 6.3333; 11月: 6 | 初设调整 | 2025年 | 环比 |  |  |  | -9 |  | #VALUE! | -10.5 | 9 | -7.6667 |  | #VALUE!
初设调整 | 2025年 | 平均 | 17 | 17 | 17 | 12.5 | 12.5 | 14 | 12.2 | 12.5 | 10.4444 | 10.4444 | 10 | 10 | 初设调整 | 2025年 | 环比% |  |  |  | -52.94% |  | #VALUE! | -67.74% | 180% | -54.76% |  | #VALUE!
施工图及预算 | 2024年 | 当月 | 32 | 15.6667 | 10.4 | 19.5 | 28 | 17.6667 | 8 | 10 | 6 | 4.6667 | 16.75 | 8.4286 | 施工图及预算 | 2025年 | 同比 | -22.2 | -14.0571 | -8.6333 | -9.2273 | -9.8636 | -8.1667 | -5.8542 | -3.636 | -2.81 | -1.0689 | -1.1744 | -0.57611
施工图及预算 | 2024年 | 平均 | 32 | 22.2 | 16.3 | 17.5 | 20.3636 | 19.7857 | 18.3125 | 17.8235 | 17.4857 | 16.4737 | 16.5 | 15.3469 | 施工图及预算 | 2025年 | 同比% | -69.38% | -63.32% | -52.97% | -52.73% | -48.44% | -41.28% | -31.97% | -20.4% | -16.07% | -6.489% | -7.118% | -3.754%
施工图及预算 | 2025年 | 当月 | 9.8 | 4 | 6 | 11 | 15.4 | 15.2 | 18.3333 | 19.375 | 17.8 | 20.8 | 12 | 10 | 施工图及预算 | 2025年 | 环比 | 1.3714 | -5.8 | 2 | 5 | 4.4 | -0.2 | 3.1333 | 1.0417 | -1.575 | 3 | -8.8 | -2
施工图及预算 | 2025年 | 平均 | 9.8 | 8.1429 | 7.6667 | 8.2727 | 10.5 | 11.619 | 12.4583 | 14.1875 | 14.6757 | 15.4048 | 15.3256 | 14.7708 | 施工图及预算 | 2025年 | 环比% | 16.27% | -59.18% | 50% | 83.33% | 40% | -1.299% | 20.61% | 5.682% | -8.129% | 16.85% | -42.31% | -16.67%
施工图预算调整 | 2024年 | 当月 | 1月: 15.5; 5月: 85; 7月: 4; 12月: 2 | 施工图预算调整 | 2025年 | 同比 |  |  | -6.5 | -6.5 | -29.6667 | -29.6667 | -19.8 | -21.3 | -21.4667 | -21.55 | -20.6889 | -14.1746
施工图预算调整 | 2024年 | 平均 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 38.6667 | 38.6667 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 18.2857 | 施工图预算调整 | 2025年 | 同比% |  |  | -41.94% | -41.94% | -76.72% | -76.72% | -79.84% | -85.89% | -86.56% | -86.9% | -83.42% | -77.52%
施工图预算调整 | 2025年 | 当月 | 3月: 9; 7月: 1; 8月: 2; 9月: 3; 10月: 3; 11月: 11 | 施工图预算调整 | 2025年 | 环比 |  |  | 9 |  |  |  | #VALUE! | 1 | 1 | 0 | 8
施工图预算调整 | 2025年 | 平均 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3.5 | 3.3333 | 3.25 | 4.1111 | 4.1111 | 施工图预算调整 | 2025年 | 环比% |  |  | 800% |  |  |  | #VALUE! | 100% | 50% | 0% | 266.7%
重大设计变更 | 2024年 | 当月 | 5 | 30 | 7 |  | 24 | 24.5 |  | 14 | 16 | 6 | 5.5 | 5 | 重大设计变更 | 2025年 | 同比 | 6 | -4.3333 | -2.675 | -3.4667 | -9.1212 | -8.9242 | -9.3986 | -9.3125 | -8.7292 | -5.7895 | -3.4617 | -2.6895
重大设计变更 | 2024年 | 平均 | 5 | 13.3333 | 10.8 | 10.8 | 16.6667 | 18.0909 | 18.0909 | 17.75 | 17.1667 | 16.5789 | 14.6522 | 13.88 | 重大设计变更 | 2025年 | 同比% | 120% | -32.5% | -24.77% | -32.1% | -54.73% | -49.33% | -51.95% | -52.46% | -50.85% | -34.92% | -23.63% | -19.38%
重大设计变更 | 2025年 | 当月 | 11 | 7 | 7.8333 | 1 | 8.5 | 27 | 3 | 7.3333 |  | 23.3333 | 15 |  | 重大设计变更 | 2025年 | 环比 | 6 | -4 | 0.83333 | -6.8333 | 7.5 | 18.5 | -24 | 4.3333 |  | #VALUE! | -8.3333
重大设计变更 | 2025年 | 平均 | 11 | 9 | 8.125 | 7.3333 | 7.5455 | 9.1667 | 8.6923 | 8.4375 | 8.4375 | 10.7895 | 11.1905 | 11.1905 | 重大设计变更 | 2025年 | 环比% | 120% | -36.36% | 11.9% | -87.23% | 750% | 217.6% | -88.89% | 144.4% |  | #VALUE! | -35.71%
评审项目核增核减对比
设计阶段 | 变动情况 | 统计模式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
可研 | 核减 | 每月核减 | 2.0229 | 0.33459 | 0 | 0.0326 | 4.0116 | 0.00298 | 0.24044 | 0.35687 | 0.19558 | 0 | 0.24469 | 1.0542
可研 | 核减 | 每月核减率 | 19.3% | 3.748% |  | 1.895% | 37.68% | 0.6714% | 4.054% | 4.684% | 8.724% |  | 5.712% | 30.27%
可研 | 核减 | 累计核减 | 2.0229 | 2.3575 | 2.3575 | 2.3901 | 6.4017 | 6.4047 | 6.6451 | 7.002 | 7.1976 | 7.1976 | 7.4423 | 8.4965
可研 | 核减 | 累计核减率 | 19.3% | 12.15% | 12.15% | 11.31% | 20.15% | 19.88% | 17.42% | 15.3% | 14.99% | 14.99% | 14.23% | 15.23%
可研调整 | 核减 | 每月核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058788 | 0 | 0
可研调整 | 核减 | 每月核减率 | 10月: 2.662%
可研调整 | 核减 | 累计核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058788 | 0.058788 | 0.058788
可研调整 | 核减 | 累计核减率 | 10月: 2.662%; 11月: 2.662%; 12月: 2.662%
初设 | 核减 | 每月核减 | 0.32026 | 0 | 0 | 0.083525 | 0.092946 | 0.1745 | 0.065021 | 0.11563 | 0.11012 | 0.057938 | 0.006265 | 0.037756
初设 | 核减 | 每月核减率 | 8.138% |  |  | 2.118% | 6.22% |  | 5.948% | 3.668% | 3.008% | 3.679% | 3.064% | 1.611%
初设 | 核减 | 累计核减 | 0.32026 | 0.32026 | 0.32026 | 0.40379 | 0.49673 | 0.67124 | 0.73626 | 0.85189 | 0.96201 | 1.0199 | 1.0262 | 1.064
初设 | 核减 | 累计核减率 | 8.138% | 8.138% | 8.138% | 5.125% | 5.3% | 2.948% | 3.086% | 3.154% | 3.136% | 3.163% | 3.162% | 3.058%
初设调整 | 核减 | 每月核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001489 | 0.002014 | 0.007027 | 0.006746 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 核减 | 每月核减率 | 9月: 0.1668%
初设调整 | 核减 | 累计核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001489 | 0.003503 | 0.01053 | 0.017276 | 0.017276 | 0.017276 | 0.017276
初设调整 | 核减 | 累计核减率 | 6月: 0.05889%; 7月: 0.1209%; 8月: 0.1337%; 9月: 0.145%; 10月: 0.145%; 11月: 0.145%; 12月: 0.145%
施工图及预算 | 核减 | 每月核减 | 0.10237 | 0.085059 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.32542 | 0.017847 | 0.13019 | 0.16157 | 0.006678 | 0.028469 | 0.044323
施工图及预算 | 核减 | 每月核减率 | 3.367% | 2.988% |  |  | 3.543% |  |  | 2.675% | 3.526% | 1.122% | 2.367% | 1.823%
施工图及预算 | 核减 | 累计核减 | 0.10237 | 0.18743 | 0.18743 | 0.18743 | 0.29585 | 0.62127 | 0.63912 | 0.76931 | 0.93088 | 0.93756 | 0.96603 | 1.0104
施工图及预算 | 核减 | 累计核减率 | 3.367% | 3.184% | 3.184% | 3.184% | 3.307% | 5.733% | 5.402% | 4.607% | 4.374% | 4.286% | 4.186% | 3.961%
施工图预算调整 | 核减 | 每月核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 核减 | 每月核减率
施工图预算调整 | 核减 | 累计核减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 核减 | 累计核减率
重大设计变更 | 核减 | 每月核减 | 0.006113 | 0 | 0.03444 | 0.010281 | 0.005673 | 0.067707 | 0.067521 | 0.42354 | 0 | 0.0342 | 0 | 0
重大设计变更 | 核减 | 每月核减率 | 18.44% |  | 35.03% | 12.97% | 8.835% | 15.95% | 43.69% | 71.93% |  | 6.084%
重大设计变更 | 核减 | 累计核减 | 0.006113 | 0.006113 | 0.040553 | 0.050834 | 0.056507 | 0.12421 | 0.19173 | 0.61528 | 0.61528 | 0.64948 | 0.64948 | 0.64948
重大设计变更 | 核减 | 累计核减率 | 18.44% | 18.44% | 30.84% | 24.12% | 20.55% | 17.76% | 22.45% | 42.64% | 42.64% | 32.39% | 32.39% | 32.39%
可研 | 核增 | 每月核增 | 0 | 0.010042 | 0.002233 | 0.077303 | 0.055888 | 0.009491 | 0.016223 | 0.000278 | 0.061668 | 0.000228 | 0 | 0
可研 | 核增 | 每月核增率 |  | 1.282% | 1.117% | 7.114% | 2.165% | 35.89% | 9.725% | 0.08903% | 2.636% | 0.1112%
可研 | 核增 | 累计核增 | 0 | 0.010042 | 0.012275 | 0.089578 | 0.14547 | 0.15496 | 0.17118 | 0.17146 | 0.23313 | 0.23335 | 0.23335 | 0.23335
可研 | 核增 | 累计核增率 |  | 1.282% | 1.248% | 4.328% | 3.127% | 3.312% | 3.533% | 3.325% | 3.11% | 3.03% | 3.03% | 3.03%
可研调整 | 核增 | 每月核增 | 0 | 0.14445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017071 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 核增 | 每月核增率 | 2月: 9.364%; 9月: 14.14%
可研调整 | 核增 | 累计核增 | 0 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.16152 | 0.16152 | 0.16152 | 0.16152
可研调整 | 核增 | 累计核增率 |  | 9.364% | 9.364% | 9.364% | 9.364% | 9.364% | 9.364% | 9.364% | 9.711% | 9.711% | 9.711% | 9.711%
初设 | 核增 | 每月核增 | 0.0224 | 0 | 0.027494 | 0.32375 | 0 | 0 | 0.033444 | 0.000641 | 0 | 0.005366 | 0.000198 | 0.004556
初设 | 核增 | 每月核增率 | 1月: 1.532%; 3月: 3.177%; 4月: 2.151%; 7月: 2.791%; 10月: 0.607%; 11月: 0.07608%
初设 | 核增 | 累计核增 | 0.0224 | 0.0224 | 0.049894 | 0.37365 | 0.37365 | 0.37365 | 0.40709 | 0.40773 | 0.40773 | 0.4131 | 0.4133 | 0.41785
初设 | 核增 | 累计核增率 | 1.532% | 1.532% | 2.144% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.192% | 2.079% | 2.079% | 2.015% | 1.991% | 1.909%
初设调整 | 核增 | 每月核增 | 0.015093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010577 | 0
初设调整 | 核增 | 每月核增率 | 1月: 0.2013%
初设调整 | 核增 | 累计核增 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015312 | 0.015312 | 0.015312 | 0.015312 | 0.015312 | 0.025889 | 0.025889
初设调整 | 核增 | 累计核增率 | 0.2013% | 0.2013% | 0.2013% | 0.2013% | 0.2013% | 0.1668% | 0.1668% | 0.1668% | 0.1668% | 0.1668% | 0.2782% | 0.2782%
施工图及预算 | 核增 | 每月核增 | 0.0004 | 0.033737 | 0.014653 | 0.015088 | 0.02881 | 0.12829 | 0.01792 | 0.010308 | 0.10406 | 0.037835 | 0 | 0.077664
施工图及预算 | 核增 | 每月核增率 | 0.4242% | 9.093% | 0.8834% | 0.8858% | 0.6304% | 2.701% | 4.429% | 0.6219% | 3.879% | 2.127% |  | 8.717%
施工图及预算 | 核增 | 累计核增 | 0.0004 | 0.034137 | 0.04879 | 0.063878 | 0.092688 | 0.22098 | 0.2389 | 0.24921 | 0.35327 | 0.3911 | 0.3911 | 0.46876
施工图及预算 | 核增 | 累计核增率 | 0.4242% | 7.336% | 2.297% | 1.669% | 1.104% | 1.681% | 1.763% | 1.639% | 1.974% | 1.988% | 1.988% | 2.28%
施工图预算调整 | 核增 | 每月核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 核增 | 每月核增率
施工图预算调整 | 核增 | 累计核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 核增 | 累计核增率
重大设计变更 | 核增 | 每月核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18133 | 0
重大设计变更 | 核增 | 每月核增率
重大设计变更 | 核增 | 累计核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18133 | 0.18133
重大设计变更 | 核增 | 累计核增率
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。

## BI
报评审部汇总数据
统计至2025年12月29日，共完成182项主网项目的收口工作。送审金额205.85亿元，审定金额196.02亿元。其中，核减项目103个，核减金额11.30亿元，核减率为8.54%；核增项目58个，核增金额1.49亿元，核增率2.43%。
2025-12-29
设计阶段 | 完成评审 | 送审 | 审定 | 核减 | 核减投资 | 核减项目投资 | 核减率 | 核增 | 核增投资 | 核增项目投资 | 核增率 | 平均时长
可研 | 43 | 63.4788 | 55.2157 | 30 | 8.4965 | 55.7777 | 15.23% | 13 | 0.23335 | 7.7011 | 3.03% | 18.3023 | 787
可研调整 | 5 | 3.8719 | 3.9747 | 3 | 0.058788 | 2.2086 | 2.662% | 2 | 0.16152 | 1.6633 | 9.711% | 22.4 | 112
初设 | 46 | 56.9859 | 56.3398 | 32 | 1.064 | 34.7969 | 3.058% | 13 | 0.41785 | 21.889 | 1.909% | 13.7174 | 631
初设调整 | 10 | 22.05 | 22.0587 | 4 | 0.017276 | 11.9178 | 0.145% | 3 | 0.025889 | 9.3066 | 0.2782% | 10 | 100
施工图及预算 | 48 | 47.2168 | 46.6752 | 21 | 1.0104 | 25.5096 | 3.961% | 25 | 0.46876 | 20.5615 | 2.28% | 14.7708 | 709
施工图预算调整 | 9 | 9.5546 | 9.5546 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.1111 | 37
重大设计变更 | 21 | 2.6879 | 2.2023 | 13 | 0.64948 | 2.005 | 32.39% | 2 | 0.18133 | 0.17273 | 105% | 11.1905 | 235
合 计 | 182 | 205.8459 | 196.0209 | 103 | 11.2963 | 132.2156 | 8.544% | 58 | 1.4887 | 61.2943 | 2.429% | 14.3462 | 2611
|  | 当月审定可研投资 | 同比增加
|  | 2.4279 | 15.82%

## 2024统计
规划中心维度 | [8 empty] | 技经部维度 | [7 empty] | 设计单位维度
评审阶段 | 完成评审 | [7 empty] | 设计阶段 | (全部) | [6 empty] | 设计阶段 | (全部)
统计维度 | 累计动态投资 | [7 empty] | 评审阶段 | 正在评审 | [6 empty] | 评审阶段 | 完成评审
单位 | 广州局 | [7 empty] | 统计维度 | 当月存量 | [6 empty] | 统计维度 | 累计静态投资
统计项目 | 累计完成 | [7 empty] | 单位 | 负责人 | [6 empty] | 单位 | 累计核减
| 设计阶段 | [8 empty] | 统计项目 | [7 empty] | 统计项目
| 初设 | 初设调整 | 可研 | 可研调整 | 施工图及预算 | 施工图预算调整 | 重大设计变更 | 总计 |  | 陈伟哲 | 樊心田 | 方 明 | 黄小珈 | 王志会 | 谢瑞莲 | 总计 |  | 工程院 | 广州院 | 汇隽院 | 其他 | 省院 | 总计
2024年1月 | 4.3846 | 0 | 4.2381 | 3.6543 | 2.3973 | 0.9405 | 0.060156 | 15.675 | 2024年1月 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 19 | 2024年1月 | 0.091628 | 0.66584 | 0.078097 | 0 | 0 | 0.83557
2024年2月 | 5.262 | 0 | 7.1741 | 4.4482 | 3.0702 | 0.9405 | 0.17418 | 21.0692 | 2024年2月 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 20 | 2024年2月 | 0.099693 | 0.88983 | 0.078097 | 0 | 0 | 1.0676
2024年3月 | 8.9997 | 0 | 9.8823 | 4.4482 | 7.9165 | 0.9405 | 0.32634 | 32.5134 | 2024年3月 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 26 | 2024年3月 | 0.135 | 1.015 | 0.078097 | 0 | 0.012936 | 1.2411
2024年4月 | 9.1417 | 0.85354 | 11.8903 | 5.0852 | 15.0954 | 0.9405 | 0.32634 | 43.3329 | 2024年4月 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 25 | 2024年4月 | 0.1699 | 1.1674 | 0.29614 | 0.014471 | 0.020454 | 1.6684
2024年5月 | 10.4664 | 3.7931 | 40.4359 | 10.1324 | 20.8229 | 2.8851 | 0.43776 | 88.9736 | 2024年5月 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2024年5月 | 0.91988 | 1.4388 | 0.30144 | 0.014471 | 0.020454 | 2.695
2024年6月 | 11.2246 | 3.7931 | 44.6724 | 10.1324 | 33.557 | 2.8851 | 0.76262 | 107.0272 | 2024年6月 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2024年6月 | 0.97346 | 1.5094 | 0.41609 | 0.014471 | 0.1705 | 3.0839
2024年7月 | 11.8624 | 6.5503 | 48.1375 | 12.0383 | 35.5985 | 6.0521 | 0.76262 | 121.0017 | 2024年7月 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2024年7月 | 0.97346 | 1.6181 | 0.43367 | 0.014471 | 0.27255 | 3.3122
2024年8月 | 15.6886 | 6.5503 | 53.2464 | 14.016 | 35.8407 | 6.0521 | 0.77998 | 132.1742 | 2024年8月 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2024年8月 | 0.99384 | 1.7341 | 0.4721 | 0.014471 | 0.27255 | 3.4871
2024年9月 | 23.2701 | 6.5503 | 54.6431 | 14.016 | 36.286 | 6.0521 | 1.3147 | 142.1323 | 2024年9月 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2024年9月 | 1.0204 | 1.81 | 0.54039 | 0.014471 | 0.29496 | 3.6801
2024年10月 | 29.9542 | 6.5503 | 55.1389 | 22.026 | 37.5126 | 6.0521 | 1.3582 | 158.5924 | 2024年10月 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2024年10月 | 1.0478 | 2.0833 | 0.67005 | 0.014471 | 0.29496 | 4.1106
2024年11月 | 38.3055 | 8.3211 | 57.3423 | 22.1727 | 38.4195 | 6.0521 | 1.4655 | 172.0786 | 2024年11月 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2024年11月 | 1.0685 | 2.2141 | 0.86935 | 0.014471 | 0.33274 | 4.4992
2024年12月 | 41.2733 | 8.3211 | 61.813 | 26.3362 | 42.9548 | 7.8213 | 1.4433 | 189.963 | 2024年12月 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2024年12月 | 1.3121 | 2.289 | 0.91893 | 0.014471 | 0.33274 | 4.8672
评审阶段 | 正在评审 | [7 empty] | 设计阶段 | (全部) | [6 empty] | 设计阶段 | (全部)
统计维度 | 当月存量 | [7 empty] | 评审阶段 | 完成评审 | [6 empty] | 评审阶段 | 完成评审
单位 | 广州局 | [7 empty] | 统计维度 | 累计数量 | [6 empty] | 统计维度 | 累计静态投资
统计项目 | 当月评审 | [7 empty] | 单位 | (多项) | [6 empty] | 单位 | 设计
| 设计阶段 | [8 empty] | 统计项目 | [7 empty] | 统计项目
| 初设 | 初设调整 | 可研 | 可研调整 | 施工图及预算 | 施工图预算调整 | 重大设计变更 | 总计 |  | 陈伟哲 | 樊心田 | 方 明 | 黄小珈 | 王志会 | 谢瑞莲 | 总计 |  | 工程院 | 广州院 | 汇隽院 | 其他 | 省院 | 总计
2024年1月 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 2024年1月 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 10 | 31 | 2024年1月 | 3.4081 | 10.9563 | 1.0831 | 0 | 0 | 15.4475
2024年2月 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20 | 2024年2月 | 10 | 4 | 7 | 9 | 0 | 11 | 41 | 2024年2月 | 3.6783 | 16.0574 | 1.0831 | 0 | 0 | 20.8188
2024年3月 | 0 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 | 26 | 2024年3月 | 15 | 8 | 12 | 9 | 0 | 15 | 59 | 2024年3月 | 9.1349 | 21.0218 | 1.0831 | 0 | 0.85138 | 32.0912
2024年4月 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 25 | 2024年4月 | 17 | 14 | 15 | 14 | 3 | 17 | 80 | 2024年4月 | 10.5539 | 26.9988 | 3.0714 | 0.62403 | 1.4923 | 42.7403
2024年5月 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2024年5月 | 31 | 19 | 23 | 20 | 4 | 26 | 123 | 2024年5月 | 15.6369 | 58.8583 | 8.0597 | 0.62403 | 4.1989 | 87.3778
2024年6月 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2024年6月 | 37 | 24 | 28 | 22 | 6 | 27 | 144 | 2024年6月 | 17.2719 | 63.7067 | 10.4847 | 0.62403 | 13.0831 | 105.1704
2024年7月 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2024年7月 | 40 | 25 | 34 | 26 | 7 | 31 | 163 | 2024年7月 | 18.3655 | 68.1863 | 14.068 | 0.62403 | 17.6825 | 118.9263
2024年8月 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2024年8月 | 47 | 30 | 38 | 29 | 7 | 35 | 186 | 2024年8月 | 19.4594 | 74.9796 | 17.2001 | 0.62403 | 17.6825 | 129.9456
2024年9月 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2024年9月 | 51 | 35 | 44 | 36 | 7 | 40 | 213 | 2024年9月 | 20.2761 | 79.6834 | 19.4342 | 0.62403 | 19.7693 | 139.787
2024年10月 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2024年10月 | 56 | 41 | 45 | 40 | 9 | 44 | 235 | 2024年10月 | 21.3999 | 91.1058 | 23.0782 | 0.62403 | 19.7693 | 155.9772
2024年11月 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2024年11月 | 66 | 44 | 52 | 43 | 12 | 47 | 264 | 2024年11月 | 21.8686 | 103.1103 | 23.5776 | 0.62403 | 20.0693 | 169.2497
2024年12月 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024年12月 | 70 | 47 | 63 | 52 | 15 | 51 | 298 | 2024年12月 | 26.2853 | 111.0004 | 27.8614 | 0.62403 | 21.0582 | 186.8293

## 2024整理
设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0
可研 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1
可研 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 8 | 9 | 13 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方 明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方 明 | 12.5% | 11.11% | 7.692% | 12.5% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 | 12.5% | 11.11% | 23.08% | 25% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 50% | 33.33% | 0%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 | 37.5% | 33.33% | 46.15% | 25% | 66.67% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 | 37.5% | 44.44% | 23.08% | 37.5% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 50% | 33.33% | 100%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 7 | 8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方 明 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方 明 | 14.29% | 25% | 16.67% | 28.57% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 50% | #DIV/0!
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 | 42.86% | 37.5% | 33.33% | 42.86% | 0% | 0% | 33.33% | 50% | 100% | 100% | 50% | #DIV/0!
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 | 42.86% | 37.5% | 50% | 28.57% | 66.67% | 33.33% | 33.33% | 50% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 7 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 | 71.43% | 75% | 50% | 75% | 0% | 0% | 100% | 0% | 33.33% | 0% | 33.33% | 0%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 | 28.57% | 25% | 25% | 12.5% | 50% | 50% | 0% | 100% | 66.67% | 50% | 66.67% | 100%
可研 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 | 0% | 0% | 25% | 12.5% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0%
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 14 | 16 | 22 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 44 | 48 | 49
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 13 | 14
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 11 | 12 | 18 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 38 | 41 | 42
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 13 | 15 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 38 | 42 | 43
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16
可研 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 6 | 7 | 9 | 14 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 48
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方 明 | 16.67% | 14.29% | 11.11% | 7.143% | 9.091% | 11.54% | 20% | 22.86% | 20% | 19.05% | 20% | 20.83%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 16.67% | 14.29% | 11.11% | 14.29% | 18.18% | 15.38% | 13.33% | 14.29% | 17.5% | 19.05% | 20% | 20.83%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | 33.33% | 28.57% | 33.33% | 50% | 40.91% | 46.15% | 43.33% | 40% | 37.5% | 35.71% | 33.33% | 31.25%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 | 16.67% | 28.57% | 33.33% | 21.43% | 27.27% | 23.08% | 20% | 20% | 17.5% | 19.05% | 20% | 18.75%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | 16.67% | 14.29% | 11.11% | 7.143% | 4.545% | 3.846% | 3.333% | 2.857% | 7.5% | 7.143% | 6.667% | 6.25%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.083%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 13
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 4 | 4 | 6 | 11 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 37 | 39 | 42
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方 明 | 25% | 25% | 16.67% | 9.091% | 16.67% | 18.18% | 26.92% | 29.03% | 30.56% | 29.73% | 30.77% | 33.33%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | 25% | 25% | 33.33% | 27.27% | 33.33% | 27.27% | 23.08% | 25.81% | 27.78% | 29.73% | 30.77% | 30.95%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | 50% | 50% | 50% | 63.64% | 50% | 54.55% | 50% | 45.16% | 41.67% | 40.54% | 38.46% | 35.71%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 6 | 7 | 8 | 12 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 36 | 39 | 42
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 15
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 | 50% | 57.14% | 62.5% | 41.67% | 55% | 52.17% | 50% | 53.33% | 47.06% | 47.22% | 46.15% | 45.24%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | 50% | 42.86% | 37.5% | 41.67% | 30% | 30.43% | 30.77% | 30% | 38.24% | 38.89% | 35.9% | 35.71%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 15% | 17.39% | 19.23% | 16.67% | 14.71% | 13.89% | 17.95% | 19.05%
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 22
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 | 42.86% | 43.75% | 40.91% | 63.64% | 88% | 89.66% | 90.91% | 92.11% | 93.02% | 95.45% | 93.75% | 97.96%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明 | 50% | 50% | 50% | 50% | 66.67% | 60% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 50% | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 87.5% | 88.89% | 90% | 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 40% | 40% | 33.33% | 77.78% | 81.82% | 92.31% | 92.86% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 25% | 33.33% | 50% | 50% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 75% | 75% | 75%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 | 12月: 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 | 40% | 41.67% | 46.15% | 61.54% | 100% | 87.5% | 89.47% | 95.24% | 100% | 100% | 95.65% | 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院 | 33.33% | 33.33% | 50% | 75% | 80% | 83.33% | 85.71% | 77.78% | 83.33% | 91.67% | 84.62% | 92.86%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 | 100% | 100% | 20% | 60% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90.91% | 100% | 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院 | 11月: 100%; 12月: 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 | 36.36% | 33.33% | 33.33% | 61.11% | 85.71% | 88% | 89.66% | 93.94% | 97.3% | 97.37% | 95.12% | 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明 | 50% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 75% | 66.67% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 92.31% | 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 25% | 25% | 33.33% | 50% | 100% | 100% | 85.71% | 88.89% | 90.91% | 91.67% | 92.31% | 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 40% | 40% | 33.33% | 77.78% | 81.82% | 92.31% | 92.86% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 | 46.15% | 46.67% | 40% | 60% | 90.91% | 92% | 92.86% | 93.75% | 91.89% | 94.74% | 92.86% | 97.67%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 37.5% | 40% | 45.45% | 45.45% | 100% | 100% | 86.67% | 100% | 94.12% | 100% | 94.74% | 100%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 60% | 60% | 50% | 83.33% | 85.71% | 87.5% | 100% | 81.82% | 86.67% | 93.33% | 87.5% | 93.75%
可研 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 |  |  | 0% | 66.67% | 75% | 80% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100%
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 4.1896 | 2.936 | 2.6665 | 1.9803 | 27.8362 | 4.1644 | 3.4063 | 5.02 | 1.3811 | 0.48875 | 2.1718 | 4.3909
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方 明 | 1.6607 | 0 | 0 | 0 | 1.7854 | 0.65763 | 2.6842 | 2.8979 | 0 | 0 | 1.5188 | 0.76485
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.94703 | 0 | 0 | 0.1888 | 3.3474 | 0 | 0 | 1.0688 | 1.0894 | 0.40697 | 0.35305 | 2.7008
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0.66959 | 0 | 0.81232 | 1.7915 | 14.5925 | 3.5068 | 0.72206 | 0.40789 | 0.14671 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0.45033 | 2.936 | 1.8542 | 0 | 8.1109 | 0 | 0 | 0.64543 | 0 | 0.081775 | 0.3 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0.46199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14496 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92525
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 3.5189 | 2.936 | 1.8542 | 1.1028 | 23.7964 | 1.898 | 2.7464 | 3.5434 | 0.30389 | 0 | 1.5188 | 2.7008
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 0.45033 | 0 | 0.81232 | 0.1888 | 2.7738 | 0.65763 | 0.65985 | 0.40789 | 0.29167 | 0.081775 | 0 | 1.6901
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0.22037 | 0 | 0 | 0.68868 | 1.266 | 1.6088 | 0 | 1.0688 | 0.78555 | 0.40697 | 0.35305 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 4.2381 | 2.936 | 2.7081 | 2.008 | 28.5457 | 4.2365 | 3.4651 | 5.1089 | 1.3966 | 0.49586 | 2.2034 | 4.4707
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方 明 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 1.8166 | 0.66906 | 2.7304 | 2.9507 | 0 | 0 | 1.5452 | 0.7779
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.94703 | 0 | 0 | 0.19096 | 3.4049 | 0 | 0 | 1.0874 | 1.105 | 0.41408 | 0.35812 | 2.7514
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0.67897 | 0 | 0.82752 | 1.817 | 15.0671 | 3.5675 | 0.73467 | 0.41501 | 0.14671 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0.45033 | 2.936 | 1.8806 | 0 | 8.2571 | 0 | 0 | 0.65586 | 0 | 0.081775 | 0.3 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0.47006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14496 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94141
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 3.5647 | 2.936 | 1.8806 | 1.1179 | 24.4373 | 1.9306 | 2.7955 | 3.6065 | 0.30673 | 0 | 1.5452 | 2.7514
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 0.45033 | 0 | 0.82752 | 0.19096 | 2.8224 | 0.66906 | 0.66956 | 0.41501 | 0.29167 | 0.081775 | 0 | 1.7193
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0.22306 | 0 | 0 | 0.6991 | 1.286 | 1.6369 | 0 | 1.0874 | 0.79824 | 0.41408 | 0.35812 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.31246 | 0 | 0 | 0.20025 | 0.96188 | 0.13882 | 0.10441 | 0.11229 | 0.041268 | 0.05388 | 0.27222 | 0.21701
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0.039611 | 0.26261 | 0.35404 | 0.025956 | 0.81505 | 0.009093 | 0.022471 | 0.15608 | 0.024733 | 0 | 0 | 0.069529
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0.21054 | 0 | 0 | 0.000386 | 0.24005 | 0 | 0.10441 | 0.098123 | 0.037682 | 0 | 0.035145 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0.057962 | 0 | 0 | 0 | 0.72182 | 0.024173 | 0 | 0.014171 | 0.003586 | 0.016831 | 0 | 0.21701
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0.043959 | 0 | 0 | 0.19986 | 0 | 0.11464 | 0 | 0 | 0 | 0.037049 | 0.1993 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037775 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0.039611 | 0.26261 | 0.3444 | 0.023542 | 0.72742 | 0.009093 | 0.002701 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0.062042
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0.00964 | 0.002414 | 0 | 0 | 0.01977 | 0 | 0.01186 | 0 | 0 | 0.007487
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087635 | 0 | 0 | 0.063184 | 0.012873 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.31246 | 0 | 0 | 0.20025 | 0.96188 | 0.13882 | 0.10441 | 0.11229 | 0.041268 | 0.05388 | 0.27222 | 0.21701
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0.039611 | 0.26261 | 0.35404 | 0.025956 | 0.81505 | 0.009093 | 0.022471 | 0.15608 | 0.024733 | 0 | 0 | 0.069529
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0.21054 | 0 | 0 | 0.000386 | 0.24005 | 0 | 0.10441 | 0.098123 | 0.037682 | 0 | 0.035145 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0.057962 | 0 | 0 | 0 | 0.72182 | 0.024173 | 0 | 0.014171 | 0.003586 | 0.016831 | 0 | 0.21701
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0.043959 | 0 | 0 | 0.19986 | 0 | 0.11464 | 0 | 0 | 0 | 0.037049 | 0.1993 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037775 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0.039611 | 0.26261 | 0.3444 | 0.023542 | 0.72742 | 0.009093 | 0.002701 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0.062042
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0.00964 | 0.002414 | 0 | 0 | 0.01977 | 0 | 0.01186 | 0 | 0 | 0.007487
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087635 | 0 | 0 | 0.063184 | 0.012873 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 4.1896 | 7.1256 | 9.7921 | 11.7724 | 39.6086 | 43.773 | 47.1793 | 52.1993 | 53.5804 | 54.0691 | 56.2409 | 60.6319
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方 明 | 1.6607 | 1.6607 | 1.6607 | 1.6607 | 3.4461 | 4.1037 | 6.7879 | 9.6859 | 9.6859 | 9.6859 | 11.2046 | 11.9695
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 1.1358 | 4.4832 | 4.4832 | 4.4832 | 5.552 | 6.6414 | 7.0484 | 7.4014 | 10.1023
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0.66959 | 0.66959 | 1.4819 | 3.2734 | 17.8659 | 21.3727 | 22.0947 | 22.5026 | 22.6493 | 22.6493 | 22.6493 | 22.6493
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0.45033 | 3.3863 | 5.2405 | 5.2405 | 13.3514 | 13.3514 | 13.3514 | 13.9968 | 13.9968 | 14.0786 | 14.3786 | 14.3786
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0.46199 | 0.46199 | 0.46199 | 0.46199 | 0.46199 | 0.46199 | 0.46199 | 0.46199 | 0.60695 | 0.60695 | 0.60695 | 0.60695
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92525
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方 明 | 39.64% | 23.31% | 16.96% | 14.11% | 8.7% | 9.375% | 14.39% | 18.56% | 18.08% | 17.91% | 19.92% | 19.74%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 22.6% | 13.29% | 9.671% | 9.648% | 11.32% | 10.24% | 9.503% | 10.64% | 12.4% | 13.04% | 13.16% | 16.66%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 15.98% | 9.397% | 15.13% | 27.81% | 45.11% | 48.83% | 46.83% | 43.11% | 42.27% | 41.89% | 40.27% | 37.36%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 10.75% | 47.52% | 53.52% | 44.52% | 33.71% | 30.5% | 28.3% | 26.81% | 26.12% | 26.04% | 25.57% | 23.71%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 11.03% | 6.483% | 4.718% | 3.924% | 1.166% | 1.055% | 0.9792% | 0.885% | 1.133% | 1.123% | 1.079% | 1.001%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.526%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 3.5189 | 6.4549 | 8.3091 | 9.4119 | 33.2083 | 35.1062 | 37.8527 | 41.396 | 41.6999 | 41.6999 | 43.2187 | 45.9195
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 0.45033 | 0.45033 | 1.2627 | 1.4514 | 4.2253 | 4.8829 | 5.5428 | 5.9507 | 6.2423 | 6.3241 | 6.3241 | 8.0142
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0.22037 | 0.22037 | 0.22037 | 0.90905 | 2.175 | 3.7838 | 3.7838 | 4.8526 | 5.6381 | 6.0451 | 6.3982 | 6.3982
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 | 83.99% | 90.59% | 84.85% | 79.95% | 83.84% | 80.2% | 80.23% | 79.3% | 77.83% | 77.12% | 76.85% | 75.73%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 | 10.75% | 6.32% | 12.89% | 12.33% | 10.67% | 11.16% | 11.75% | 11.4% | 11.65% | 11.7% | 11.24% | 13.22%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 5.26% | 3.093% | 2.25% | 7.722% | 5.491% | 8.644% | 8.02% | 9.296% | 10.52% | 11.18% | 11.38% | 10.55%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5334% | 0.4948%
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 4.2381 | 7.1741 | 9.8823 | 11.8903 | 40.4359 | 44.6724 | 48.1375 | 53.2464 | 54.6431 | 55.1389 | 57.3423 | 61.813
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方 明 | 1.6917 | 1.6917 | 1.6917 | 1.6917 | 3.5083 | 4.1774 | 6.9078 | 9.8584 | 9.8584 | 9.8584 | 11.4037 | 12.1816
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 1.138 | 4.5429 | 4.5429 | 4.5429 | 5.6303 | 6.7353 | 7.1494 | 7.5075 | 10.2589
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0.67897 | 0.67897 | 1.5065 | 3.3235 | 18.3906 | 21.958 | 22.6927 | 23.1077 | 23.2544 | 23.2544 | 23.2544 | 23.2544
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0.45033 | 3.3863 | 5.2669 | 5.2669 | 13.524 | 13.524 | 13.524 | 14.1799 | 14.1799 | 14.2617 | 14.5617 | 14.5617
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0.47006 | 0.47006 | 0.47006 | 0.47006 | 0.47006 | 0.47006 | 0.47006 | 0.47006 | 0.61502 | 0.61502 | 0.61502 | 0.61502
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94141
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方 明 | 39.92% | 23.58% | 17.12% | 14.23% | 8.676% | 9.351% | 14.35% | 18.51% | 18.04% | 17.88% | 19.89% | 19.71%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 22.35% | 13.2% | 9.583% | 9.571% | 11.23% | 10.17% | 9.437% | 10.57% | 12.33% | 12.97% | 13.09% | 16.6%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 16.02% | 9.464% | 15.24% | 27.95% | 45.48% | 49.15% | 47.14% | 43.4% | 42.56% | 42.17% | 40.55% | 37.62%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 10.63% | 47.2% | 53.3% | 44.3% | 33.45% | 30.27% | 28.09% | 26.63% | 25.95% | 25.86% | 25.39% | 23.56%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 11.09% | 6.552% | 4.757% | 3.953% | 1.162% | 1.052% | 0.9765% | 0.8828% | 1.126% | 1.115% | 1.073% | 0.995%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.523%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 3.5647 | 6.5008 | 8.3814 | 9.4993 | 33.9366 | 35.8672 | 38.6627 | 42.2692 | 42.5759 | 42.5759 | 44.1212 | 46.8726
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 0.45033 | 0.45033 | 1.2779 | 1.4688 | 4.2912 | 4.9603 | 5.6298 | 6.0448 | 6.3365 | 6.4183 | 6.4183 | 8.1376
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0.22306 | 0.22306 | 0.22306 | 0.92216 | 2.2081 | 3.845 | 3.845 | 4.9324 | 5.7306 | 6.1447 | 6.5028 | 6.5028
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 | 84.11% | 90.61% | 84.81% | 79.89% | 83.93% | 80.29% | 80.32% | 79.38% | 77.92% | 77.22% | 76.94% | 75.83%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 | 10.63% | 6.277% | 12.93% | 12.35% | 10.61% | 11.1% | 11.7% | 11.35% | 11.6% | 11.64% | 11.19% | 13.16%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 5.263% | 3.109% | 2.257% | 7.756% | 5.461% | 8.607% | 7.988% | 9.263% | 10.49% | 11.14% | 11.34% | 10.52%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5232% | 0.4853%
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.31246 | 0.31246 | 0.31246 | 0.5127 | 1.4746 | 1.6134 | 1.7178 | 1.8301 | 1.8714 | 1.9253 | 2.1975 | 2.4145
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0.039611 | 0.30222 | 0.65626 | 0.68222 | 1.4973 | 1.5064 | 1.5288 | 1.6849 | 1.7096 | 1.7096 | 1.7096 | 1.7792
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0.21054 | 0.21054 | 0.21054 | 0.21092 | 0.45097 | 0.45097 | 0.55539 | 0.65351 | 0.69119 | 0.69119 | 0.72634 | 0.72634
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0.057962 | 0.057962 | 0.057962 | 0.057962 | 0.77978 | 0.80396 | 0.80396 | 0.81813 | 0.82171 | 0.83855 | 0.83855 | 1.0556
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0.043959 | 0.043959 | 0.043959 | 0.24382 | 0.24382 | 0.35846 | 0.35846 | 0.35846 | 0.35846 | 0.39551 | 0.59481 | 0.59481
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037775 | 0.037775
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0.039611 | 0.30222 | 0.64662 | 0.67016 | 1.3976 | 1.4067 | 1.4094 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5643
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0.00964 | 0.012054 | 0.012054 | 0.012054 | 0.031824 | 0.031824 | 0.043684 | 0.043684 | 0.043684 | 0.051171
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087635 | 0.087635 | 0.087635 | 0.15082 | 0.16369 | 0.16369 | 0.16369 | 0.16369
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.31246 | 0.31246 | 0.31246 | 0.5127 | 1.4746 | 1.6134 | 1.7178 | 1.8301 | 1.8714 | 1.9253 | 2.1975 | 2.4145
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0.039611 | 0.30222 | 0.65626 | 0.68222 | 1.4973 | 1.5064 | 1.5288 | 1.6849 | 1.7096 | 1.7096 | 1.7096 | 1.7792
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0.21054 | 0.21054 | 0.21054 | 0.21092 | 0.45097 | 0.45097 | 0.55539 | 0.65351 | 0.69119 | 0.69119 | 0.72634 | 0.72634
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0.057962 | 0.057962 | 0.057962 | 0.057962 | 0.77978 | 0.80396 | 0.80396 | 0.81813 | 0.82171 | 0.83855 | 0.83855 | 1.0556
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0.043959 | 0.043959 | 0.043959 | 0.24382 | 0.24382 | 0.35846 | 0.35846 | 0.35846 | 0.35846 | 0.39551 | 0.59481 | 0.59481
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037775 | 0.037775
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0.039611 | 0.30222 | 0.64662 | 0.67016 | 1.3976 | 1.4067 | 1.4094 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5643
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0.00964 | 0.012054 | 0.012054 | 0.012054 | 0.031824 | 0.031824 | 0.043684 | 0.043684 | 0.043684 | 0.051171
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087635 | 0.087635 | 0.087635 | 0.15082 | 0.16369 | 0.16369 | 0.16369 | 0.16369
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方 明 | 0% | - | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 | 100% | - | 0% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 | bar: 1月 to 12月
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 | 0% | - | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方 明 | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 50% | #DIV/0!
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 | 14.29% | 0% | 0% | 14.29% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 50% | 100% | 100% | 50% | #DIV/0!
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 | 14.29% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 33.33% | 0%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 33.33% | 0% | 0% | 0%
可研调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 | 0% | 0% | 8.333% | 12.5% | 50% | 50% | 50% | 50% | 33.33% | 50% | 33.33% | 100%
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方 明 | 50% | 33.33% | 33.33% | 25% | 42.86% | 42.86% | 50% | 55.56% | 55.56% | 50% | 45.45% | 41.67%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 9.091% | 8.333%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 33.33% | 33.33% | 25% | 14.29% | 14.29% | 12.5% | 11.11% | 11.11% | 10% | 9.091% | 8.333%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 | 50% | 33.33% | 33.33% | 25% | 14.29% | 14.29% | 12.5% | 11.11% | 11.11% | 10% | 18.18% | 25%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 12.5% | 11.11% | 11.11% | 10% | 9.091% | 8.333%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 25% | 14.29% | 14.29% | 12.5% | 11.11% | 11.11% | 10% | 9.091% | 8.333%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方 明 | 50% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 60% | 60% | 66.67% | 71.43% | 71.43% | 62.5% | 62.5% | 55.56%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | 50% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 20% | 20% | 16.67% | 14.29% | 14.29% | 25% | 25% | 33.33%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 20% | 20% | 16.67% | 14.29% | 14.29% | 12.5% | 12.5% | 11.11%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 | 100% | 100% | 100% | 75% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 71.43% | 71.43% | 62.5% | 66.67% | 70%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 14.29% | 14.29% | 25% | 22.22% | 20%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 25% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 14.29% | 14.29% | 12.5% | 11.11% | 10%
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | bar: 1月 to 12月
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 | 66.67% | 100% | 75% | 66.67% | 87.5% | 87.5% | 80% | 81.82% | 81.82% | 83.33% | 84.62% | 92.31%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明 | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 8月: 0%; 9月: 0%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 66.67% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 66.67% | 100% | 75% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院 |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 | 100% | 100% | 100% | 50% | 66.67% | 66.67% | 50% | 75% | 75% | 60% | 80% | 80%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他 |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 | 66.67% | 100% | 100% | 60% | 83.33% | 83.33% | 75% | 77.78% | 77.78% | 88.89% | 80% | 90%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明 | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 66.67% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 | 66.67% | 100% | 75% | 66.67% | 85.71% | 85.71% | 75% | 77.78%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 66.67% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 83.33% | 85.71% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
可研调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 |  |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 3.5911 | 0.7802 | 0 | 0.62403 | 4.9499 | 0 | 1.8923 | 1.9438 | 0 | 7.8705 | 0.14633 | 4.0903
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方 明 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 2.2432 | 0 | 1.8923 | 1.9438 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8705 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14633 | 4.0903
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0.62403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 2.7283 | 0.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8705 | 0 | 4.0903
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 0.4929 | 0 | 0 | 1.9438 | 0 | 0 | 0.14633 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7067 | 0 | 1.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0.62403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 3.6543 | 0.79383 | 0 | 0.63703 | 5.0472 | 0 | 1.9059 | 1.9777 | 0 | 8.01 | 0.14669 | 4.1636
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方 明 | 0.87785 | 0 | 0 | 0 | 2.2899 | 0 | 1.9059 | 1.9777 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0.79383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 2.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 4.1636
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0.63703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 2.7765 | 0.79383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 4.1636
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0.87785 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 1.9777 | 0 | 0 | 0.14669 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7573 | 0 | 1.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0.63703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.41527 | 0 | 0 | 0.014471 | 0.009258 | 0 | 0.097244 | 0.009002 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0 | 0.006592 | 0 | 0 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098369 | 0 | 0.024072
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0.38114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0.034138 | 0 | 0 | 0 | 0.005306 | 0 | 0 | 0.009002 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0.014471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0.006592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098369 | 0 | 0.024072
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.41527 | 0 | 0 | 0.014471 | 0.009258 | 0 | 0.097244 | 0.009002 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0 | 0.006592 | 0 | 0 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098369 | 0 | 0.024072
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0.38114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0.034138 | 0 | 0 | 0 | 0.005306 | 0 | 0 | 0.009002 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0.014471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0.006592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098369 | 0 | 0.024072
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 3.5911 | 4.3713 | 4.3713 | 4.9953 | 9.9452 | 9.9452 | 11.8375 | 13.7813 | 13.7813 | 21.6518 | 21.7981 | 25.8884
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方 明 | 0.86278 | 0.86278 | 0.86278 | 0.86278 | 3.106 | 3.106 | 4.9983 | 6.9421 | 6.9421 | 6.9421 | 6.9421 | 6.9421
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8705 | 7.8705 | 7.8705
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7802
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 2.7283 | 2.7283 | 2.7283 | 2.7283 | 2.7283 | 2.7283 | 2.7283 | 2.7283 | 2.7283 | 2.7283 | 2.8746 | 6.9649
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7067 | 2.7067 | 2.7067 | 2.7067 | 2.7067 | 2.7067 | 2.7067 | 2.7067
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方 明 | 24.03% | 19.74% | 19.74% | 17.27% | 31.23% | 31.23% | 42.22% | 50.37% | 50.37% | 32.06% | 31.85% | 26.82%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.35% | 36.11% | 30.4%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 17.85% | 17.85% | 15.62% | 7.845% | 7.845% | 6.591% | 5.661% | 5.661% | 3.603% | 3.579% | 3.014%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 75.97% | 62.41% | 62.41% | 54.62% | 27.43% | 27.43% | 23.05% | 19.8% | 19.8% | 12.6% | 13.19% | 26.9%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.22% | 27.22% | 22.87% | 19.64% | 19.64% | 12.5% | 12.42% | 10.46%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 12.49% | 6.275% | 6.275% | 5.272% | 4.528% | 4.528% | 2.882% | 2.863% | 2.41%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 2.7283 | 3.5085 | 3.5085 | 3.5085 | 3.5085 | 3.5085 | 3.5085 | 3.5085 | 3.5085 | 11.379 | 11.379 | 15.4693
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7503
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0.86278 | 0.86278 | 0.86278 | 0.86278 | 1.3557 | 1.3557 | 1.3557 | 3.2995 | 3.2995 | 3.2995 | 3.4458 | 3.4458
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7067 | 2.7067 | 4.5989 | 4.5989 | 4.5989 | 4.5989 | 4.5989 | 4.5989
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403 | 0.62403
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 | 75.97% | 80.26% | 80.26% | 70.24% | 35.28% | 35.28% | 29.64% | 25.46% | 25.46% | 52.55% | 52.2% | 59.75%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.6% | 17.6% | 14.79% | 12.7% | 12.7% | 8.084% | 8.03% | 6.761%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 24.03% | 19.74% | 19.74% | 17.27% | 13.63% | 13.63% | 11.45% | 23.94% | 23.94% | 15.24% | 15.81% | 13.31%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.22% | 27.22% | 38.85% | 33.37% | 33.37% | 21.24% | 21.1% | 17.76%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | 0% | 0% | 0% | 12.49% | 6.275% | 6.275% | 5.272% | 4.528% | 4.528% | 2.882% | 2.863% | 2.41%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 3.6543 | 4.4482 | 4.4482 | 5.0852 | 10.1324 | 10.1324 | 12.0383 | 14.016 | 14.016 | 22.026 | 22.1727 | 26.3362
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方 明 | 0.87785 | 0.87785 | 0.87785 | 0.87785 | 3.1677 | 3.1677 | 5.0736 | 7.0513 | 7.0513 | 7.0513 | 7.0513 | 7.0513
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 8.01 | 8.01
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0.79383 | 0.79383 | 0.79383 | 0.79383 | 0.79383 | 0.79383 | 0.79383 | 0.79383 | 0.79383 | 0.79383 | 0.79383
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 2.7765 | 2.7765 | 2.7765 | 2.7765 | 2.7765 | 2.7765 | 2.7765 | 2.7765 | 2.7765 | 2.7765 | 2.9232 | 7.0868
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方 明 | 24.02% | 19.74% | 19.74% | 17.26% | 31.26% | 31.26% | 42.15% | 50.31% | 50.31% | 32.01% | 31.8% | 26.77%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.37% | 36.13% | 30.41%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 17.85% | 17.85% | 15.61% | 7.835% | 7.835% | 6.594% | 5.664% | 5.664% | 3.604% | 3.58% | 3.014%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 75.98% | 62.42% | 62.42% | 54.6% | 27.4% | 27.4% | 23.06% | 19.81% | 19.81% | 12.61% | 13.18% | 26.91%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.21% | 27.21% | 22.9% | 19.67% | 19.67% | 12.52% | 12.44% | 10.47%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 12.53% | 6.287% | 6.287% | 5.292% | 4.545% | 4.545% | 2.892% | 2.873% | 2.419%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 2.7765 | 3.5703 | 3.5703 | 3.5703 | 3.5703 | 3.5703 | 3.5703 | 3.5703 | 3.5703 | 11.5803 | 11.5803 | 15.7439
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 1.7884 | 1.7884 | 1.7884 | 1.7884 | 1.7884 | 1.7884 | 1.7884
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0.87785 | 0.87785 | 0.87785 | 0.87785 | 1.3793 | 1.3793 | 1.3793 | 3.3571 | 3.3571 | 3.3571 | 3.5038 | 3.5038
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7573 | 2.7573 | 4.6632 | 4.6632 | 4.6632 | 4.6632 | 4.6632 | 4.6632
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703 | 0.63703
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 | 75.98% | 80.26% | 80.26% | 70.21% | 35.24% | 35.24% | 29.66% | 25.47% | 25.47% | 52.58% | 52.23% | 59.78%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 17.65% | 14.86% | 12.76% | 12.76% | 8.119% | 8.066% | 6.791%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 24.02% | 19.74% | 19.74% | 17.26% | 13.61% | 13.61% | 11.46% | 23.95% | 23.95% | 15.24% | 15.8% | 13.3%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.21% | 27.21% | 38.74% | 33.27% | 33.27% | 21.17% | 21.03% | 17.71%
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | 0% | 0% | 0% | 12.53% | 6.287% | 6.287% | 5.292% | 4.545% | 4.545% | 2.892% | 2.873% | 2.419%
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.41527 | 0.41527 | 0.41527 | 0.42974 | 0.439 | 0.439 | 0.53625 | 0.54525 | 0.54525 | 0.54525 | 0.54525 | 0.54525
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.014332 | 0.014332 | 0.014332 | 0.014332 | 0.014332 | 0.1127 | 0.1127 | 0.13677
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003952 | 0.003952 | 0.003952 | 0.003952 | 0.003952 | 0.003952 | 0.003952 | 0.003952
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0.034138 | 0.034138 | 0.034138 | 0.034138 | 0.039444 | 0.039444 | 0.039444 | 0.048446 | 0.048446 | 0.048446 | 0.048446 | 0.048446
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097244 | 0.097244 | 0.097244 | 0.097244 | 0.097244 | 0.097244
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.10496 | 0.10496 | 0.12903
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774
可研调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.41527 | 0.41527 | 0.41527 | 0.42974 | 0.439 | 0.439 | 0.53625 | 0.54525 | 0.54525 | 0.54525 | 0.54525 | 0.54525
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.014332 | 0.014332 | 0.014332 | 0.014332 | 0.014332 | 0.1127 | 0.1127 | 0.13677
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003952 | 0.003952 | 0.003952 | 0.003952 | 0.003952 | 0.003952 | 0.003952 | 0.003952
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0.034138 | 1 | 1 | 1 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097244 | 0.097244 | 0.097244 | 0.097244 | 0.097244 | 0.097244
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471 | 0.014471
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.10496 | 0.10496 | 0.12903
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774
可研调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1
初设 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2
初设 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方 明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方 明 | 40% | 50% | - | 0% | - | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 50% | -
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 | 20% | 25% | - | 50% | - | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | -
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 | 20% | 25% | - | 50% | - | 0% | 25% | 66.67% | 100% | 66.67% | 50% | -
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | - | 0% | - | 100% | 25% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | -
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 | 20% | 0% | - | 0% | - | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | -
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方 明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方 明 | 28.57% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 50% | 0% | 100% | 50% | #DIV/0!
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 | 14.29% | 12.5% | 0% | 14.29% | 0% | 33.33% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 | 14.29% | 12.5% | 0% | 14.29% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 300% | 200% | 50% | #DIV/0!
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 | 0% | 25% | 0% | 12.5% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 | 14.29% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 33.33% | 0%
初设 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0%
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 50 | 53
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 18 | 19 | 20
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 20 | 23 | 26 | 26
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 12 | 14 | 14 | 17 | 18 | 21 | 26 | 30 | 37 | 43 | 47 | 50
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 18 | 19 | 20
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 25 | 28 | 31
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 16 | 17 | 18
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9
初设 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 8 | 11 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 29 | 36 | 43 | 48 | 53
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方 明 | 25% | 27.27% | 31.25% | 29.41% | 25% | 27.27% | 29.17% | 24.14% | 25% | 23.26% | 22.92% | 22.64%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 62.5% | 54.55% | 43.75% | 41.18% | 40% | 36.36% | 37.5% | 34.48% | 30.56% | 25.58% | 22.92% | 22.64%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | 12.5% | 9.091% | 12.5% | 17.65% | 25% | 27.27% | 25% | 27.59% | 33.33% | 37.21% | 37.5% | 37.74%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 6.25% | 5.882% | 5% | 4.545% | 4.167% | 6.897% | 5.556% | 9.302% | 10.42% | 9.434%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 9.091% | 6.25% | 5.882% | 5% | 4.545% | 4.167% | 6.897% | 5.556% | 4.651% | 6.25% | 7.547%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 24 | 26
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 8 | 10 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 27 | 34 | 40 | 45 | 50
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方 明 | 25% | 30% | 35.71% | 33.33% | 27.78% | 30% | 31.82% | 29.63% | 29.41% | 27.5% | 31.11% | 32%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | 62.5% | 60% | 50% | 46.67% | 44.44% | 40% | 40.91% | 40.74% | 35.29% | 32.5% | 28.89% | 28%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | 12.5% | 10% | 14.29% | 20% | 27.78% | 30% | 27.27% | 29.63% | 35.29% | 40% | 40% | 40%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 | 100% | 66.67% | 83.33% | 83.33% | 75% | 66.67% | 70% | 64.29% | 61.11% | 60.87% | 62.96% | 58.06%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | 0% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 25% | 22.22% | 20% | 28.57% | 33.33% | 26.09% | 25.93% | 29.03%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 10% | 7.143% | 5.556% | 13.04% | 11.11% | 12.9%
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 5 | 8 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
初设 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 | 61.54% | 73.33% | 100% | 89.47% | 100% | 95.65% | 85.71% | 90.62% | 92.31% | 93.48% | 96% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明 | 50% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 91.67% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 83.33% | 85.71% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 50% | 50% | 100% | 75% | 100% | 100% | 85.71% | 80% | 80% | 88.89% | 94.74% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 |  |  | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 | 71.43% | 77.78% | 100% | 90% | 100% | 92.31% | 81.25% | 85% | 100% | 91.3% | 92.31% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院 | 50% | 66.67% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 90% | 100% | 91.67% | 92.86% | 100% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院 | 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 | 66.67% | 71.43% | 100% | 88.24% | 100% | 95.24% | 84.62% | 90% | 91.89% | 93.02% | 95.74% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明 | 50% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.5% | 88.89% | 100% | 91.67% | 93.33% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 83.33% | 85.71% | 100% | 87.5% | 100% | 88.89% | 81.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 | 50% | 50% | 100% | 75% | 100% | 100% | 85.71% | 80% | 80% | 88.89% | 94.74% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 | 66.67% | 60% | 100% | 75% | 100% | 90% | 76.92% | 82.35% | 94.74% | 92% | 96.43% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 100% | 50% | 100% | 83.33% | 100% | 85.71% | 87.5% | 81.82% | 100% | 87.5% | 100% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 80% | 100% | 100% | 87.5% | 100%
初设 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 | 6月: 100%; 7月: 100%; 8月: 100%; 9月: 50%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 4.3213 | 0.87032 | 3.682 | 0.14084 | 1.3044 | 0.74953 | 0.62799 | 3.7976 | 7.4872 | 6.5794 | 8.2082 | 2.9257
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方 明 | 1.2857 | 0.078178 | 2.0006 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.46997 | 0 | 3.5918 | 1.9233 | 2.8527 | 0.28785
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 2.9061 | 0.45031 | 0.85094 | 0 | 0.16326 | 0 | 0.15802 | 0.32769 | 0.54356 | 0 | 0 | 1.0469
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0.12953 | 0 | 0.39186 | 0.14084 | 1.1411 | 0.42392 | 0 | 1.1317 | 3.3518 | 2.0663 | 1.1693 | 1.4694
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0.43854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0 | 2.5898 | 4.1707 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0.34183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43918 | 0 | 0 | 0.015475 | 0.12161
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 1.732 | 0.79214 | 2.4435 | 0 | 1.1411 | 0.42392 | 0.15802 | 3.1116 | 4.2048 | 2.5 | 7.8257 | 0.68771
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 2.5893 | 0.078178 | 1.2385 | 0 | 0.16326 | 0.32561 | 0 | 0.68595 | 0.41349 | 0.84238 | 0.38253 | 0.12161
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.14084 | 0 | 0 | 0.46997 | 0 | 1.0102 | 3.237 | 0 | 2.1164
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8587 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 4.3846 | 0.8774 | 3.7377 | 0.14195 | 1.3247 | 0.75821 | 0.63779 | 3.8262 | 7.5815 | 6.6841 | 8.3513 | 2.9678
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方 明 | 1.3039 | 0.078178 | 2.0369 | 0 | 0 | 0.33073 | 0.47818 | 0 | 3.6251 | 1.9535 | 2.9061 | 0.29165
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 2.9501 | 0.45739 | 0.86432 | 0 | 0.16454 | 0 | 0.15962 | 0.33284 | 0.5512 | 0 | 0 | 1.0633
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0.13054 | 0 | 0.39802 | 0.14195 | 1.1602 | 0.42748 | 0 | 1.1483 | 3.4052 | 2.0973 | 1.1888 | 1.4912
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0.43854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0 | 2.6334 | 4.2409 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0.34183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 | 0 | 0 | 0.015475 | 0.12161
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 1.7571 | 0.79922 | 2.4867 | 0 | 1.1602 | 0.42748 | 0.15962 | 3.1296 | 4.2723 | 2.5436 | 7.963 | 0.6978
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 2.6275 | 0.078178 | 1.251 | 0 | 0.16454 | 0.33073 | 0 | 0.6966 | 0.42071 | 0.85506 | 0.38825 | 0.12161
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.14195 | 0 | 0 | 0.47818 | 0 | 1.0252 | 3.2854 | 0 | 2.1484
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8632 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.030766 | 0.11751 | 0.058551 | 0.004358 | 0 | 0.055225 | 0.017588 | 0.017168 | 0.10081 | 0.31733 | 0.079476 | 0.07941
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0.02008 | 0 | 0 | 0 | 0.007642 | 0 | 0.00129 | 0.07625 | 0.011654 | 0.010563 | 0.011714 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0.017676 | 0.11317 | 0.047858 | 0 | 0 | 0.048653 | 0 | 0.010961 | 0.038171 | 0.21989 | 0.0624 | 0.050158
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0.01309 | 0.004339 | 0.010693 | 0 | 0 | 0.006572 | 0 | 0.006207 | 0.002694 | 0.004838 | 0.017076 | 0.001095
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.004358 | 0 | 0 | 0.017588 | 0 | 0.059942 | 0.09261 | 0 | 0.028157
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0.000659 | 0 | 0.00129 | 0.07625 | 0.011654 | 0 | 0.011714 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0.00988 | 0 | 0 | 0 | 0.006983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008717 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001846 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.030766 | 0.11751 | 0.058551 | 0.004358 | 0 | 0.055225 | 0.017588 | 0.017168 | 0.10081 | 0.31733 | 0.079476 | 0.07941
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0.02008 | 0 | 0 | 0 | 0.007642 | 0 | 0.00129 | 0.07625 | 0.011654 | 0.010563 | 0.011714 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0.017676 | 0.11317 | 0.047858 | 0 | 0 | 0.048653 | 0 | 0.010961 | 0.038171 | 0.21989 | 0.0624 | 0.050158
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0.01309 | 0.004339 | 0.010693 | 0 | 0 | 0.006572 | 0 | 0.006207 | 0.002694 | 0.004838 | 0.017076 | 0.001095
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.004358 | 0 | 0 | 0.017588 | 0 | 0.059942 | 0.09261 | 0 | 0.028157
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0.000659 | 0 | 0.00129 | 0.07625 | 0.011654 | 0 | 0.011714 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0.00988 | 0 | 0 | 0 | 0.006983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008717 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001846 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 4.3213 | 5.1917 | 8.8737 | 9.0145 | 10.3189 | 11.0684 | 11.6964 | 15.494 | 22.9812 | 29.5606 | 37.7688 | 40.6945
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方 明 | 1.2857 | 1.3639 | 3.3646 | 3.3646 | 3.3646 | 3.6902 | 4.1601 | 4.1601 | 7.752 | 9.6753 | 12.528 | 12.8158
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 2.9061 | 3.3564 | 4.2073 | 4.2073 | 4.3706 | 4.3706 | 4.5286 | 4.8563 | 5.3999 | 5.3999 | 5.3999 | 6.4467
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0.12953 | 0.12953 | 0.52139 | 0.66223 | 1.8033 | 2.2273 | 2.2273 | 3.3589 | 6.7108 | 8.7771 | 9.9464 | 11.4158
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0.43854 | 0.43854 | 0.43854 | 0.43854 | 0.43854 | 2.3376 | 2.3376 | 4.9274 | 9.0981 | 9.0981
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0.34183 | 0.34183 | 0.34183 | 0.34183 | 0.34183 | 0.34183 | 0.78101 | 0.78101 | 0.78101 | 0.79649 | 0.91809
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方 明 | 29.75% | 26.27% | 37.92% | 37.32% | 32.61% | 33.34% | 35.57% | 26.85% | 33.73% | 32.73% | 33.17% | 31.49%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 67.25% | 64.65% | 47.41% | 46.67% | 42.36% | 39.49% | 38.72% | 31.34% | 23.5% | 18.27% | 14.3% | 15.84%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 2.997% | 2.495% | 5.876% | 7.346% | 17.48% | 20.12% | 19.04% | 21.68% | 29.2% | 29.69% | 26.33% | 28.05%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 4.942% | 4.865% | 4.25% | 3.962% | 3.749% | 15.09% | 10.17% | 16.67% | 24.09% | 22.36%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 6.584% | 3.852% | 3.792% | 3.313% | 3.088% | 2.923% | 5.041% | 3.398% | 2.642% | 2.109% | 2.256%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 1.732 | 2.5242 | 4.9677 | 4.9677 | 6.1088 | 6.5327 | 6.6908 | 9.8024 | 14.0072 | 16.5073 | 24.3329 | 25.0206
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 2.5893 | 2.6675 | 3.9059 | 3.9059 | 4.0692 | 4.3948 | 4.3948 | 5.0808 | 5.4943 | 6.3366 | 6.7192 | 6.8408
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.61081 | 0.61081 | 1.621 | 4.858 | 4.858 | 6.9744
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8587 | 1.8587 | 1.8587 | 1.8587
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 | 40.08% | 48.62% | 55.98% | 55.11% | 59.2% | 59.02% | 57.2% | 63.27% | 60.95% | 55.84% | 64.43% | 61.48%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 | 59.92% | 51.38% | 44.02% | 43.33% | 39.43% | 39.71% | 37.57% | 32.79% | 23.91% | 21.44% | 17.79% | 16.81%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 1.562% | 1.365% | 1.272% | 5.222% | 3.942% | 7.054% | 16.43% | 12.86% | 17.14%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.088% | 6.288% | 4.921% | 4.567%
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 4.3846 | 5.262 | 8.9997 | 9.1417 | 10.4664 | 11.2246 | 11.8624 | 15.6886 | 23.2701 | 29.9542 | 38.3055 | 41.2733
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方 明 | 1.3039 | 1.3821 | 3.4189 | 3.4189 | 3.4189 | 3.7497 | 4.2278 | 4.2278 | 7.8529 | 9.8064 | 12.7125 | 13.0041
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 2.9501 | 3.4075 | 4.2719 | 4.2719 | 4.4364 | 4.4364 | 4.596 | 4.9289 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 6.5433
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0.13054 | 0.13054 | 0.52857 | 0.67052 | 1.8307 | 2.2582 | 2.2582 | 3.4065 | 6.8116 | 8.9089 | 10.0977 | 11.589
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0.43854 | 0.43854 | 0.43854 | 0.43854 | 0.43854 | 2.3376 | 2.3376 | 4.971 | 9.2119 | 9.2119
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0.34183 | 0.34183 | 0.34183 | 0.34183 | 0.34183 | 0.34183 | 0.78786 | 0.78786 | 0.78786 | 0.80334 | 0.92494
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方 明 | 29.74% | 26.27% | 37.99% | 37.4% | 32.67% | 33.41% | 35.64% | 26.95% | 33.75% | 32.74% | 33.19% | 31.51%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 67.28% | 64.76% | 47.47% | 46.73% | 42.39% | 39.52% | 38.74% | 31.42% | 23.55% | 18.29% | 14.31% | 15.85%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 2.977% | 2.481% | 5.873% | 7.335% | 17.49% | 20.12% | 19.04% | 21.71% | 29.27% | 29.74% | 26.36% | 28.08%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 4.873% | 4.797% | 4.19% | 3.907% | 3.697% | 14.9% | 10.05% | 16.6% | 24.05% | 22.32%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 6.496% | 3.798% | 3.739% | 3.266% | 3.045% | 2.882% | 5.022% | 3.386% | 2.63% | 2.097% | 2.241%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 1.7571 | 2.5563 | 5.0431 | 5.0431 | 6.2032 | 6.6307 | 6.7903 | 9.92 | 14.1923 | 16.7359 | 24.699 | 25.3968
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 2.6275 | 2.7056 | 3.9567 | 3.9567 | 4.1212 | 4.4519 | 4.4519 | 5.1485 | 5.5693 | 6.4243 | 6.8126 | 6.9342
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.14195 | 0.14195 | 0.14195 | 0.62013 | 0.62013 | 1.6453 | 4.9308 | 4.9308 | 7.0791
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8632 | 1.8632 | 1.8632 | 1.8632
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 | 40.08% | 48.58% | 56.04% | 55.17% | 59.27% | 59.07% | 57.24% | 63.23% | 60.99% | 55.87% | 64.48% | 61.53%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 | 59.92% | 51.42% | 43.96% | 43.28% | 39.38% | 39.66% | 37.53% | 32.82% | 23.93% | 21.45% | 17.78% | 16.8%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 1.553% | 1.356% | 1.265% | 5.228% | 3.953% | 7.071% | 16.46% | 12.87% | 17.15%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.007% | 6.22% | 4.864% | 4.514%
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.030766 | 0.14827 | 0.20682 | 0.21118 | 0.21118 | 0.26641 | 0.28399 | 0.30116 | 0.40197 | 0.7193 | 0.79878 | 0.87819
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.027722 | 0.027722 | 0.029012 | 0.10526 | 0.11692 | 0.12748 | 0.13919 | 0.13919
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0.017676 | 0.13084 | 0.1787 | 0.1787 | 0.1787 | 0.22736 | 0.22736 | 0.23832 | 0.27649 | 0.49637 | 0.55877 | 0.60893
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0.01309 | 0.017429 | 0.028122 | 0.028122 | 0.028122 | 0.034694 | 0.034694 | 0.040901 | 0.043595 | 0.048433 | 0.065509 | 0.066604
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.004358 | 0.004358 | 0.004358 | 0.021946 | 0.021946 | 0.081888 | 0.1745 | 0.1745 | 0.20266
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.010859 | 0.010859 | 0.012149 | 0.088399 | 0.10005 | 0.10005 | 0.11177 | 0.11177
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0.00988 | 0.00988 | 0.00988 | 0.00988 | 0.016863 | 0.016863 | 0.016863 | 0.016863 | 0.016863 | 0.02558 | 0.02558 | 0.02558
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001846 | 0.001846 | 0.001846
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.030766 | 0.14827 | 0.20682 | 0.21118 | 0.21118 | 0.26641 | 0.28399 | 0.30116 | 0.40197 | 0.7193 | 0.79878 | 0.87819
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.027722 | 0.027722 | 0.029012 | 0.10526 | 0.11692 | 0.12748 | 0.13919 | 0.13919
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0.017676 | 0.13084 | 0.1787 | 0.1787 | 0.1787 | 0.22736 | 0.22736 | 0.23832 | 0.27649 | 0.49637 | 0.55877 | 0.60893
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0.01309 | 0.017429 | 0.028122 | 0.028122 | 0.028122 | 0.034694 | 0.034694 | 0.040901 | 0.043595 | 0.048433 | 0.065509 | 0.066604
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.004358 | 0.004358 | 0.004358 | 0.021946 | 0.021946 | 0.081888 | 0.1745 | 0.1745 | 0.20266
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.010859 | 0.010859 | 0.012149 | 0.088399 | 0.10005 | 0.10005 | 0.11177 | 0.11177
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0.00988 | 0.00988 | 0.00988 | 0.00988 | 0.016863 | 0.016863 | 0.016863 | 0.016863 | 0.016863 | 0.02558 | 0.02558 | 0.02558
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001846 | 0.001846 | 0.001846
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方 明 | - | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 | - | - | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方 明 | 0% | 0% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 8.333% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
初设调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方 明 | - | - | - | 100% | 50% | 50% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 25% | 25%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 | - | - | - | 0% | 50% | 50% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 25% | 25%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 50% | 50%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方 明 | - | - | - | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 66.67% | 66.67%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | - | - | - | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 33.33% | 33.33%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 50% | 50%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 50% | 50%
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 |  |  | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明 |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 7月: 100%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院 | 7月: 100%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 |  |  | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明 |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 |  |  | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 |  |  | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 7月: 100%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
初设调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 0 | 0 | 0.8403 | 2.8894 | 0 | 2.7071 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 0 | 0 | 0 | 0.85354 | 2.9396 | 0 | 2.7572 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0.85354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7572 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.85354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0 | 0 | 0 | 0.013821 | 0 | 0 | 0.004807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.013821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0 | 0 | 0 | 0.013821 | 0 | 0 | 0.004807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.013821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 0 | 0 | 0 | 0.8403 | 3.7297 | 3.7297 | 6.4368 | 6.4368 | 6.4368 | 6.4368 | 8.1751 | 8.1751
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8894 | 2.8894 | 2.8894 | 2.8894 | 2.8894 | 2.8894 | 2.8894 | 2.8894
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 2.7071 | 2.7071 | 2.7071 | 4.4454 | 4.4454
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方 明 | - | - | - | 100% | 22.53% | 22.53% | 13.05% | 13.05% | 13.05% | 13.05% | 10.28% | 10.28%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | - | - | - | 0% | 77.47% | 77.47% | 44.89% | 44.89% | 44.89% | 44.89% | 35.34% | 35.34%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 42.06% | 42.06% | 42.06% | 42.06% | 54.38% | 54.38%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8894 | 2.8894 | 2.8894 | 2.8894 | 2.8894 | 2.8894 | 4.6276 | 4.6276
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8403
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 2.7071 | 2.7071 | 2.7071 | 2.7071 | 2.7071
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 | - | - | - | 0% | 77.47% | 77.47% | 44.89% | 44.89% | 44.89% | 44.89% | 56.61% | 56.61%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | - | - | - | 100% | 22.53% | 22.53% | 13.05% | 13.05% | 13.05% | 13.05% | 10.28% | 10.28%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 42.06% | 42.06% | 42.06% | 42.06% | 33.11% | 33.11%
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 0 | 0 | 0 | 0.85354 | 3.7931 | 3.7931 | 6.5503 | 6.5503 | 6.5503 | 6.5503 | 8.3211 | 8.3211
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9396 | 2.9396 | 2.9396 | 2.9396 | 2.9396 | 2.9396 | 2.9396 | 2.9396
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7572 | 2.7572 | 2.7572 | 2.7572 | 4.5279 | 4.5279
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方 明 | - | - | - | 100% | 22.5% | 22.5% | 13.03% | 13.03% | 13.03% | 13.03% | 10.26% | 10.26%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | - | - | - | 0% | 77.5% | 77.5% | 44.88% | 44.88% | 44.88% | 44.88% | 35.33% | 35.33%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 42.09% | 42.09% | 42.09% | 42.09% | 54.42% | 54.42%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9396 | 2.9396 | 2.9396 | 2.9396 | 2.9396 | 2.9396 | 4.7104 | 4.7104
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7572 | 2.7572 | 2.7572 | 2.7572 | 2.7572 | 2.7572
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 | - | - | - | 0% | 77.5% | 77.5% | 44.88% | 44.88% | 44.88% | 44.88% | 56.61% | 56.61%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | - | - | - | 100% | 22.5% | 22.5% | 13.03% | 13.03% | 13.03% | 13.03% | 10.26% | 10.26%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 42.09% | 42.09% | 42.09% | 42.09% | 33.13% | 33.13%
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0 | 0 | 0 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.018628 | 0.018628 | 0.018628 | 0.018628 | 0.018628 | 0.018628
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004807 | 0.004807 | 0.004807 | 0.004807 | 0.004807 | 0.004807
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0 | 0 | 0 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.018628 | 0.018628 | 0.018628 | 0.018628 | 0.018628 | 0.018628
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821 | 0.013821
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004807 | 0.004807 | 0.004807 | 0.004807 | 0.004807 | 0.004807
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302 | 0.009302
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初设调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方 明 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方 明 | 66.67% | 50% | 37.5% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | - | 0% | 0% | 33.33% | -
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 | 0% | 50% | 25% | 66.67% | 33.33% | 50% | 0% | - | 50% | 50% | 0% | -
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 33.33% | 0% | 100% | - | 50% | 25% | 16.67% | -
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | - | 0% | 25% | 0% | -
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 | 33.33% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 33.33% | -
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 16.67% | -
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方 明 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方 明 | 28.57% | 25% | 25% | 28.57% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | #DIV/0!
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 | 0% | 25% | 16.67% | 57.14% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 100% | 200% | 50% | #DIV/0!
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 8.333% | 0% | 33.33% | 0% | 33.33% | 0% | 100% | 100% | 50% | #DIV/0!
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 | 14.29% | 12.5% | 16.67% | 37.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 | 14.29% | 12.5% | 33.33% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0%
施工图及预算 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 33.33% | 0%
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 5 | 9 | 18 | 22 | 25 | 30 | 33 | 34 | 37 | 42 | 48 | 49
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 22
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 3 | 7 | 14 | 18 | 20 | 25 | 28 | 29 | 32 | 36 | 42 | 43
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 18
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9
施工图及预算 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 2 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 32 | 34 | 35 | 38 | 42 | 49
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方 明 | 0% | 40% | 40% | 37.5% | 36.36% | 39.29% | 37.5% | 35.29% | 37.14% | 34.21% | 30.95% | 32.65%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 50% | 20% | 30% | 25% | 31.82% | 28.57% | 31.25% | 29.41% | 28.57% | 28.95% | 30.95% | 26.53%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 10% | 12.5% | 13.64% | 14.29% | 12.5% | 17.65% | 17.14% | 21.05% | 21.43% | 20.41%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 | 50% | 20% | 10% | 12.5% | 9.091% | 10.71% | 12.5% | 11.76% | 11.43% | 10.53% | 11.9% | 10.2%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 20% | 10% | 12.5% | 9.091% | 7.143% | 6.25% | 5.882% | 5.714% | 5.263% | 4.762% | 8.163%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.041%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 1 | 3 | 8 | 12 | 18 | 23 | 27 | 29 | 30 | 33 | 36 | 43
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 18
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方 明 | 0% | 66.67% | 50% | 50% | 44.44% | 47.83% | 44.44% | 41.38% | 43.33% | 39.39% | 36.11% | 41.86%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | 100% | 33.33% | 37.5% | 33.33% | 38.89% | 34.78% | 40.74% | 37.93% | 36.67% | 36.36% | 38.89% | 34.88%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 12.5% | 16.67% | 16.67% | 17.39% | 14.81% | 20.69% | 20% | 24.24% | 25% | 23.26%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 25
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 | 50% | 33.33% | 50% | 37.5% | 45.45% | 60% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 61.11% | 61.9% | 56%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | 50% | 66.67% | 50% | 62.5% | 54.55% | 40% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 38.89% | 33.33% | 36%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.762% | 8%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 31 | 36
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 16 | 17
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图及预算 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 | 40% | 55.56% | 55.56% | 72.73% | 88% | 93.33% | 96.97% | 100% | 94.59% | 90.48% | 87.5% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明 | 0% | 50% | 57.14% | 75% | 100% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.67% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 100% | 33.33% | 60% | 50% | 87.5% | 88.89% | 100% | 100% | 90.91% | 84.62% | 100% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 |  |  | 50% | 100% | 75% | 100% | 80% | 100% | 85.71% | 88.89% | 90% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 100% | 100% | 50% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 | 11月: 0%; 12月: 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 | 50% | 100% | 66.67% | 60% | 81.82% | 92.31% | 100% | 100% | 94.12% | 85.71% | 95.45% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院 | 50% | 40% | 71.43% | 100% | 88.89% | 90% | 100% | 100% | 90.91% | 91.67% | 80% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院 |  |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 | 33.33% | 42.86% | 57.14% | 66.67% | 90% | 92% | 96.43% | 100% | 93.75% | 91.67% | 85.71% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明 | 0% | 50% | 57.14% | 75% | 100% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76.47% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 100% | 33.33% | 60% | 50% | 87.5% | 88.89% | 100% | 100% | 91.67% | 85.71% | 93.33% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 |  |  | 50% | 100% | 75% | 100% | 80% | 100% | 85.71% | 88.89% | 90% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 | 50% | 60% | 40% | 66.67% | 84.62% | 100% | 100% | 100% | 94.12% | 85.71% | 87.5% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 50% | 50% | 50% | 50% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.62% | 100% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 50% | 66.67% | 33.33% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 77.78% | 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会 | 10月: 0%; 11月: 50%; 12月: 100%
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 2.3606 | 0.67075 | 4.7717 | 7.0636 | 5.6373 | 12.5538 | 2.0089 | 0.2404 | 0.43835 | 1.2081 | 0.90068 | 4.4561
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0.33227 | 3.4465 | 1.2951 | 2.4072 | 10.0512 | 0.43377 | 0 | 0.43835 | 0 | 0 | 2.2546
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.3382 | 0 | 0.4739 | 0.40014 | 2.8675 | 0.82239 | 1.1518 | 0 | 0 | 0.15623 | 0.44544 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0.85138 | 0.64089 | 0.36257 | 0.35357 | 0 | 0.2404 | 0 | 1.0518 | 0.36912 | 0.45082
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 2.0224 | 0 | 0 | 0.25346 | 0 | 1.3266 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 0.086118 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0.33848 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42563
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 2.0224 | 0.59276 | 0.51453 | 4.8742 | 2.0453 | 2.4999 | 1.5752 | 0.12092 | 0 | 1.0518 | 0.81456 | 0.41131
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 0.3382 | 0.077991 | 3.4058 | 1.2301 | 0.36257 | 0.35357 | 0.43377 | 0 | 0 | 0.15623 | 0.086118 | 2.605
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.31839 | 3.2294 | 0.8162 | 0 | 0.11948 | 0.43835 | 0 | 0 | 0.45082
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0.85138 | 0.64089 | 0 | 8.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98895
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 2.3973 | 0.67289 | 4.8463 | 7.1789 | 5.7275 | 12.734 | 2.0416 | 0.2422 | 0.44524 | 1.2267 | 0.90686 | 4.5353
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0.33441 | 3.5034 | 1.3152 | 2.4467 | 10.1917 | 0.44059 | 0 | 0.44524 | 0 | 0 | 2.2993
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.34086 | 0 | 0.47786 | 0.40643 | 2.9125 | 0.83532 | 1.1708 | 0 | 0 | 0.15746 | 0.45161 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0.86503 | 0.65169 | 0.36827 | 0.35913 | 0 | 0.2422 | 0 | 1.0692 | 0.36912 | 0.45791
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 2.0564 | 0 | 0 | 0.25346 | 0 | 1.3479 | 0.43021 | 0 | 0 | 0 | 0.086118 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0.33848 | 0 | 4.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43203
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 2.0564 | 0.5949 | 0.52262 | 4.9586 | 2.0791 | 2.5396 | 1.601 | 0.12178 | 0 | 1.0692 | 0.82074 | 0.41771
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 0.34086 | 0.077991 | 3.4586 | 1.2452 | 0.36827 | 0.35913 | 0.44059 | 0 | 0 | 0.15746 | 0.086118 | 2.6459
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.3234 | 3.2802 | 0.82903 | 0 | 0.12042 | 0.44524 | 0 | 0 | 0.45791
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0.86503 | 0.65169 | 0 | 9.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0138
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.032804 | 0.11455 | 0.087856 | 0.19439 | 0.047456 | 0.1949 | 0.004212 | 0.036381 | 0.008347 | 0.053493 | 0.036911 | 0.058671
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0 | 0 | 0 | 0.010755 | 0.10801 | 0.007701 | 0.023764 | 0 | 0 | 0.001395 | 0 | 0.015768
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0.030796 | 0.11082 | 0.050306 | 0.15197 | 0.028914 | 0.02202 | 0.004212 | 0.006956 | 0 | 0.053493 | 0.033268 | 0.024673
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0.002008 | 0.003726 | 0.024614 | 0.034898 | 0.018542 | 0.02283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003643 | 0.025476
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029425 | 0.008347 | 0 | 0 | 0.008522
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0.012936 | 0.007518 | 0 | 0.15005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0.000477 | 0.054522 | 0 | 0.002878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020886 | 0 | 0 | 0.001395 | 0 | 0.015768
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.010278 | 0.053485 | 0.007701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.032804 | 0.11455 | 0.087856 | 0.19439 | 0.047456 | 0.1949 | 0.004212 | 0.036381 | 0.008347 | 0.053493 | 0.036911 | 0.058671
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0 | 0 | 0 | 0.010755 | 0.10801 | 0.007701 | 0.023764 | 0 | 0 | 0.001395 | 0 | 0.015768
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0.030796 | 0.11082 | 0.050306 | 0.15197 | 0.028914 | 0.02202 | 0.004212 | 0.006956 | 0 | 0.053493 | 0.033268 | 0.024673
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0.002008 | 0.003726 | 0.024614 | 0.034898 | 0.018542 | 0.02283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003643 | 0.025476
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029425 | 0.008347 | 0 | 0 | 0.008522
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0.012936 | 0.007518 | 0 | 0.15005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0.000477 | 0.054522 | 0 | 0.002878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020886 | 0 | 0 | 0.001395 | 0 | 0.015768
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.010278 | 0.053485 | 0.007701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 2.3606 | 3.0314 | 7.8031 | 14.8667 | 20.504 | 33.0578 | 35.0667 | 35.3071 | 35.7454 | 36.9535 | 37.8542 | 42.3103
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0.33227 | 3.7787 | 5.0738 | 7.481 | 17.5323 | 17.966 | 17.966 | 18.4044 | 18.4044 | 18.4044 | 20.659
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.3382 | 0.3382 | 0.8121 | 1.2122 | 4.0797 | 4.9021 | 6.0539 | 6.0539 | 6.0539 | 6.2102 | 6.6556 | 6.6556
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0.85138 | 1.4923 | 1.8548 | 2.2084 | 2.2084 | 2.4488 | 2.4488 | 3.5006 | 3.8698 | 4.3206
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 2.0224 | 2.0224 | 2.0224 | 2.2759 | 2.2759 | 3.6025 | 4.0258 | 4.0258 | 4.0258 | 4.0258 | 4.1119 | 4.1119
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0.33848 | 0.33848 | 4.8125 | 4.8125 | 4.8125 | 4.8125 | 4.8125 | 4.8125 | 4.8125 | 4.8125 | 5.2382
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方 明 | 0% | 10.96% | 48.43% | 34.13% | 36.49% | 53.04% | 51.23% | 50.89% | 51.49% | 49.8% | 48.62% | 48.83%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 14.33% | 11.16% | 10.41% | 8.154% | 19.9% | 14.83% | 17.26% | 17.15% | 16.94% | 16.81% | 17.58% | 15.73%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 10.91% | 10.04% | 9.046% | 6.68% | 6.298% | 6.936% | 6.851% | 9.473% | 10.22% | 10.21%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 85.67% | 66.72% | 25.92% | 15.31% | 11.1% | 10.9% | 11.48% | 11.4% | 11.26% | 10.89% | 10.86% | 9.718%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 11.17% | 4.338% | 32.37% | 23.47% | 14.56% | 13.72% | 13.63% | 13.46% | 13.02% | 12.71% | 12.38%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.132%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 2.0224 | 2.6152 | 3.1297 | 8.0039 | 10.0492 | 12.549 | 14.1242 | 14.2451 | 14.2451 | 15.2969 | 16.1115 | 16.5228
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 0.3382 | 0.41619 | 3.822 | 5.0521 | 5.4147 | 5.7683 | 6.2021 | 6.2021 | 6.2021 | 6.3583 | 6.4444 | 9.0494
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.31839 | 3.5478 | 4.364 | 4.364 | 4.4835 | 4.9219 | 4.9219 | 4.9219 | 5.3727
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0.85138 | 1.4923 | 1.4923 | 10.3764 | 10.3764 | 10.3764 | 10.3764 | 10.3764 | 10.3764 | 11.3654
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 | 85.67% | 86.27% | 40.11% | 53.84% | 49.01% | 37.96% | 40.28% | 40.35% | 39.85% | 41.4% | 42.56% | 39.05%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 | 14.33% | 13.73% | 48.98% | 33.98% | 26.41% | 17.45% | 17.69% | 17.57% | 17.35% | 17.21% | 17.02% | 21.39%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 2.142% | 17.3% | 13.2% | 12.44% | 12.7% | 13.77% | 13.32% | 13% | 12.7%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 10.91% | 10.04% | 7.278% | 31.39% | 29.59% | 29.39% | 29.03% | 28.08% | 27.41% | 26.86%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 2.3973 | 3.0702 | 7.9165 | 15.0954 | 20.8229 | 33.557 | 35.5985 | 35.8407 | 36.286 | 37.5126 | 38.4195 | 42.9548
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0.33441 | 3.8378 | 5.1529 | 7.5997 | 17.7914 | 18.232 | 18.232 | 18.6772 | 18.6772 | 18.6772 | 20.9765
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.34086 | 0.34086 | 0.81873 | 1.2252 | 4.1377 | 4.973 | 6.1438 | 6.1438 | 6.1438 | 6.3012 | 6.7528 | 6.7528
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0.86503 | 1.5167 | 1.885 | 2.2441 | 2.2441 | 2.4863 | 2.4863 | 3.5555 | 3.9247 | 4.3826
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 2.0564 | 2.0564 | 2.0564 | 2.3099 | 2.3099 | 3.6578 | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 4.1741 | 4.1741
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0.33848 | 0.33848 | 4.8907 | 4.8907 | 4.8907 | 4.8907 | 4.8907 | 4.8907 | 4.8907 | 4.8907 | 5.3227
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方 明 | 0% | 10.89% | 48.48% | 34.14% | 36.5% | 53.02% | 51.22% | 50.87% | 51.47% | 49.79% | 48.61% | 48.83%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 14.22% | 11.1% | 10.34% | 8.116% | 19.87% | 14.82% | 17.26% | 17.14% | 16.93% | 16.8% | 17.58% | 15.72%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 10.93% | 10.05% | 9.052% | 6.688% | 6.304% | 6.937% | 6.852% | 9.478% | 10.22% | 10.2%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 85.78% | 66.98% | 25.98% | 15.3% | 11.09% | 10.9% | 11.48% | 11.41% | 11.27% | 10.9% | 10.86% | 9.717%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 11.02% | 4.276% | 32.4% | 23.49% | 14.57% | 13.74% | 13.65% | 13.48% | 13.04% | 12.73% | 12.39%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.134%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 2.0564 | 2.6513 | 3.174 | 8.1326 | 10.2117 | 12.7513 | 14.3522 | 14.474 | 14.474 | 15.5432 | 16.364 | 16.7817
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 0.34086 | 0.41885 | 3.8775 | 5.1227 | 5.4909 | 5.8501 | 6.2907 | 6.2907 | 6.2907 | 6.4481 | 6.5342 | 9.1801
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.3234 | 3.6036 | 4.4326 | 4.4326 | 4.553 | 4.9983 | 4.9983 | 4.9983 | 5.4562
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0.86503 | 1.5167 | 1.5167 | 10.523 | 10.523 | 10.523 | 10.523 | 10.523 | 10.523 | 11.5368
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 | 85.78% | 86.36% | 40.09% | 53.87% | 49.04% | 38% | 40.32% | 40.38% | 39.89% | 41.43% | 42.59% | 39.07%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 | 14.22% | 13.64% | 48.98% | 33.94% | 26.37% | 17.43% | 17.67% | 17.55% | 17.34% | 17.19% | 17.01% | 21.37%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 2.142% | 17.31% | 13.21% | 12.45% | 12.7% | 13.77% | 13.32% | 13.01% | 12.7%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 10.93% | 10.05% | 7.284% | 31.36% | 29.56% | 29.36% | 29% | 28.05% | 27.39% | 26.86%
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.032804 | 0.14735 | 0.23521 | 0.4296 | 0.47705 | 0.67195 | 0.67616 | 0.71254 | 0.72089 | 0.77438 | 0.81129 | 0.86996
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0 | 0 | 0.010755 | 0.11876 | 0.12646 | 0.15023 | 0.15023 | 0.15023 | 0.15162 | 0.15162 | 0.16739
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0.030796 | 0.14162 | 0.19192 | 0.3439 | 0.37281 | 0.39483 | 0.39904 | 0.406 | 0.406 | 0.45949 | 0.49276 | 0.51743
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0.002008 | 0.005734 | 0.030348 | 0.065246 | 0.083788 | 0.10662 | 0.10662 | 0.10662 | 0.10662 | 0.10662 | 0.11026 | 0.13574
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029425 | 0.037772 | 0.037772 | 0.037772 | 0.046294
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0.012936 | 0.020454 | 0.020454 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1705
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0.000477 | 0.054999 | 0.054999 | 0.057877 | 0.057877 | 0.057877 | 0.057877 | 0.057877 | 0.057877
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020886 | 0.020886 | 0.020886 | 0.022281 | 0.022281 | 0.038049
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.010278 | 0.063763 | 0.071464 | 0.071464 | 0.071464 | 0.071464 | 0.071464 | 0.071464 | 0.071464
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.032804 | 0.14735 | 0.23521 | 0.4296 | 0.47705 | 0.67195 | 0.67616 | 0.71254 | 0.72089 | 0.77438 | 0.81129 | 0.86996
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0 | 0 | 0 | 0.010755 | 0.11876 | 0.12646 | 0.15023 | 0.15023 | 0.15023 | 0.15162 | 0.15162 | 0.16739
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0.030796 | 0.14162 | 0.19192 | 0.3439 | 0.37281 | 0.39483 | 0.39904 | 0.406 | 0.406 | 0.45949 | 0.49276 | 0.51743
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0.002008 | 0.005734 | 0.030348 | 0.065246 | 0.083788 | 0.10662 | 0.10662 | 0.10662 | 0.10662 | 0.10662 | 0.11026 | 0.13574
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029425 | 0.037772 | 0.037772 | 0.037772 | 0.046294
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0.012936 | 0.020454 | 0.020454 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1705
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0.000477 | 0.054999 | 0.054999 | 0.057877 | 0.057877 | 0.057877 | 0.057877 | 0.057877 | 0.057877
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020886 | 0.020886 | 0.020886 | 0.022281 | 0.022281 | 0.038049
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0.010278 | 0.063763 | 0.071464 | 0.071464 | 0.071464 | 0.071464 | 0.071464 | 0.071464 | 0.071464
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图及预算 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
施工图预算调整 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方 明 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方 明 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 | 14.29% | 12.5% | 8.333% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
施工图预算调整 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7
施工图预算调整 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方 明 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方 明 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 | 7月: 100%; 8月: 100%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 0.9247 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 3.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7388
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0.9247 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 3.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7388
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 0.9247 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7388
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 0.9405 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7692
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0.9405 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7692
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 0.9405 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7692
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247 | 2.8337 | 2.8337 | 5.9471 | 5.9471 | 5.9471 | 5.9471 | 5.9471 | 7.6859
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247 | 2.8337 | 2.8337 | 5.9471 | 5.9471 | 5.9471 | 5.9471 | 5.9471 | 7.6859
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方 明 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247 | 2.8337 | 2.8337 | 2.8337 | 2.8337 | 2.8337 | 2.8337 | 2.8337 | 2.8337
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1134 | 3.1134 | 3.1134 | 3.1134 | 3.1134 | 4.8522
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.65% | 47.65% | 47.65% | 47.65% | 47.65% | 36.87%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.35% | 52.35% | 52.35% | 52.35% | 52.35% | 63.13%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 2.8851 | 2.8851 | 6.0521 | 6.0521 | 6.0521 | 6.0521 | 6.0521 | 7.8213
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 2.8851 | 2.8851 | 6.0521 | 6.0521 | 6.0521 | 6.0521 | 6.0521 | 7.8213
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方 明 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 2.8851 | 2.8851 | 2.8851 | 2.8851 | 2.8851 | 2.8851 | 2.8851 | 2.8851
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 4.9362
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.67% | 47.67% | 47.67% | 47.67% | 47.67% | 36.89%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.33% | 52.33% | 52.33% | 52.33% | 52.33% | 63.11%
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0386
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0386
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工图预算调整 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月计划 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 设计阶段 | 评审阶段 | 统计维度 | 单位 | 统计项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月计划 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月计划 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
重大设计变更 | 计划评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 每月完成 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 工程院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核减 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 核增 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 工程院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 广州院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 每月不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 变电每月完成 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 广州局 | 线路每月完成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 每月数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 当月评审 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 方 明 | 0% | 50% | 50% | 40% | 0% | - | 0% | 25% | - | 100% | - | -
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 谢瑞莲 | 0% | 0% | 50% | 20% | 0% | - | 0% | 25% | - | 0% | - | -
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 樊心田 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | - | -
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | - | 100% | 25% | - | 0% | - | -
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 黄小珈 | 100% | 0% | 0% | 20% | 50% | - | 0% | 25% | - | 0% | - | -
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 工作量占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 广州院 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 工程院 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 变电当月评审 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 方 明 | 0% | 12.5% | 8.333% | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | #DIV/0!
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 谢瑞莲 | 0% | 0% | 8.333% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 变电工作量占比 | 樊心田 | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 广州局 | 线路当月评审 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 16.67% | 37.5% | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0%
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 黄小珈 | 14.29% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
重大设计变更 | 正在评审 | 当月存量 | 线路工作量占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计计划 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计计划 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计计划 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8
重大设计变更 | 计划评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计完成 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 25
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 方 明 | 0% | 0% | 20% | 20% | 33.33% | 27.27% | 27.27% | 25% | 22.22% | 21.05% | 26.09% | 24%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 100% | 66.67% | 40% | 40% | 33.33% | 27.27% | 27.27% | 25% | 27.78% | 26.32% | 21.74% | 20%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 20% | 20% | 11.11% | 9.091% | 9.091% | 8.333% | 5.556% | 5.263% | 4.348% | 4%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 18.18% | 18.18% | 25% | 27.78% | 26.32% | 30.43% | 28%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 33.33% | 20% | 20% | 11.11% | 18.18% | 18.18% | 16.67% | 16.67% | 21.05% | 17.39% | 24%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 广州院 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 工程院 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 变电累计完成 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 14
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 变电负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 方 明 | 0% | 0% | 25% | 25% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 40% | 40% | 50% | 57.14%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 谢瑞莲 | 100% | 100% | 50% | 50% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 50% | 50% | 41.67% | 35.71%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 变电完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 25% | 25% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 10% | 10% | 8.333% | 7.143%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 线路累计完成 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 16 | 18
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 陈伟哲 | - | 0% | 0% | 0% | 60% | 57.14% | 57.14% | 62.5% | 63.64% | 58.33% | 62.5% | 55.56%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 黄小珈 | - | 100% | 100% | 100% | 40% | 42.86% | 42.86% | 37.5% | 36.36% | 41.67% | 37.5% | 44.44%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 线路完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核减 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计核增 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 工程院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 广州院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 广州院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 工程院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计数量 | 累计不变 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 完成率 | 66.67% | 60% | 71.43% | 50% | 81.82% | 100% | 91.67% | 75% | 100% | 95% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明 |  | 0% | 50% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 80% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 100% | 100% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 |  |  |  | 0% | 50% | 100% | 66.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 广州院 | 100% | 33.33% | 75% | 50% | 83.33% | 100% | 85.71% | 77.78% | 100% | 90% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 工程院 | 50% | 100% | 66.67% | 50% | 80% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 汇隽院 | 12月: 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 省院 | 8月: 0%; 9月: 100%; 10月: 100%; 11月: 100%; 12月: 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 设计 | 其他
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 变电完成率 | 100% | 50% | 66.67% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 77.78% | 100% | 90.91% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 方 明 |  | 0% | 50% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 80% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 谢瑞莲 | 100% | 100% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 变电负责人 | 樊心田 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 广州局 | 线路完成率 | 0% | 100% | 33.33% | 16.67% | 71.43% | 100% | 87.5% | 80% | 100% | 92.31% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 陈伟哲 |  |  | 0% | 0% | 75% | 100% | 80% | 83.33% | 100% | 87.5% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 黄小珈 | 0% | 100% | 100% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计完成率 | 线路负责人 | 王志会
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 每月完成 | 0.060156 | 0.11403 | 0.15216 | 0 | 0.11142 | 0.32486 | 0 | 0.017362 | 0.53476 | 0.043481 | 0.10728 | -0.022186
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0.11647 | 0 | 0.031137 | 0 | 0 | 0 | 0.02574 | 0 | 0.042853 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.060156 | 0 | 0 | 0 | 0.062992 | 0 | 0 | 0 | 0.13974 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0.035692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01729 | 0.29817 | 0 | 0.017362 | 0.26969 | 0 | 0.064426 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0.11403 | 0 | 0 | 0 | 0.026688 | 0 | 0 | 0.099588 | 0.043481 | 0 | -0.022186
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 广州院 | 0.029854 | 0 | 0.15216 | 0 | 0.07838 | 0.026688 | 0 | 0.017362 | 0.19514 | 0 | 0.10728 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 工程院 | 0.030302 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.033039 | 0.29817 | 0 | 0 | 0.11153 | 0.043481 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022186
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22809 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 每月完成 | 0.060156 | 0.11403 | 0.15216 | 0 | 0.11142 | 0.32486 | 0 | 0.017362 | 0.53476 | 0.043481 | 0.10728 | -0.022186
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0.11647 | 0 | 0.031137 | 0 | 0 | 0 | 0.02574 | 0 | 0.042853 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.060156 | 0 | 0 | 0 | 0.062992 | 0 | 0 | 0 | 0.13974 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0.035692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01729 | 0.29817 | 0 | 0.017362 | 0.26969 | 0 | 0.064426 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0.11403 | 0 | 0 | 0 | 0.026688 | 0 | 0 | 0.099588 | 0.043481 | 0 | -0.022186
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 广州院 | 0.029854 | 0 | 0.15216 | 0 | 0.07838 | 0.026688 | 0 | 0.017362 | 0.19514 | 0 | 0.10728 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 工程院 | 0.030302 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.033039 | 0.29817 | 0 | 0 | 0.11153 | 0.043481 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022186
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22809 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.018568 | 0 | 0.027049 | 0 | 0.008061 | 0 | 0 | 0 | 0.042647 | 0.005775 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0.003523 | 0.046782 | 0 | 0 | 0.032853 | 0.005267 | 0 | 0 | 0.032552 | 0 | 0.016687 | 0.026462
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0.027049 | 0 | 0.002391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0.018568 | 0 | 0 | 0 | 0.00567 | 0 | 0 | 0 | 0.020234 | 0.005775 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0.003523 | 0 | 0 | 0 | 0.032853 | 0.005267 | 0 | 0 | 0.032552 | 0 | 0.016687 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0.046782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026462
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月静态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核减 | 0.018568 | 0 | 0.027049 | 0 | 0.008061 | 0 | 0 | 0 | 0.042647 | 0.005775 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目核增 | 0.003523 | 0.046782 | 0 | 0 | 0.032853 | 0.005267 | 0 | 0 | 0.032552 | 0 | 0.016687 | 0.026462
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 广州局 | 项目不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0.027049 | 0 | 0.002391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 工程院 | 0.018568 | 0 | 0 | 0 | 0.00567 | 0 | 0 | 0 | 0.020234 | 0.005775 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 广州院 | 0.003523 | 0 | 0 | 0 | 0.032853 | 0.005267 | 0 | 0 | 0.032552 | 0 | 0.016687 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 工程院 | 0 | 0.046782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026462
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 每月动态投资 | 每月核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计完成 | 0.060156 | 0.17418 | 0.32634 | 0.32634 | 0.43776 | 0.76262 | 0.76262 | 0.77998 | 1.3147 | 1.3582 | 1.4655 | 1.4433
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0.11647 | 0.11647 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.17334 | 0.17334 | 0.2162 | 0.2162
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.060156 | 0.060156 | 0.060156 | 0.060156 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.26289 | 0.26289 | 0.26289 | 0.26289
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01729 | 0.31546 | 0.31546 | 0.33282 | 0.60251 | 0.60251 | 0.66694 | 0.66694
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0.11403 | 0.11403 | 0.11403 | 0.11403 | 0.14071 | 0.14071 | 0.14071 | 0.2403 | 0.28378 | 0.28378 | 0.2616
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 方 明 | 0% | 0% | 35.69% | 35.69% | 33.72% | 19.35% | 19.35% | 18.92% | 13.18% | 12.76% | 14.75% | 14.98%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 100% | 34.54% | 18.43% | 18.43% | 28.13% | 16.15% | 16.15% | 15.79% | 20% | 19.36% | 17.94% | 18.21%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 10.94% | 10.94% | 8.153% | 4.68% | 4.68% | 4.576% | 2.715% | 2.628% | 2.435% | 2.473%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.95% | 41.37% | 41.37% | 42.67% | 45.83% | 44.36% | 45.51% | 46.21%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 65.46% | 34.94% | 34.94% | 26.05% | 18.45% | 18.45% | 18.04% | 18.28% | 20.89% | 19.36% | 18.12%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 广州院 | 0.029854 | 0.029854 | 0.18201 | 0.18201 | 0.26039 | 0.28708 | 0.28708 | 0.30444 | 0.49958 | 0.49958 | 0.60686 | 0.60686
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 工程院 | 0.030302 | 0.14433 | 0.14433 | 0.14433 | 0.17737 | 0.47554 | 0.47554 | 0.47554 | 0.58707 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022186
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22809 | 0.22809 | 0.22809 | 0.22809
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 广州院 | 49.63% | 17.14% | 55.77% | 55.77% | 59.48% | 37.64% | 37.64% | 39.03% | 38% | 36.78% | 41.41% | 42.05%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 工程院 | 50.37% | 82.86% | 44.23% | 44.23% | 40.52% | 62.36% | 62.36% | 60.97% | 44.65% | 46.42% | 43.03% | 43.69%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.537%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.35% | 16.79% | 15.56% | 15.8%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计完成 | 0.060156 | 0.17418 | 0.32634 | 0.32634 | 0.43776 | 0.76262 | 0.76262 | 0.77998 | 1.3147 | 1.3582 | 1.4655 | 1.4433
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 方 明 | 0 | 0 | 0.11647 | 0.11647 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.17334 | 0.17334 | 0.2162 | 0.2162
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 谢瑞莲 | 0.060156 | 0.060156 | 0.060156 | 0.060156 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.26289 | 0.26289 | 0.26289 | 0.26289
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 樊心田 | 0 | 0 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 陈伟哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01729 | 0.31546 | 0.31546 | 0.33282 | 0.60251 | 0.60251 | 0.66694 | 0.66694
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 黄小珈 | 0 | 0.11403 | 0.11403 | 0.11403 | 0.11403 | 0.14071 | 0.14071 | 0.14071 | 0.2403 | 0.28378 | 0.28378 | 0.2616
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 负责人 | 王志会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 方 明 | 0% | 0% | 35.69% | 35.69% | 33.72% | 19.35% | 19.35% | 18.92% | 13.18% | 12.76% | 14.75% | 14.98%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 谢瑞莲 | 100% | 34.54% | 18.43% | 18.43% | 28.13% | 16.15% | 16.15% | 15.79% | 20% | 19.36% | 17.94% | 18.21%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 樊心田 | 0% | 0% | 10.94% | 10.94% | 8.153% | 4.68% | 4.68% | 4.576% | 2.715% | 2.628% | 2.435% | 2.473%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 陈伟哲 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.95% | 41.37% | 41.37% | 42.67% | 45.83% | 44.36% | 45.51% | 46.21%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 黄小珈 | 0% | 65.46% | 34.94% | 34.94% | 26.05% | 18.45% | 18.45% | 18.04% | 18.28% | 20.89% | 19.36% | 18.12%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 王志会 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 广州院 | 0.029854 | 0.029854 | 0.18201 | 0.18201 | 0.26039 | 0.28708 | 0.28708 | 0.30444 | 0.49958 | 0.49958 | 0.60686 | 0.60686
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 工程院 | 0.030302 | 0.14433 | 0.14433 | 0.14433 | 0.17737 | 0.47554 | 0.47554 | 0.47554 | 0.58707 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022186
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22809 | 0.22809 | 0.22809 | 0.22809
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 设计 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 广州院 | 49.63% | 17.14% | 55.77% | 55.77% | 59.48% | 37.64% | 37.64% | 39.03% | 38% | 36.78% | 41.41% | 42.05%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 工程院 | 50.37% | 82.86% | 44.23% | 44.23% | 40.52% | 62.36% | 62.36% | 60.97% | 44.65% | 46.42% | 43.03% | 43.69%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 汇隽院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.537%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 省院 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.35% | 16.79% | 15.56% | 15.8%
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 完成占比 | 其他 | bar: 1月 to 12月
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.018568 | 0.018568 | 0.045617 | 0.045617 | 0.053678 | 0.053678 | 0.053678 | 0.053678 | 0.096325 | 0.1021 | 0.1021 | 0.1021
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0.003523 | 0.050305 | 0.050305 | 0.050305 | 0.083158 | 0.088425 | 0.088425 | 0.088425 | 0.12098 | 0.12098 | 0.13766 | 0.16413
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0.027049 | 0.027049 | 0.02944 | 0.02944 | 0.02944 | 0.02944 | 0.02944 | 0.02944 | 0.02944 | 0.02944
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0.018568 | 0.018568 | 0.018568 | 0.018568 | 0.024238 | 0.024238 | 0.024238 | 0.024238 | 0.044472 | 0.050247 | 0.050247 | 0.050247
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022413 | 0.022413 | 0.022413 | 0.022413
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0.003523 | 0.003523 | 0.003523 | 0.003523 | 0.036376 | 0.041643 | 0.041643 | 0.041643 | 0.074195 | 0.074195 | 0.090882 | 0.090882
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026462
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计静态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核减 | 0.018568 | 0.018568 | 0.045617 | 0.045617 | 0.053678 | 0.053678 | 0.053678 | 0.053678 | 0.096325 | 0.1021 | 0.1021 | 0.1021
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计核增 | 0.003523 | 0.050305 | 0.050305 | 0.050305 | 0.083158 | 0.088425 | 0.088425 | 0.088425 | 0.12098 | 0.12098 | 0.13766 | 0.16413
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 广州局 | 累计不变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 广州院 | 0 | 0 | 0.027049 | 0.027049 | 0.02944 | 0.02944 | 0.02944 | 0.02944 | 0.02944 | 0.02944 | 0.02944 | 0.02944
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 工程院 | 0.018568 | 0.018568 | 0.018568 | 0.018568 | 0.024238 | 0.024238 | 0.024238 | 0.024238 | 0.044472 | 0.050247 | 0.050247 | 0.050247
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022413 | 0.022413 | 0.022413 | 0.022413
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核减 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 广州院 | 0.003523 | 0.003523 | 0.003523 | 0.003523 | 0.036376 | 0.041643 | 0.041643 | 0.041643 | 0.074195 | 0.074195 | 0.090882 | 0.090882
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 工程院 | 0 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782 | 0.046782
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 汇隽院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026462
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 省院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重大设计变更 | 完成评审 | 累计动态投资 | 累计核增 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。

## 2024数据
主网项目评审明细表（2024年）
项目名称 | 设计单位 | 可研评审时间 | 可研发文时间 | 是否完成可研审查 | 可研评审时长 | 可研调整评审时间 | 可研调整发文时间 | 是否完成可研调整审查 | 可研成调整评审时长 | 初设评审时间 | 初设发文时间 | 是否完成初设审查 | 初设评审时长 | 初设调整评审时间 | 初设调整发文时间 | 是否完成初设调整审查 | 初设调整评审时长 | 施工图评审时间 | 施工图发文时间 | 是否完成施工图审查 | 施工图预算评审时长 | 施工图预算调整评审时间 | 施工图预算调整发文时间 | 是否完成预算调整审查 | 施工图预算调整评审时长 | 重大设计变更评审时间 | 重大设计变更发文时间 | 是否完成重大设计变更审查 | 设计变更评审时长 | 负责人 | 变电 | 线路 | 可研估算送审动态投资 | 可研估算审定动态投资 | 可研估算送审静态投资 | 可研估算审定静态投资 | 可研估算校正（静态） | 审定-送审（动态）可研估算 | 审定-送审（静态）可研估算 | 估算调整送审动态投资 | 估算调整审定动态投资 | 估算调整送审静态投资 | 估算调整审定静态投资 | 可研调整估算校正 | 审定-送审（静态）调整估算 | 初设概算送审动态投资 | 初设概算审定动态投资 | 初设概算送审静态投资 | 初设概算审定静态投资 | 初设概算校正 | 审定-送审（静态）初设概算 | 概算-估算（动态） | 概算调整送审动态投资 | 概算调整审定动态投资 | 概算调整送审静态投资 | 概算调整审定静态投资 | 初设调整概算校正 | 审定-送审（静态）概算调整 | 施工图预算送审动态投资 | 施工图预算审定动态投资 | 施工图预算送审静态投资 | 施工图预算审定静态投资 | 施工图预算校正 | 审定-送审（静态）施工图预算 | 预算-概算（动态） | 预算调整预算送审动态投资 | 预算调整预算审定动态投资 | 预算调整预算送审静态投资 | 预算调整预算审定静态投资 | 施工图调整预算校正 | 审定-送审（静态）预算调整 | 重大设计变更送审动态投资 | 重大设计变更审定动态投资 | 重大设计变更送审静态投资 | 重大设计变更审定静态投资 | 重大设计变更校正 | 审定-送审（静态）重大变更 | 公众假期 | 公众假期
110kV绿湖输变电工程电气分册 | 工程院 | [8 empty] | 2024-07-30 | 2024-08-23 | 0 | 19 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 |  | 7149.02 |  | 7027.65 | [9 empty] | 7029.09 | 6966.02 | 6921.62 | 6859.55 | 核减 | 62.07 | 核减183.00 | [26 empty] | 45292
110kV茶东站扩建主变工程 | 汇隽院 | [28 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 王志会 | [46 empty] | 45293
110kV凫洲至保税线路工程 | 广州院 | [28 empty] | 黄小珈 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | [46 empty] | 45332
220kV医药港-泮塘线路工程 | 广州院 |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 0 | 43 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-07 | 0 | 22 | [12 empty] | 陈伟哲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 |  | 34536.61 |  | 33933.16 |  |  |  | 31642.96 | 27764.85 | 31094.5 | 27283.15 | 核减 | 3811.35 | [7 empty] | 29302.02 | 29395.98 | 28800.59 | 28893.61 | 核增 | 93.02 | [20 empty] | 45333
220kV医药港～泮塘线路工程（医药港站110kV出线部分） | 广州院 | [16 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 0 | 9 | [8 empty] | 陈伟哲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | [14 empty] | 4681.97 |  | 4681.97 | [9 empty] | 4344.87 | 4302.08 | 4275.39 | 4233.27 | 核减 | 42.12 | 核减379.89 | [13 empty] | 45334
110kV官湖主变电站 | [78 empty] | 45335
110kV富城输变电工程（土建分册） | 工程院 | [28 empty] | 方 明 | 方 明 | - | [46 empty] | 45336
110 kV上岭输变电工程 | 广州院 | [28 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 | [46 empty] | 45337
110kV柯庄输变电工程（土建分册） | 广州院 | [8 empty] | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 0 | 43 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 0 | 19 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - |  | 4292.91 |  | 4219.2 | [9 empty] | 4288.67 | 4127.17 | 4222.29 | 4063.28 | 核减 | 159.01 | 核减165.74 | [6 empty] | 4074.92 | 3781.24 | 4011.86 | 3722.72 | 核减 | 289.14 | 核减345.93 | [13 empty] | 45338
110kV滨水（金融）输变电工程（电气第一分册） | 广州院 | [8 empty] | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 0 | 43 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 2024-05-06 | 0 | 19 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - |  | 1888.21 |  | 1855.8 | [9 empty] | 1870.25 | 1875.17 | 1841.31 | 1846.15 | 核增 | 4.84 | 核减13.04 | [6 empty] | 1913.45 | 1950.6 | 1883.83 | 1920.41 | 核增 | 36.58 | 核增75.43 | [13 empty] | 45339
110kV锦汉输变电工程 | 工程院 | [8 empty] | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 0 | 43 | [16 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 |  | 13210.56 |  | 12986.06 | [9 empty] | 12924.65 | 12799.08 | 12733.57 | 12602.81 | 核减 | 130.76 | 核减411.48 | [26 empty] | 45386
110kV笔岗输变电工程（土建分册） | 工程院 | [8 empty] | 2023-11-24 | 2024-03-21 | 0 | 78 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-28 | 0 | 13 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 4045.76 |  | 3983.15 | [9 empty] | 4008.31 | 3980.22 | 3946.28 | 3918.63 | 核减 | 27.65 | 核减65.54 | [6 empty] | 3871.07 | 3682.73 | 3811.16 | 3625.74 | 核减 | 185.42 | 核减297.49 | [13 empty] | 45387
110kV广船输变电工程土建分册 | 广州院 | [8 empty] | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 0 | 43 |  |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 0 | 10 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - |  | 4690.81 |  | 4610.28 | [9 empty] | 4607.29 | 4573.88 | 4535.98 | 4503.08 | 核减 | 32.9 | 核减116.93 | [6 empty] | 4158.16 | 4187.39 | 4093.8 | 4122.58 | 核增 | 28.78 | 核减386.49 | [13 empty] | 45388
110kV花穗站扩建工程 | 广州院 | [8 empty] | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 0 | 14 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 1309.16 |  | 1297.82 | [9 empty] | 1307.16 | 1305.45 | 1296.97 | 1295.27 | 核减 | 1.7 | 核减3.71 | [6 empty] | 1287.83 | 1217.77 | 1278.78 | 1209.22 | 核减 | 69.56 | 核减87.68 | [13 empty] | 45413
广州供电局备用调度配套通信系统建设项目 | 广州院 | [8 empty] | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 0 | 2 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - |  | 7624.57 |  | 7484.52 | [9 empty] | 7470.27 | 7555.34 | 7333.05 | 7430.21 | 核增 | 97.16 | 核减69.23 | [6 empty] | 7520.22 | 7520.22 | 7395.67 | 7395.67 | 不变 | 0 | 核减35.12 | [13 empty] | 45414
110kV智信输变电工程 | 工程院 | [8 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-16 | 0 | 8 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 |  | 10874.43 |  | 10686.14 | [9 empty] | 10231.01 | 10330.8 | 10072.99 | 10171.79 | 核增 | 98.8 | 核减543.63 | [6 empty] | 10010.29 | 9772.49 | 9856.28 | 9622.47 | 核减 | 233.81 | 核减558.31 | [13 empty] | 45415
220kV绿洲站第3台主变扩建工程 | 广州院 | [8 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 0 | 2 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | - |  | 2839.6 |  | 2813.27 | [9 empty] | 2724.33 | 2708.15 | 2701.58 | 2685.53 | 核减 | 16.05 | 核减131.45 | [6 empty] | 2584.95 | 2564.17 | 2563.36 | 2542.75 | 核减 | 20.61 | 核减143.98 | [13 empty] | 45416
220kV犀牛站第3台主变扩建工程 | 工程院 | [8 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 0 | 3 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - |  | 3177.77 |  | 3148.31 | [9 empty] | 3144.8 | 3144.66 | 3118.54 | 3118.4 | 核减 | 0.14 | 核减33.11 | [6 empty] | 3127.8 | 3123.36 | 3101.68 | 3097.28 | 核减 | 4.4 | 核减21.30 | [13 empty] | 45417
110kV棠氮线等线路改造工程 | 广州院 | [8 empty] | 2024-01-18 | 2024-02-26 | 0 | 23 |  |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-02-26 | 0 | 23 | [8 empty] | 黄小珈 | - | 黄小珈 |  | 4766.05 |  | 4766.05 | [9 empty] | 4517.11 | 3418.33 | 4517.11 | 3418.33 | 核减 | 1098.78 | 核减1347.72 | [6 empty] | 4472.4 | 3384.81 | 4472.4 | 3384.81 | 核减 | 1087.59 | 核减33.52 | [13 empty] | 45451
220kV棠下站电抗器改造工程 | 工程院 | [8 empty] | 2024-01-18 | 2024-02-23 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-02-23 | 0 | 22 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | - |  | 800.4 |  | 800.4 | [9 empty] | 825.17 | 781.78 | 825.17 | 781.78 | 核减 | 43.39 | 核减18.62 | [6 empty] | 817.17 | 779.91 | 817.17 | 779.91 | 核减 | 37.26 | 核减1.87 | [13 empty] | 45452
110kV黄金围输变电工程（土建分册） | 工程院 | [8 empty] | 2024-01-29 | 2024-03-07 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 0 | 11 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | - |  | 4218.4 |  | 4145.99 | [9 empty] | 4222.08 | 4144.66 | 4156.74 | 4080.52 | 核减 | 76.22 | 核减73.74 | [6 empty] | 4193.71 | 4405.85 | 4128.81 | 4337.67 | 核增 | 208.86 | 核增261.19 | [13 empty] | 45453
110kV南方输变电工程第一分册 | 广州院 | [8 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2024-04-19 | 2024-06-12 | 0 | 35 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 |  | 8832.4 |  | 8680.83 | [9 empty] | 8694.91 | 8643.21 | 8517.63 | 8509.45 | 核减 | 8.18 | 核减189.19 | [6 empty] | 8364.04 | 8353.2 | 8234.61 | 8223.93 | 核减 | 10.68 | 核减290.01 | [13 empty] | 45550
220kV恒德输变电工程（第一分册） | 广州院 | 2023-12-06 | 2024-01-31 | 0 | 39 |  |  |  |  | 2024-02-22 | 2024-03-01 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-05-11 | 0 | 20 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 | 18279.43 | 16917.49 | 17943.66 | 16606.72 | 核减 | 1361.94 | 1336.94 | [6 empty] | 16703.11 | 16223.92 | 16396.3 | 15925.9 | 核减 | 470.4 | 核减693.57 | [6 empty] | 14541.74 | 15058.95 | 14300.88 | 14809.52 | 核增 | 508.64 | 核减1164.97 | [13 empty] | 45551
110kV新庙乙线、庙湾线跳通线路工程 | 工程院 | 2023-12-27 | 2024-01-31 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 0 | 3 | [16 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | 5082.89 | 4503.27 | 5082.89 | 4503.27 | 核减 | 579.62 | 579.62 | [6 empty] | 4388.45 | 4385.39 | 4388.45 | 4385.39 | 核减 | 3.06 | 核减117.88 | [26 empty] | 45552
110kV人和站扩建工程 | 汇隽院 | [8 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 0 | 6 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 1473.99 |  | 1448.69 | [9 empty] | 1463.44 | 1419.51 | 1452.02 | 1408.44 | 核减 | 43.58 | 核减54.48 | [6 empty] | 1512.48 | 1204.21 | 1489.07 | 1194.82 | 核减 | 294.25 | 核减215.30 | [13 empty] | 45566
110kV振兴站第三台主变扩建工程 | 工程院 | [8 empty] | 2024-04-12 | 2024-05-06 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-10-11 | 0 | 7 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 |  | 1540.54 |  | 1527.2 | [9 empty] | 1575.95 | 1645.45 | 1562.79 | 1632.62 | 核增 | 69.83 | 核增104.91 | [6 empty] | 1560.53 | 1574.58 | 1548.36 | 1562.31 | 核增 | 13.95 | 核减70.87 | [13 empty] | 45567
110kV仰忠输变电工程（电气分册） | 广州院 |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-02-22 | 0 | 22 | 2024-04-23 | 2024-05-08 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 0 | 2 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 陈伟哲 |  | 6356.41 | [5 empty] | 7871.18 | 7938.25 | 7736.07 | 7801.99 | 核增 | 65.92 | 7802.87 | 7807.74 | 7674.97 | 7679.77 | 核增 | 4.8 | 核增1451.33 | [6 empty] | 7457.49 | 6943.82 | 7329.48 | 6831.87 | 核减 | 497.61 | 核减863.92 | [13 empty] | 45568
广州供电局220kV浔峰站等站点传输新A网优化改造工程 | 广州院 | [8 empty] | 2024-05-07 | 2024-05-24 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2024-09-29 | 2024-10-12 | 0 | 5 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 3811.14 |  | 3741.14 | [9 empty] | 3792.25 | 3794.07 | 3729.44 | 3731.23 | 核增 | 1.79 | 核减17.07 | [6 empty] | 3786.36 | 3748.41 | 3723.65 | 3686.33 | 核减 | 37.32 | 核减45.66 | [13 empty] | 45569
110kV横塱输变电工程（土建分册） | 工程院 | [8 empty] | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 0 | 4 |  |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-12-11 | 0 | 10 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | - |  | 3489.5 |  | 3429.6 | [9 empty] | 3374.08 | 3307.33 | 3321.87 | 3256.15 | 核减 | 65.72 | 核减182.17 | [6 empty] | 3086.96 | 3081.96 | 3039.19 | 3034.27 | 核减 | 4.92 | 核减225.37 | [13 empty] | 45570
220kV芳村站第3台主变扩建工程 | 广州院 | 2024-03-12 | 2024-04-03 | 0 | 17 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-27 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 0 | 16 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会 | 4529.3 | 4764.72 | 4489.97 | 4723.33 | 核增 | 235.42 | 233.36 | [6 empty] | 4762.98 | 4274.81 | 4725.72 | 4239.19 | 核减 | 486.53 | 核减489.91 | [6 empty] | 3928.16 | 3691.25 | 3895.43 | 3691.25 | 核减 | 204.18 | 核减583.56 | [13 empty] | 45571
恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第二分册） | 广州院 | 2023-10-25 | 2024-03-21 | 0 | 100 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-08-09 | 0 | 34 | [16 empty] | 陈伟哲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | 15362 | 18806 | 15136.03 | 18541.84 | 核增 | 3444 | 3405.81 | [6 empty] | 18812.64 | 18990.67 | 18568.75 | 18990.67 | 核增 | 421.92 | 核增184.67 | [26 empty] | 45572
广州旺隆气电配套线路工程 | 广州院 | [8 empty] | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 0 | 13 | [8 empty] | 黄小珈 | 方 明 | 黄小珈 |  | 4566.14 |  | 4489.01 | [9 empty] | 4326.63 | 4460.29 | 4260.08 | 4391.78 | 核增 | 131.7 | 核减105.85 | [6 empty] | 4427.61 | 4177.06 | 4359.8 | 4113.07 | 核减 | 246.73 | 核减283.23 | [13 empty] | 45198
110kV南涌输变电工程（土建分册） | 汇隽院 |  |  |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 0 | 11 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 0 | 6 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | - | [7 empty] | 5069.02 | 5015.03 | 4982.01 | 4928.95 | 核减 | 53.06 | 4960.7 | 4781.75 | 4875.55 | 4699.67 | 核减 | 175.88 | 核减233.28 | [6 empty] | 4530.17 | 4452.4 | 4466.97 | 4383.5 | 核减 | 83.47 | 核减329.35 | [13 empty] | 45199
110kV龙津站扩建第三台主变工程 | 广州院 | [8 empty] | 2024-07-09 | 2024-07-26 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 0 | 16 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 |  | 1517.21 |  | 1500.35 | [9 empty] | 1584.92 | 1596.16 | 1567.28 | 1580.18 | 核增 | 12.9 | 核增78.95 | [6 empty] | 1483.82 | 1446.87 | 1469.97 | 1432.59 | 核减 | 37.38 | 核减149.29 | [13 empty] | 45200
110kV松园输变电工程（土建分册） | 广州院 | [8 empty] | 2024-07-26 | 2024-08-09 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 0 | 13 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - |  | 3464.48 |  | 3405.01 | [9 empty] | 3439.74 | 3328.41 | 3386.51 | 3276.9 | 核减 | 109.61 | 核减136.07 | [6 empty] | 3156.94 | 3069.28 | 3112.9 | 3021.78 | 核减 | 91.12 | 核减259.13 | [13 empty] | 45201
110kV较场站第三台主变扩建工程 | 广州院 | 2023-12-08 | 2024-01-02 | 0 | 16 |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 0 | 11 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 陈伟哲 | 4163.02 | 4559.13 | 4101.5 | 4492.22 | 核增 | 396.11 | 390.72 | [6 empty] | 4305.05 | 4516.9 | 4248.26 | 4457.14 | 核增 | 208.88 | 核减42.23 | [26 empty] | 45202
110kV黄阁站第三台变扩建工程 | 汇隽院 | [28 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 | [46 empty] | 45203
110kV白沙（良沙）输变电工程 | 广州院 | 2024-01-01 | 2024-05-11 | 0 | 83 |  |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-09-05 | 0 | 11 | [16 empty] | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 | 18354.17 | 18165.74 | 18039.17 | 17854.02 | 核减 | 188.43 | 185.15 | [6 empty] | 17919.62 | 17618.6 | 17628.38 | 17331.58 | 核减 | 296.8 | 核减547.14 | [26 empty] | 45204
110kV星汇输变电工程 | 广州院 | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-10 | 0 | 10 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 陈伟哲 | 19214.86 | 19305.79 | 18890.12 | 18979.5 | 核增 | 90.93 | 89.38 | [6 empty] | 19173.49 | 19087.25 | 18881.34 | 18796.43 | 核减 | 84.91 | 核减218.54 | [26 empty] | 45205
220kV教育城输变电工程（第二分册） | 工程院 | [28 empty] | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 | [46 empty] | 45291
110kV小埗输变电工程电气分册 | 广州院 | 2023-12-20 | 2024-04-28 | 0 | 84 |  |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-09-18 | 0 | 13 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 | 6418.47 | 6414.61 | 6308.29 | 6304.51 | 核减 | 3.86 | 3.78 | [6 empty] | 5905.11 | 6017.2 | 5803.75 | 5920.29 | 核增 | 116.54 | 核减397.41
110kV珠东输变电工程土建分册 | 汇隽院 | 2024-03-20 | 2024-04-16 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-12-05 | 0 | 8 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - | 6985.27 | 5033.9435 | 6865.36 | 4947.53 | 核减 | 1951.3265 | 1917.83 | [6 empty] | 5117.4 | 4740.05 | 5029.56 | 4666.69 | 核减 | 362.87 | 核减293.89 | [6 empty] | 4665.62 | 4579.06 | 4593.42 | 4508.2 | 核减 | 85.22 | 核减160.99
110kV草河站扩建主变工程 | 汇隽院 | 2024-03-28 | 2024-05-10 | 0 | 27 |  |  |  |  | 2024-09-24 | 2024-10-08 | 0 | 6 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会 | 6840.66 | 7034.1 | 6733.622 | 6924.14 | 核增 | 193.44 | 190.518 | [6 empty] | 7002.81 | 6674.78 | 6904.17 | 6581.13 | 核减 | 323.04 | 核减359.32
220kV界观（大沥）输变电工程（第二分册） | 工程院 | 2024-03-26 | 2024-05-16 | 0 | 33 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | 35442.24 | 28224.01 | 34832.85 | 27738.41 | 核减 | 7218.23 | 7094.44
220kV伟业输变电工程（土建分册） | 工程院 | [8 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-17 | 0 | 19 |  |  |  |  | 2025-01-31 | [11 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 8250.75 |  | 8099.19 | [9 empty] | 7702.17 | 7652.97 | 7574.6 | 7526.22 | 核减 | 48.38 | 核减597.78
110kV光明扩建主变工程 | 汇隽院 | 2024-03-29 | 2024-05-14 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-29 | 0 | 8 | [16 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 5142.53 | 5825.44 | 5054.26 | 5735.46 | 核增 | 682.91 | 681.2 | [6 empty] | 5752.14 | 5511.96 | 5672.17 | 5435.62 | 核减 | 236.55 | 核减313.48
220kV磨碟洲～柳园线路工程（第二分册） | 广州院 | 2024-02-28 | 2024-05-28 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 0 | 16 | [16 empty] | 陈伟哲 | 方 明 | 陈伟哲 | 42417.92 | 42455.9 | 41669.33 | 41712.61 | 核增 | 37.98 | 43.28 | [6 empty] | 43015.06 | 42409.15 | 42282.23 | 41706.5 | 核减 | 575.73 | 核减46.75
110kV凤江输变电工程（土建分册） | 工程院 | [8 empty] | 2024-09-19 | 2024-09-29 | 0 | 7 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 4721.08 |  | 4027.65 | [9 empty] | 4234.55 | 4207.14 | 4161.86 | 4134.92 | 核减 | 26.94 | 核减513.94
110kV广船输变电工程电气分册 | 广州院 | 2023-10-18 | 2024-01-09 | 0 | 58 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 9769.79 | 9470.26 | 9602.44 | 9470.26 | 核减 | 299.53 | 132.18
110kV黄阁扩建第三台主变工程 | 汇隽院 | 2023-11-19 | 2024-01-17 | 0 | 41 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 | 2670.15 | 2230.56 | 2635.14 | 2203.7 | 核减 | 439.59 | 431.44
220kV蚌湖输变电工程（第二分册） | 广州院 | 2023-11-23 | 2024-01-05 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2025-01-31 | [19 empty] | 黄小珈 | - | 黄小珈 | 5144.46 | 4700.57 | 5056.53 | 4619.88 | 核减 | 443.89 | 436.65
奥林220kV出线工程 | 广州院 | 2023-12-01 | 2024-05-28 | 0 | 116 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 陈伟哲 | 137991.36 | 143636.51 | 133223.5 | 139001.27 | 核增 | 5645.15 | 5777.77
罗涌片区老旧电缆改造工程 | 广州院 | 2023-12-18 | 2024-02-02 | 0 | 33 | [24 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | 26734.01 | 29360.11 | 26734.01 | 29360.11 | 核增 | 2626.1 | 2626.1
110kV珠吉站扩建第三台主变 | 工程院 | 2023-12-01 | 2024-04-01 | 0 | 80 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 1885.41 | 1909.55 | 1863.88 | 1887.97 | 核增 | 24.14 | 24.09
恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第三分册） | 广州院 | 2024-01-23 | 2024-05-28 | 0 | 81 |  |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 0 | 14 | [16 empty] | 陈伟哲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | 30396.28 | 28184.19 | 29839.14 | 27668.67 | 核减 | 2212.09 | 2170.47 | [6 empty] | 27679.55 | 25436.42 | 27199.24 | 25000.38 | 核减 | 2198.86 | 核减2747.77
220kV红旗输变电工程（土建分册） | 工程院 | 2024-01-26 | 2024-03-13 | 0 | 29 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - | 8178.84 | 8275.24 | 8028.51 | 8123.23 | 核增 | 96.4 | 94.72
医药港110kV出线至冲口线路工程 | 广州院 | 2024-02-27 | 2024-05-15 | 0 | 52 | [24 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | 10339.8 | 11930.84 | 10163.55 | 11727.53 | 核增 | 1591.04 | 1563.98
110kV金桥站扩建主变工程 | 汇隽院 | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 0 | 13 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 王志会 | 5574.24 | 3581.23 | 5489.16 | 3530.48 | 核减 | 1993.01 | 1958.68
110kV万顷沙变电站第三台主变扩建工程 | 汇隽院 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 0 | 9 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会 | 2004.35 | 1957.07 | 1969.95 | 1939.28 | 核减 | 47.28 | 30.67 | [6 empty] | 1909.29 | 1927.96 | 1893.66 | 1912.12 | 核增 | 18.46 | 核减29.11
110kV南景园输变电工程（电气分册） | 工程院 | 2024-05-08 | 2024-06-07 | 0 | 23 | [24 empty] | 方 明 | 方 明 | 黄小珈 | 6932.3 | 6690.57 | 6813.64 | 6576.3 | 核减 | 241.73 | 237.34
110kV龙岐输变电工程 | 汇隽院 | 2024-05-17 | 2024-06-18 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-19 | 0 | 8 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会 | 12309.46 | 11487.93 | 12098.43 | 11291.06 | 核减 | 821.53 | 807.37 | [6 empty] | 11090.75 | 10850.82 | 10931.56 | 10695.12 | 核减 | 236.44 | 核减637.11
110kV群结输变电（土建分册） | 汇隽院 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 0 | 16 |  |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-10-12 | 0 | 6 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - | 5205.72 | 4880.82 | 5116.36 | 4797.04 | 核减 | 324.9 | 319.32 | [6 empty] | 5150.14 | 4716.95 | 5070.44 | 4643.95 | 核减 | 426.49 | 核减163.87
110kV东漖输变电工程（电气分册） | 广州院 | 2024-06-14 | 2024-07-11 | 0 | 20 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会 | 7319.74 | 7346.75 | 7194.02 | 7220.64 | 核增 | 27.01 | 26.62
110kV北兴站第三台主变扩建工程 | 工程院 | 2024-06-21 | 2024-07-25 | 0 | 25 | [24 empty] | 方 明 | 方 明 | 黄小珈 | 6497.9 | 6695.6 | 6404.07 | 6598.55 | 核增 | 197.7 | 194.48
220kV围福输变电工程（土建分册） | 广州院 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 0 | 7 | [24 empty] | 方 明 | 方 明 | - | 9318.16 | 9180.29 | 9147 | 9011.66 | 核减 | 137.87 | 135.34
220kV凫洲输变电工程（第二分册） | 广州院 | 2024-07-03 | 2024-08-06 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-26 | 0 | 14 | [16 empty] | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 | 25520.46 | 26444.98 | 25052.04 | 25959.5 | 核增 | 924.52 | 907.46 | [6 empty] | 28941.47 | 29060.8 | 28410.35 | 28527.49 | 核增 | 117.14 | 核增2615.82
110kV新隆沙输变电工程电气分册 | 广州院 | 2024-07-05 | 2024-07-24 | 0 | 14 | [24 empty] | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 | 12334.31 | 11428.04 | 12122.59 | 11231.87 | 核减 | 906.27 | 890.72
220kV南沙港铁路牵引站配套线路工程（第二分册） | 广州院 | 2024-07-16 | 2024-08-20 | 0 | 26 | [24 empty] | 陈伟哲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | 7539.79 | 6558.56 | 7418.11 | 6454.3 | 核减 | 981.23 | 963.81
110kV湖石（源北）输变电工程（土建分册） | 工程院 | 2024-07-22 | 2024-08-14 | 0 | 18 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - | 4291.83 | 4150.12 | 4218.16 | 4078.88 | 核减 | 141.71 | 139.28
110kV三凤输变电工程（电气分册） | 汇隽院 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 0 | 6 |  |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-16 | 0 | 10 | [16 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | 10242.08 | 10873.92 | 10066.81 | 10687.61 | 核增 | 631.84 | 620.8 | [6 empty] | 10678.77 | 10632.94 | 10513.7 | 10468.57 | 核减 | 45.13 | 核减240.98
110kV领馆站第三台变扩建工程 | 广州院 | 2024-08-06 | 2024-08-30 | 0 | 19 |  |  |  |  | 2024-11-19 | 2024-12-03 | 0 | 11 | [16 empty] | 方 明 | 方 明 | 黄小珈 | 3057.19 | 3061.67 | 3015.55 | 3019.98 | 核增 | 4.48 | 4.43 | [6 empty] | 3107.38 | 2916.46 | 3066.48 | 2878.45 | 核减 | 188.03 | 核减145.21
220kV厚德站第三台主变扩建工程 | 广州院 | 2024-08-07 | 2024-09-02 | 0 | 19 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - | 3444.11 | 3067.29 | 3412.18 | 3038.86 | 核减 | 376.82 | 373.32
110kV中旅线路工程 | 工程院 | 2024-08-09 |  | 1 | [25 empty] | 黄小珈 | - | 黄小珈
110kV中旅扩建第三台主变工程 | 工程院 | 2024-08-14 | 2024-09-06 | 0 | 18 | [24 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 黄小珈 | 1369.98 | 1467.13 | 1369.98 | 1467.13 | 核增 | 97.15 | 97.15
110kV桥兴扩建主变工程 | 汇隽院 | 2024-09-03 | 2024-09-14 | 0 | 9 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 7853.62 | 7982.35 | 7728.93 | 7855.49 | 核增 | 128.73 | 126.56
110kV小派线高滩甲支线、110kV正派小线高滩乙支线改造工程 | 工程院 | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-16 | 0 | 8 | [16 empty] | 黄小珈 | 方 明 | 黄小珈 | 1260.06 | 1281.51 | 1260.06 | 1281.51 | 核增 | 21.45 | 21.45 | [6 empty] | 1227.02 | 1216.07 | 1227.02 | 1216.07 | 核减 | 10.95 | 核减65.44
110kV森良乙线改造工程 | 工程院 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 0 | 6 |  |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-21 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 0 | 2 | [8 empty] | 黄小珈 | 方 明 | 黄小珈 | 203.94 | 168.08 | 203.94 | 168.08 | 核减 | 35.86 | 35.86 | [6 empty] | 175.02 | 154.75 | 175.02 | 154.75 | 核减 | 20.27 | 核减13.33 | [6 empty] | 159.23 | 143.2 | 159.23 | 143.2 | 核减 | 16.03 | 核减11.55
110kV都会输变电工程（土建分册） | 汇隽院 | 2024-09-26 | 2024-10-14 | 0 | 8 | [24 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 | 4511.32 | 4140.83 | 4433.89 | 4069.75 | 核减 | 370.49 | 364.14
220kV厚瑞甲乙线增容改造工程 | 工程院 | 2024-09-26 | 2024-10-11 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 0 | 22 | [8 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | 986.06 | 817.75 | 986.06 | 817.75 | 核减 | 168.31 | 168.31 | [6 empty] | 810.44 | 897.61 | 810.44 | 897.61 | 核增 | 87.17 | 核增79.86 | [6 empty] | 897.61 | 861.18 | 897.61 | 861.18 | 核减 | 36.43 | 核减36.43
110kV文武输变电工程 | 广州院 | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 0 | 17 | [24 empty] | 方 明 | 方 明 | 王志会 | 15803.8 | 15452.35 | 15533.59 | 15187.51 | 核减 | 351.45 | 346.08
110kV美维线路工程（美维至迁岗）（中止） | 工程院 | [28 empty] | 黄小珈 | - | 黄小珈
110kV依利安达输变电工程 | 工程院 | [24 empty] | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 0 | 5 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - | [39 empty] | 488.7 | 303.02 | 488.7 | 303.02 | 核减 | 185.68
110kV珠二输变电工程 | 广州院 | [24 empty] | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 0 | 5 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - | [39 empty] | 263.31 | 298.54 | 263.31 | 298.54 | 核增 | 35.23
110kV鹤边站扩建线路工程 | 工程院 | [24 empty] | 2024-01-04 | 2024-02-21 | 0 | 30 | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [39 empty] | 1608.08 | 1140.26 | 1608.08 | 1140.26 | 核增 | 467.82
110kV祈福Ⅱ输变电工程 | 汇隽院 |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2024-03-08 | 2024-04-03 | 0 | 19 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 0 | 12 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 |  | 11612.56 | [5 empty] | 9125.79 | 8778.46 | 8969.15 | 8627.77 | 核减 | 341.38 | [7 empty] | 8675.82 | 8535.43 | 8541.26 | 8403.05 | 核减 | 138.21 | 8212.08 | 8290.28 | 8084.99 | 8162 | 核增 | 77.01 | 核减245.15
110kV友好站扩建工程 | 工程院 | [16 empty] | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 0 | 21 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 |  | 3627.56 |  | 3596.07 | [10 empty] | 3613.14 |  | 3584.88 | [9 empty] | 3428.87 | 3408.62 | 3402.12 | 3382.04 | 核减 | 20.08 | 核减204.52
穗东换流站配套220kV线路工程（第一部分） | 广州院 | [20 empty] | 2023-12-22 | 2024-01-04 | 0 | 8 |  |  |  |  | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [27 empty] | 2633 |  | 2584 |  |  |  | 3237 | 3324 | 3177 | 3262 | 核增 | 85
110kV清湖输变电工程 | 汇隽院 | [16 empty] | 2024-01-30 | 2024-05-15 | 0 | 67 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 | [14 empty] | 9776.86 |  | 9625.56 | [9 empty] | 9391.36 | 9408.44 | 9246.03 | 9262.84 | 核增 | 16.81 | 核减368.42
110kV谷围扩建第三台主变工程 | 广州院 | [20 empty] | 2023-12-01 | 2024-01-04 | 0 | 23 |  |  |  |  | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [27 empty] | 5404 |  | 5319 |  |  |  | 6306 | 6081 | 6242 | 5985 | 核减 | 257
220kV白云恒运燃气发电送出线路工程 | 广州院 | [16 empty] | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 0 | 43 | [8 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 |  | 24493.24 |  | 24044.03 | [10 empty] | 22172.78 |  | 21805.63 | [9 empty] | 20877.68 | 20564.45 | 20532.3 | 20224.34 | 核减 | 307.96 | 核减1608.33
通信网及业务系统调整项目 | 省院 | [16 empty] | 2024-03-01 | 2024-04-03 | 0 | 24 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 9263.45 |  | 9104.31 | [10 empty] | 6678.35 |  | 6567.74 | [9 empty] | 6593.32 | 6516.87 | 6484.12 | 6408.94 | 核减 | 75.18 | 核减161.48
220kV庆盛枢纽输变电工程 | 广州院 | 2024-11-08 | 2024-12-10 | 0 | 23 | [20 empty] | 2024-03-05 | 2024-05-07 | 0 | 41 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | 26893.32 | 27513.74 | 26399.32 | 27008.35 | 核增 | 620.42 | 609.03 | [32 empty] | 301.39 | 629.92 | 301.39 | 629.92 | 核增 | 328.53
广东电网保底通信网建设（二期）工程（广州供电局）项目 | 省院 | [16 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 1 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 9263.45 |  | 9104.31 | [10 empty] | 9233.49 |  | 9078.43 | [9 empty] | 8790.75 | 8650.33 | 8643.13 | 8513.77 | 核减 | 129.36 | 核减583.16
110kV大埔输变电工程（溶洞处理） | 广州院 | [24 empty] | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 0 | 6 | 樊心田 | 樊心田 | - | [39 empty] | 410.82 | 356.92 | 410.82 | 356.92 | 核减 | 53.9
220kV茶山站扩建（梨园对侧）工程 | 广州院 | [24 empty] | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 0 | 8 | 方 明 | 方 明 | - | [39 empty] | 1381.26 | 1164.67 | 1381.26 | 1164.67 | 核减 | 216.59
110kV振华输变电工程 | 工程院 | [16 empty] | 2024-02-23 | 2024-04-01 | 0 | 27 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | 黄小珈 | [14 empty] | 10000.12 |  | 9847.72 | [9 empty] | 10057.98 | 9917.55 | 9904.71 | 9766.69 | 核减 | 138.02 | 核减82.57
110kV上漖站扩建工程 | 工程院 | [16 empty] | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 0 | 16 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - | [14 empty] | 1740.49 |  | 1726.23 | [9 empty] | 1682.36 | 1655.27 | 1668.57 | 1641.7 | 核减 | 26.87 | 核减85.22
220kV教育城输变电工程（第一分册） | 工程院 | [16 empty] | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 0 | 15 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 | [14 empty] | 30086.89 |  | 29594.15 | [9 empty] | 30025.89 | 29807.43 | 29534.13 | 29319.26 | 核减 | 214.87 | 核减279.46
110kV梅山输变电工程（土建部分） | 广州院 | [16 empty] | 2024-03-07 | 2024-03-29 | 0 | 17 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | - | [14 empty] | 5352.18 |  | 5269.35 | [9 empty] | 5737.19 | 5226.23 | 5648.41 | 5145.35 | 核减 | 503.06 | 核减125.95
110kV宝岗变电站第三台主变扩建工程 | 汇隽院 | [16 empty] | 2024-03-11 | 2024-04-07 | 0 | 18 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | 黄小珈 | [14 empty] | 3567.12 |  | 3509.8 | [9 empty] | 3129.59 | 3233.99 | 3081.16 | 3183.94 | 核增 | 102.78 | 核减333.13
110kV启学输变电工程（土建分册） | 广州院 | [16 empty] | 2024-03-18 | 2024-04-09 | 0 | 15 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - |  | 4499.88 |  | 4422.62 | [10 empty] | 4349.51 |  | 4282.19 | [9 empty] | 4059.47 | 4064.32 | 3996.65 | 4001.42 | 核增 | 4.77 | 核减285.19
广州电氢一体化低碳示范项目（一期）第一分册 | 其他 |  |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 0 | 16 | [20 empty] | 王志会 | - | 王志会 | [7 empty] | 6518.04 | 6370.32 | 6385.05 | 6240.34 | 核减 | 144.71
220kV员热站第二通道线路工程 | 广州院 |  |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-10-14 | 0 | 29 | [20 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 |  | 65912.83 | [5 empty] | 79093.65 | 80099.63 | 77721.16 | 78704.85 | 核增 | 983.69
110kV南德输变电工程 | 工程院 |  |  |  |  | 2024-04-07 | 2024-05-11 | 0 | 22 | [16 empty] | 2024-03-22 | 2024-05-07 | 0 | 28 | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 |  | 18677.75 | [5 empty] | 17924 | 17883.71 | 17542.9 | 17503.38 | 核减 | 39.52 | [26 empty] | 157.49 | 157.49 | 157.49 | 157.49 | 不变 | 0
110kV海滨输变电工程 | 汇隽院 | [16 empty] | 2024-03-26 | 2024-05-13 | 0 | 30 | [8 empty] | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | 黄小珈 |  | 24584.22 |  | 24162.23 | [10 empty] | 22482.83 |  | 22134.9 | [9 empty] | 22867.28 | 23393.46 | 22513.41 | 23031.45 | 核增 | 518.04 | 核增910.63
220kV员热第二通道线路工程（隧道部分） | 广州院 | [16 empty] | 2024-03-22 | 2024-04-22 | 0 | 20 | [8 empty] | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [14 empty] | 50520.06 |  | 49652.74 | [9 empty] | 47068.28 | 45522.01 | 46260.22 | 44740.49 | 核减 | 1519.73 | 核减4998.05
110kV厚德至上漖线路工程（海珠段） | 广州院 | [24 empty] | 2024-04-25 | 2024-06-24 | 0 | 39 | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [39 empty] | 214.21 | 266.88 | 214.21 | 266.88 | 核增 | 52.67
110kV新庙乙线、庙湾线跳通线路工程（临时跳通方案） | 工程院 | [16 empty] | 2024-03-27 | 2024-04-16 | 0 | 13 | [8 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [14 empty] | 2854.35 |  | 2854.35 | [9 empty] | 2745.53 | 2534.57 | 2745.53 | 2534.57 | 核减 | 210.96 | 核减319.78
110kV思科输变电工程 | 广州院 | [24 empty] | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 0 | 8 | 方 明 | 方 明 | 黄小珈 | [39 empty] | 177.79 | 153.88 | 177.79 | 153.88 | 核减 | 23.91
110kV保利输变电工程-琶洲电力隧道部分 | 工程院 | [24 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 0 | 10 | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [39 empty] | 2981.72 | 2981.72 | 2981.72 | 2981.72 | 不变 | 0
110kV龙歧输变电工程 | 汇隽院 |  |  |  |  | 2024-04-29 |  | 1 | [21 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 王志会
穗东换流站配套220kV线路工程（第二部分） | 广州院 | [20 empty] | 2023-12-22 | 2024-05-06 | 0 | 85 |  |  |  |  | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [27 empty] | 15026 |  | 14751 |  |  |  | 18357 | 19446 | 18021 | 19090 | 核增 | 1069
医药港110kV出线至昌岗线路 | 广州院 | [16 empty] | 2024-05-14 | 2024-06-06 | 0 | 18 | [8 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [14 empty] | 11907.86 |  | 11722.48 | [9 empty] | 13668.74 | 13478.58 | 13453.17 | 13265.7 | 核减 | 187.47 | 核增1570.72
110kV名美（易为）输变电工程（土建分册） | 工程院 | [16 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-03 | 0 | 12 | [8 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - | [14 empty] | 4219.65 |  | 4147 | [9 empty] | 3823.18 | 3591.3 | 3764.02 | 3535.72 | 核减 | 228.3 | 核减628.35
面向特大城市电网能源互联网示范项目（110kV尖峰变电站二期配套工程） | 省院 |  |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 0 | 6 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2025-01-31 | [11 empty] | 方 明 | 方 明 | - |  | 14502 |  | 14253 |  |  |  | 20391 | 19059.14 | 19895 | 18922.56 | 核减 | 972.44 | 18632.46 | 18632.46 | 18586.77 | 18586.77 | 不变 | 0 | 核增4130.46
220kV珠江输变电工程 | 省院 | [16 empty] | 2024-06-04 | 2024-06-28 | 0 | 18 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 |  | 99858.16 |  | 98287.1 | [10 empty] | 96043.26 |  | 94665.77 | [9 empty] | 91581.72 | 90062.84 | 90341.9 | 88841.45 | 核减 | 1500.45 | 核减5980.42
110kV南德工程道路修复重大设计变更 | 工程院 | [24 empty] | 2024-04-07 | 2024-05-07 | 0 | 19 | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [39 empty] | 229.6 | 172.9 | 229.6 | 172.9 | 核减 | 56.7
220kV员热输变电工程 | 省院 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 0 | 5 |  |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 0 | 6 | [12 empty] | 黄小珈 | - | 黄小珈 |  | 27573.08 |  | 27066.78 |  |  |  | 27494.24 | 27573.08 | 26989.38 | 27066.78 | 核增 | 77.4 | [7 empty] | 27620.6 | 27571.63 | 27119.48 | 27071.41 | 核减 | 48.07
110kV揽月（大壮）变电站工程（土建分册） | 广州院 | [16 empty] | 2024-06-06 | 2024-06-22 | 0 | 11 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | - | [14 empty] | 3788.09 |  | 3729.47 | [9 empty] | 3586.53 | 3564.14 | 3531.03 | 3508.98 | 核减 | 22.05 | 核减223.95
110kV禾丰输变电工程（土建分册） | 工程院 | [28 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 4799.79 |  | 4717.4
220kV庆盛枢纽输变电工程(重大设计变更) | 广州院 | [24 empty] | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 0 | 22 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - | [39 empty] | 629.96 | 955.48 | 629.96 | 955.48 | 核增 | 325.52
220kV梨园输变电工程 | 广州院 | [24 empty] | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 0 | 14 | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [39 empty] | 173.62 | 173.62 | 173.62 | 173.62 | 不变 | 0
110kV同安输变电工程 | 汇隽院 | [20 empty] | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 0 | 4 |  |  |  |  | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [27 empty] | 19449 |  | 19118 |  |  |  | 20213 | 20213 | 19869 | 19869 | 不变 | 0
110kV云生（丝路）输变电工程 | 汇隽院 | [20 empty] | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 0 | 4 |  |  |  |  | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [27 empty] | 10979 |  | 10795 |  |  |  | 11457 | 11457 | 11265 | 11265 | 不变 | 0
110kV板头输变电工程 | 汇隽院 |  |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 0 | 8 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 0 | 11 | [16 empty] | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 |  | 12366 |  | 12146 |  |  |  | 19869.19 | 19777.1 | 19528.28 | 19438.26 | 核减 | 90.02 | 19713.95 | 19534.61 | 19409.42 | 19232.85 | 核减 | 176.57 | 核减242.49
110kV鱼码头输变电工程 | 广州院 | [24 empty] | 2024-10-28 | 2024-11-05 | 0 | 7 | 方 明 | 方 明 | 陈伟哲 | [39 empty] | 152.99 | 263.88 | 152.99 | 263.88 | 核增 | 110.89
110kV开发区输变电工程 | 工程院 | [24 empty] | 2024-08-21 | 2024-09-01 | 0 | 8 | 方 明 | 方 明 | - | [39 empty] | 281.24 | 257.4 | 281.24 | 257.4 | 核减 | 23.84
220kV挂绿输变电工程（第一分册） | 工程院 | [24 empty] | 2024-09-04 | 2024-09-20 | 0 | 11 | 谢瑞莲 | 谢瑞莲 | - | [39 empty] | 590.69 | 441.96 | 590.69 | 441.96 | 核减 | 148.73
110kV广北牵引站增容配套线路工程 | 广州院 | [24 empty] | 2024-08-20 | 2024-09-14 | 0 | 19 | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [39 empty] | 995.88 | 995.88 | 995.88 | 995.88 | 不变 | 0
500kV沙狮甲乙线莲花山大跨越、狮子洋大跨越改造工程（广州段） | 省院 | [24 empty] | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 0 | 30 | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [39 empty] | 2505.06 | 2280.93 | 2505.06 | 2280.93 | 核减 | 224.13
110kV勒竹（依利安达）输变电工程 | 工程院 | [24 empty] | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 0 | 6 | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [39 empty] | 445.72 | 415.95 | 445.72 | 415.95 | 核减 | 29.77
220kV挂绿输变电工程（第一分册）第二次重大设计变更 | 工程院 | [24 empty] | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 0 | 6 | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [39 empty] | 377.06 | 434.81 | 377.06 | 434.81 | 核减 | 57.75
220kV粤电花都天然气热电项目配套送出线路工程(第二分册) | 汇隽院 |  |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 0 | 11 | [20 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 |  | 1011.83 | [5 empty] | 1466.94 | 1466.94 | 1463.27 | 1463.27 | 不变 | 0
220kV凫洲电力隧道工程（通风专业） | 广州院 | [24 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 0 | 6 | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [39 empty] | 241.3 | 220.27 | 241.3 | 220.27 | 核增 | 21.03
110kV思科输变电工程重大设计变更 | 广州院 | [24 empty] | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 0 | 3 | 方 明 | 方 明 | 黄小珈 | [39 empty] | 164.65 | 164.65 | 164.65 | 164.65 | 不变 | 0
瓜岭站110kV出线工程 | 工程院 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0 | 4 | [24 empty] | 王志会 | 方 明 | 王志会 | 11584.19 | 9414.08 | 11385.38 | 9252.52 | 核减 | 2170.11 | 2132.86
220kV医药港至泮塘线路工程（第二次调可研） | 广州院 |  |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 0 | 21 | [20 empty] | 陈伟哲 | 谢瑞莲 | 陈伟哲 | [7 empty] | 41392.09 | 41635.86 | 40662.28 | 40903 | 核增 | 240.72
110kV中市站初设（土建分册） | 工程院 | [8 empty] | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 0 | 9 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 3822.38 |  | 3756.77 | [9 empty] | 3887.1 | 3727.74 | 3821.04 | 3670.55 | 核减 | 150.49 | 核减94.64
220kV医药港（东沙）输变电工程 | 广州院 | [12 empty] | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 0 | 4 | [12 empty] | 黄小珈 | 方 明 | 黄小珈 | [20 empty] | 17707.74 | 17707.74 | 17382.47 | 17382.47 | 不变 | 0
220kV航云至永福线路工程（电气部分） | 工程院 | [16 empty] | 2024-11-20 | 2024-12-10 | 0 | 15 | [8 empty] | 王志会 | 谢瑞莲 | 王志会 | [21 empty] | 13349.13 |  | 13115.65 |  |  | 13302.38 | 13461.15 | 13092.37 | 13250.05 | 核增 | 157.68 | 核增112.02
奥林220kV出线工程（一期） | 广州院 | [8 empty] | 2024-10-14 | 2024-11-04 | 0 | 16 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | 陈伟哲 |  | 8348.29 |  | 8197.6 | [9 empty] | 8211.45 | 8160.46 | 8070.79 | 8022.52 | 核减 | 48.27 | 核减187.83
500kV狮南甲线#62（乙线#61）塔防撞设施升级改造工程 | 省院 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 0 | 2 | [24 empty] | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | 3377.73 | 2999.98 | 3377.73 | 2999.98 | 核减 | 377.75 | 377.75
110kV黄金围输变电工程（电气分册） | 工程院 | 2024-11-21 | 2024-12-13 | 0 | 17 | [24 empty] | 方 明 | 方 明 | 黄小珈 | 7704.17 | 7779.04 | 7575.02 | 7648.51 | 核增 | 74.87 | 73.49
220kV凫洲电力隧道工程（消防专业） | 广州院 | [24 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 0 | 6 | 陈伟哲 | - | 陈伟哲 | [39 empty] | 458.94 | 423.99 | 458.94 | 423.99 | 核增 | 34.95
110 kV长福（将军）输变电工程（土建分册） | 广州院 | [8 empty] | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 0 | 9 | [16 empty] | 樊心田 | 樊心田 | - |  | 4656.14 |  | 4576.21 | [9 empty] | 4379.99 | 4061.51 | 4312.21 | 3998.66 | 核减 | 313.55 | 核减594.63
110kV红港输变电工程 | 汇隽院 | [24 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 0 | 9 | 黄小珈 | 方 明 | 黄小珈 | [39 empty] | -221.86 | -486.48 | -221.86 | -486.48 | 核增 | 264.62
面向特大城市电网能源互联网示范项目（110kV尖峰变电站二期配套工程）土建部分 | 省院 | [16 empty] | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 0 | 3 | [8 empty] | 方 明 | 方 明 | - | [21 empty] | 10166.03 |  | 9916.54 |  |  | 10138.45 | 10138.45 | 9889.52 | 9889.52 | 不变 | 0 | 核减27.58
110千伏红港输变电工程（电缆线路工程土建部分） | 汇隽院 | [24 empty] | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 1 | 黄小珈 | 方 明 | 黄小珈 | [39 empty] | 264.62 | 264.62 | 264.62 | 264.62 | 不变 | 0
110千伏保税输变电工程 | 汇隽院 | [20 empty] | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0 | 2 |  |  |  |  | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [27 empty] | 11731 |  | 11530 |  |  |  | 11969 | 11838 | 11764 | 11635 | 核减 | 129
110千伏红港输变电工程（土建部分） | 汇隽院 | [20 empty] | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0 | 2 |  |  |  |  | 黄小珈 | - | 黄小珈 | [27 empty] | 5281 |  | 5190 |  |  |  | 5854 | 5854 | 5753 | 5753 | 不变 | 0
Formulas:
可研评审时长 = IF([是否完成可研审查]="0",NETWORKDAYS([可研评审时间],[可研发文时间],EO3:EO42),"")
可研成调整评审时长 = IF([是否完成可研调整审查]="0",NETWORKDAYS([可研调整评审时间],[可研调整发文时间],EO3:EO42),"")
初设评审时长 = IF([是否完成初设审查]="0",NETWORKDAYS([初设评审时间],[初设发文时间],EO3:EO42),"")
初设调整评审时长 = IF([是否完成初设调整审查]="0",NETWORKDAYS([初设调整评审时间],[初设调整发文时间],EO3:EO41),"")
施工图预算评审时长 = IF([是否完成施工图审查]="0",NETWORKDAYS([施工图评审时间],[施工图发文时间],EO3:EO42),"")
施工图预算调整评审时长 = IF([是否完成预算调整审查]="0",NETWORKDAYS([施工图预算调整评审时间],[施工图预算调整发文时间],EO3:EO42),"")
设计变更评审时长 = IF([是否完成重大设计变更审查]="0",NETWORKDAYS([重大设计变更评审时间],[重大设计变更发文时间],EO3:EO42),"")
Note on L3: ====== ID#AAABwZ_v56Y 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9月6日批复
Note on AE5: ====== ID#AAABwZ_v528 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG5: ====== ID#AAABwZ_v57w 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on H6: ====== ID#AAABwZ_v5_g 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025/2/12批复
Note on T7: ====== ID#AAABwZ_v5v0 黄小珈 (2025-12-28 13:27:34) 7月29日批复
Note on AV7: ====== ID#AAABwZ_v57U 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 按调整后对应的单项计算
Note on AX7: ====== ID#AAABwZ_v6FQ 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 按调整后对应的单项计算
Note on A8: ====== ID#AAABwZ_v6Ak 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 地铁项目
Note on AG10: ====== ID#AAABwZ_v5xI 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on L13: ====== ID#AAABwZ_v6BA 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 2025年11月7日批复
Note on T15: ====== ID#AAABwZ_v55E 黄小珈 (2025-12-28 13:27:34) 7月29日批复
Note on T16: ====== ID#AAABwZ_v5zA 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 8月28日批复
Note on T23: ====== ID#AAABwZ_v5_I 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 7月24日批复
Note on T24: ====== ID#AAABwZ_v5_k 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 6月27日批复
Note on T27: ====== ID#AAABwZ_v55k 黄小珈 (2025-12-28 13:27:34) 8月15日批复。
Note on AH27: ====== ID#AAABwZ_v5_w 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 1700.53
Note on AJ27: ====== ID#AAABwZ_v6E4 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 1671.34
Note on T28: ====== ID#AAABwZ_v50U 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 10月28日批复
Note on H29: ====== ID#AAABwZ_v6A0 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 3月20日批复
Note on T29: ====== ID#AAABwZ_v56o 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月1日批复
Note on L31: ====== ID#AAABwZ_v5zo 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 6月27日批复
Note on D32: ====== ID#AAABwZ_v6Ek 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 4月12日批复
Note on T32: ====== ID#AAABwZ_v5-k 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月21日批复 陆汉东: 11月29日批复
Note on D33: ====== ID#AAABwZ_v574 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 5月16日批复
Note on L33: ====== ID#AAABwZ_v6FM 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 8月26日批复
Note on AE34: ====== ID#AAABwZ_v55M 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG34: ====== ID#AAABwZ_v57Y 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on H35: ====== ID#AAABwZ_v54U 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 6月20日批复
Note on L35: ====== ID#AAABwZ_v6BU 黄小珈 (2025-12-28 13:27:34) 7月31日批复
Note on T35: ====== ID#AAABwZ_v5-c 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9月27日批复
Note on L36: ====== ID#AAABwZ_v5vs 黄小珈 (2025-12-28 13:27:34) 8月12日批复
Note on T36: ====== ID#AAABwZ_v5zY 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月26日批复
Note on L37: ====== ID#AAABwZ_v5_Y 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 8月26日批复
Note on T37: ====== ID#AAABwZ_v54E 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 12月10日批复
Note on L38: ====== ID#AAABwZ_v6B4 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 8月30日批复
Note on AG39: ====== ID#AAABwZ_v5-U 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D40: ====== ID#AAABwZ_v50Y 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 5月29日批复
Note on L40: ====== ID#AAABwZ_v5wg 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9月27日批复
Note on D41: ====== ID#AAABwZ_v56c 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 7月18日批复
Note on L41: ====== ID#AAABwZ_v59M 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9月18日批复
Note on D43: ====== ID#AAABwZ_v5z0 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 5月7日批复
Note on L43: ====== ID#AAABwZ_v504 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 10月8日批复
Note on D44: ====== ID#AAABwZ_v6AE 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 5月6日批复
Note on L44: ====== ID#AAABwZ_v5_U 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 10月9日批复
Note on D45: ====== ID#AAABwZ_v52o 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 5月27日批复
Note on L47: ====== ID#AAABwZ_v59c 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月1日批复
Note on D48: ====== ID#AAABwZ_v6Bk 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 6月3日批复
Note on D49: ====== ID#AAABwZ_v5x8 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 6月27日批复
Note on L49: ====== ID#AAABwZ_v598 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月25日批复
Note on L50: ====== ID#AAABwZ_v6E8 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 10月16日批复
Note on A54: ====== ID#AAABwZ_v5wc 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 初设完成一期工程评审
Note on D54: ====== ID#AAABwZ_v6A8 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 6月27日批复
Note on D57: ====== ID#AAABwZ_v53Q 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 7月19日批复
Note on L57: ====== ID#AAABwZ_v51o 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月12日批复
Note on D58: ====== ID#AAABwZ_v50M 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 3月28日批复
Note on D59: ====== ID#AAABwZ_v55Q 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 6月5日批复
Note on D60: ====== ID#AAABwZ_v6BQ 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月29日批复
Note on D61: ====== ID#AAABwZ_v5xs 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 5月7日批复
Note on L61: ====== ID#AAABwZ_v5-0 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月14日批复
Note on AG62: ====== ID#AAABwZ_v50k 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D64: ====== ID#AAABwZ_v6AI 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 7月3日批复
Note on L64: ====== ID#AAABwZ_v6Fc 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月14日批复
Note on P64: ====== ID#AAABwZ_v6EM 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月14日批复
Note on D65: ====== ID#AAABwZ_v51I 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 7月23日批复
Note on D66: ====== ID#AAABwZ_v6Eo 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 8月28日批复
Note on D67: ====== ID#AAABwZ_v55Y 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 8月28日批复
Note on D68: ====== ID#AAABwZ_v54c 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9月19日批复
Note on D69: ====== ID#AAABwZ_v584 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 8月6日批复
Note on D70: ====== ID#AAABwZ_v55I 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9月19日批复
Note on D71: ====== ID#AAABwZ_v58w 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9月10日批复
Note on D72: ====== ID#AAABwZ_v5_o 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 8月28日批复
Note on D73: ====== ID#AAABwZ_v6FU 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9月18日批复
Note on L73: ====== ID#AAABwZ_v5yk 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 12月4日批复
Note on AG73: ====== ID#AAABwZ_v5wQ 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D74: ====== ID#AAABwZ_v6BI 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9约19日批复
Note on AE75: ====== ID#AAABwZ_v560 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG75: ====== ID#AAABwZ_v56A 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on D76: ====== ID#AAABwZ_v548 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9月27日批复
Note on D77: ====== ID#AAABwZ_v540 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 9月27日批复
Note on A78: ====== ID#AAABwZ_v6CI 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 110千伏小派线高滩甲支线、正小派线高滩乙支线改造工程
Note on D78: ====== ID#AAABwZ_v5xA 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 10月9日批复
Note on D79: ====== ID#AAABwZ_v508 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 10月9日批复
Note on L79: ====== ID#AAABwZ_v50c 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月29日批复
Note on T79: ====== ID#AAABwZ_v5xo 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 12月20日批复
Note on D81: ====== ID#AAABwZ_v59E 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 10月22日批复
Note on L81: ====== ID#AAABwZ_v5-M 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月13日批复
Note on T81: ====== ID#AAABwZ_v5-Q 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月28日批复
Note on D82: ====== ID#AAABwZ_v52I 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 12月12日批复
Note on T87: ====== ID#AAABwZ_v6Ac 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 7月10日批复
Note on T90: ====== ID#AAABwZ_v568 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 6月27日批复
Note on AA96: ====== ID#AAABwZ_v54I 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 溶洞处理
Note on B104: ====== ID#AAABwZ_v50s Aiolos Luk (2025-12-28 13:27:34) 广东寰球广业工程有限公司
Note on H104: ====== ID#AAABwZ_v5vg 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 4月27日批复
Note on H106: ====== ID#AAABwZ_v5wk 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 5月27日批复
Note on AG107: ====== ID#AAABwZ_v6Bc 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AU107: ====== ID#AAABwZ_v5wU 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 25148
Note on AW107: ====== ID#AAABwZ_v6CM 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 24758.83
Note on AA108: ====== ID#AAABwZ_v534 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵负责
Note on H117: ====== ID#AAABwZ_v54k 黄小珈 (2025-12-28 13:27:34) 7月26日批复
Note on L117: ====== ID#AAABwZ_v58o 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 10月9日批复
Note on P117: ====== ID#AAABwZ_v51g 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 10月9日批复
Note on T118: ====== ID#AAABwZ_v5vk 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 7月10日批复
Note on P120: ====== ID#AAABwZ_v50I 黄小珈 (2025-12-28 13:27:34) 7月29日批复
Note on T121: ====== ID#AAABwZ_v5v8 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 7月10日批复
Note on L127: ====== ID#AAABwZ_v6As 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月14日批复
Note on H135: ====== ID#AAABwZ_v5wE 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月14日批复
Note on L140: ====== ID#AAABwZ_v570 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 12月12日批复
Note on P141: ====== ID#AAABwZ_v58E 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月25日批复
Note on K143: ====== ID#AAABwZ_v5z8 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 分期建设
Note on L143: ====== ID#AAABwZ_v57s 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 11月26日批复
Note on AG145: ====== ID#AAABwZ_v6Bw 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AE148: ====== ID#AAABwZ_v6Es 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG148: ====== ID#AAABwZ_v5vo 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AE150: ====== ID#AAABwZ_v50A 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG150: ====== ID#AAABwZ_v5zI 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AE151: ====== ID#AAABwZ_v5zQ 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG151: ====== ID#AAABwZ_v5-E 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AE152: ====== ID#AAABwZ_v53U 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵
Note on AG152: ====== ID#AAABwZ_v59w 陆汉东 (2025-12-28 13:27:34) 衡佳灵